ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к муниципальной программе Крымский район «Обеспечение безопасности населения» на 2025-2029 годы

ПОДПРОГРАММА

«Пожарная безопасность»

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Пожарная безопасность»

на 2025-2029 годы

| Наименование подпрограммы | «Пожарная безопасность» (далее-подпрограмма) |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Управление образования администрации муниципального образования Крымский район |  |
| Иные исполнители мероприятий подпрограммы | Образовательные организации муниципального образования Крымский район |  |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |  |
| Цель подпрограммы | Создание условий для обеспечения безопасности дошкольников, учащихся и работников образовательных организаций, выполнение мероприятий, направленных на укрепление противопожарной безопасности объектов, относящихся к отрасли образования. |  |
| Задачи подпрограммы | Для выполнения целей подпрограммы необходимо организовать обслуживание системы видеонаблюдения, «Стрелец-мониторинг», приобретение первичных средств пожаротушения, выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций, ремонт системы электроснабжения и выполнение электроизмерительных работ, обучение руководителей образовательных организаций по программе пожарно-технического минимума, охране труда. |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - Расчет пожарного риска «Аудит»; - Ремонт, установка противопожарного, наружного водоснабжения (пожарного гидранта); - Установка АПС в чердачных и подвальных помещениях, котельных; -Замена АПС в связи с истечением срока эксплуатации; - Привидение в соответствие с требованиями пожарной безопасности путей эвакуации |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2025-2029 годы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (тыс.рублей) | 27371,2 |  |
| 2025 год | 6267,6 |  |
| 2026 год | 6505,8 |  |
| 2027 год | 6753,0 |  |
| 2028 год | 7009,6 |  |
| 2029 год | 7276,0 |  |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация муниципального образования Крымский район |  |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Система образования Крымского района насчитывает 80 образовательных организаций: 34 школы, 42 детских сада, 4 организации дополнительного образования. Количество учащихся  в  общеобразовательных  организациях - 15511 человек, в  дошкольных  образовательных организациях – 5551 воспитанник, в организациях дополнительного образования - 4551. Подпрограмма разработана с учетом предписаний по устранению требований пожарной безопасности, вынесенных отделом надзорной деятельности по Крымскому району, а также с целью создания в образовательных организациях условий, обеспечивающих безопасность учащихся, воспитанников и работников образовательных организаций, сохранность зданий и оборудования от возможных пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

Требуется дальнейшее обновление и укрепление материально-технической базы в части пожарной безопасности  детских садов, школ, организаций дополнительного образования.

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на объектах образования являются: эксплуатация с нарушениями требований установленных норм устаревших инженерных электросетей, которые требуют замены; ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения или их неисправность; отсутствие аварийного освещения на путях эвакуации.

По состоянию на 2022 год автоматическая пожарная сигнализация (далее – АПС), система «Стрелец-Мониторинг»  установлена во всех 80 образовательных организациях,  но для поддержания ее в рабочем состоянии необходимо постоянно проводить техническое обслуживание. В связи с тем, что срок АПС истек (более 10 лет), необходима ее замена. Все образовательные организации полностью укомплектованы огнетушителями,  но в связи с тем, что срок годности у огнетушителей органичен, требуется проводить периодическую их замену.

Остается потребность в:

- замене АПС;

- установке и обслуживании системы видеонаблюдения;

- замене огнетушителей;

- замене запасных пожарных лестниц, выходов, ограждений по периметру шатровой кровли;

- отделке путей эвакуации негорючими материалами;

- установке аварийного освещения на путях эвакуации, наружного противопожарного водоснабжения.

Невыполнение мероприятий подпрограммы по укреплению и обновлению материально-технической базы образовательных организаций может привести к серьезным нарушениям пожарной безопасности.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решение задач

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения безопасности дошкольников, учащихся и работников образовательных организаций, выполнение мероприятий, направленных на укрепление противопожарной безопасности  объектов, относящихся к отрасли образования.

Для выполнения целей подпрограммы необходимо организовать обслуживание системы видеонаблюдения, «Стрелец-мониторинг», приобретение первичных средств пожаротушения, выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций, ремонт системы электроснабжения и выполнение электроизмерительных работ,  обучение руководителей образовательных организаций по программе пожарно-технического минимума, охране труда.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит решить наиболее острые проблемы, в части повышения уровня пожарной безопасности. В реализации подпрограммы должны быть задействованы образовательные организации и  организации дополнительного образования. Реализация мероприятий подпрограммы будет оцениваться по индикаторам,  указанным в таблице № 1 в 3 этапа,  планируемые значения  которых сформированы по результатам социологических исследований. Подпрограмма рассчитана на 2025-2029 годы.

Таблица №1

| Сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | отчетный год 2024 |  | текущий год 2025 |  | очередной год 2026 |  | первый год планового периода 2027 |  | второй год планового периода 2028 |  | Третий год планового периода 2029 |  |
|  |  |  | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Ремонт, установка противопожарного, наружного водоснабжения (пожарного гидранта) | Ед. |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 1 |  | 1 |  |
| 2 | Расчет пожарного риска «Аудит» | Ед. |  |  | 17 |  | 14 |  | 16 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Замена, ремонт АПС и системы оповещения людей о пожаре в связи с истечением срока эксплуатации (свыше 10 лет) | Ед. |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |
| 4 | Установка АПС в чердачных и подвальных помещениях, котельных | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 10 |  |
| 5 | Устройство молниезащиты кровли | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  |
| 6 | Оборудование дверями с приспособлением для самозакрывания | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Привидение в соответствие с требованиями пожарной безопасности путей эвакуации | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |
| 8 | Монтаж аварийного освещения на путях эвакуации | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 9 | Установка противопожарной двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  |
| 10 | Ремонт наружной пожарной лестницы | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Разработка пожарной декларации | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 12 | Оборудование электрошкафов, электрощитов автономной установкой пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |
| 13 | Расчет категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 14 | Установка противопожарного люка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 | Приобретение огнетушителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 | Укомплектование пожарного щита |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 | Испытания ограждения кровли здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

Средства местного бюджета, направляемые на финансирование мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при принятии местного бюджета на соответствующий финансовый год.

Таблица № 2

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования |  | Объем финансирования | В том числе |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Муниципальный заказчик мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятия подпрограммы «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт, установка противопожарного, наружного водоснабжения (пожарного гидранта) |  | Бюджет муниципального образования Крымский район | 1282,3 |  |  | 1094,7 | 95,3 | 92,3 | Соблюдение требований пожарной безопасности образовательной организации | Исполнитель-управление образования администрация муниципального образования Крымский район |
| 2 | Расчет пожарного риска «Аудит» |  | Бюджет муниципального образования Крымский район | 18561,4 | 6267,6 | 5153,8 | 5658,3 | 181,7 |  | Соблюдение требований пожарной безопасности образовательной организации | Исполнитель-управление образования администрация муниципального образования Крымский район |
| 3 | Замена, ремонт АПС и системы оповещения людей о пожаре в связи с истечением срока эксплуатации (свыше 10 лет) |  | Бюджет муниципального образования Крымский район | 5043,5 |  | 1352,0 |  | 1136,9 | 2554,6 | Соблюдение требований пожарной безопасности образовательной организации | Исполнитель-управление образования администрация муниципального образования Крымский район |
| 4 | Установка АПС в чердачных и подвальных помещениях, котельных |  | Бюджет муниципального образования Крымский район | 4408,2 |  |  |  | 2686,2 | 2929,8 | Соблюдение требований пожарной безопасности образовательной организации | Исполнитель-управление образования администрация муниципального образования Крымский район |
| 5 | Устройство молниезащиты кровли |  | Бюджет муниципального образования Крымский район | 1246,9 |  |  |  | 747,6 | 499,3 | Соблюдение требований пожарной безопасности образовательной организации | Исполнитель-управление образования администрация муниципального образования Крымский район |
| 6 | Оборудование дверями с приспособлением для самозакрывания |  | Бюджет муниципального образования Крымский район | 40,8 |  |  |  | 40,8 |  | Соблюдение требований пожарной безопасности образовательной организации | Исполнитель-управление образования администрация муниципального образования Крымский район |
| 7 | Привидение в соответствие с требованиями пожарной безопасности путей эвакуации |  | Бюджет муниципального образования Крымский район | 1701,8 |  |  |  | 1141,3 | 560,5 | Соблюдение требований пожарной безопасности образовательной организации | Исполнитель-управление образования администрация муниципального образования Крымский район |
| 8 | Монтаж аварийного освещения на путях эвакуации |  | Бюджет муниципального образования Крымский район | 730,1 |  |  |  | 346,8 | 383,3 | Соблюдение требований пожарной безопасности образовательной организации | Исполнитель-управление образования администрация муниципального образования Крымский район |
| 9 | Установка противопожарной двери |  | Бюджет муниципального образования Крымский район | 447,6 |  |  |  | 259,6 | 218,0 | Соблюдение требований пожарной безопасности образовательной организации | Исполнитель-управление образования администрация муниципального образования Крымский район |
| 10 | Ремонт наружной пожарной лестницы |  | Бюджет муниципального образования Крымский район | 37,0 |  |  |  | 37,0 |  | Соблюдение требований пожарной безопасности образовательной организации | Исполнитель-управление образования администрация муниципального образования Крымский район |
| 11 | Разработка пожарной декларации |  | Бюджет муниципального образования Крымский район | 32,0 |  |  |  | 32,0 |  | Соблюдение требований пожарной безопасности образовательной организации | Исполнитель-управление образования администрация муниципального образования Крымский район |
| 12 | Оборудование электрошкафов, электрощитов автономной установкой пожаротушения |  | Бюджет муниципального образования Крымский район | 135,1 |  |  |  | 117,7 | 17,4 | Соблюдение требований пожарной безопасности образовательной организации | Исполнитель-управление образования администрация муниципального образования Крымский район |
| 13 | Расчет категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности |  | Бюджет муниципального образования Крымский район | 42,0 |  |  |  | 21,2 | 20,8 | Соблюдение требований пожарной безопасности образовательной организации | Исполнитель-управление образования администрация муниципального образования Крымский район |
| 14 | Установка противопожарного люка |  | Бюджет муниципального образования Крымский район | 54,0 |  |  |  | 54,0 |  | Соблюдение требований пожарной безопасности образовательной организации | Исполнитель-управление образования администрация муниципального образования Крымский район |
| 15 | Приобретение огнетушителей |  | Бюджет муниципального образования Крымский район | 60,5 |  |  |  | 60,5 |  | Соблюдение требований пожарной безопасности образовательной организации | Исполнитель-управление образования администрация муниципального образования Крымский район |
| 16 | Укомплектование пожарного щита |  | Бюджет муниципального образования Крымский район | 39,0 |  |  |  | 39,0 |  | Соблюдение требований пожарной безопасности образовательной организации | Исполнитель-управление образования администрация муниципального образования Крымский район |
| 17 | Испытания ограждения кровли здания |  | Бюджет муниципального образования Крымский район | 12,0 |  |  |  | 12,0 |  | Соблюдение требований пожарной безопасности образовательной организации | Исполнитель-управление образования администрация муниципального образования Крымский район |
|  | ВСЕГО по подпрограмме: |  |  | 27371,2 | 6267,6 | 6505,8 | 6753,0 | 7009,6 | 7276,0 |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Корректировка подпрограммы, в том числе включение в нее изменений по финансированию, новым разделам и мероприятиям, продление срока реализации, осуществляется в установленном порядке по предложению администрации муниципального образования Крымский район.

Ежегодное финансирование подпрограммы производится из бюджета муниципального образования Крымский район в соответствии с объемами финансирования, установленными при утверждении бюджета на соответствующий год.

Ежегодно объемы средств, направляемых на реализацию подпрограммы с  учетом возможностей бюджета, будут уточняться при разработке проекта бюджета на очередной год.

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы  составляет 27371,2 тысяч рублей – средства муниципального бюджета, в том числе по годам:

2025 год – 6267,6 тысяч рублей;

2026 год – 6505,8 тысяч рублей;

2027 год – 6753,0 тысяч рублей;

2028 год -  7009,6 тысяч рублей;

2029 год -  7276,0 тысяч рублей.

Объем финансирования подпрограммы определен на основе анализа состояния системы образования в Крымском районе и рассчитан  в ценах 2022  года на оказываемые услуги и выполняемые работы.

Объем бюджетных ассигнований на 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 годы рассчитан, исходя из индексов дефляторов.

5. Критерии выполнения подпрограммы с указанием целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Эффективность реализации подпрограммы определяется на основе системы целевых показателей (индикаторов), позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям развития образования и определить его влияние на социально – экономическое развитие муниципального образования Крымский район.

Все целевые индикаторы и показатели соответствуют целям и задачам подпрограммы. Они являются достоверными и доступными для определения, совместимыми с краевыми показателями развития образования.

| Сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | отчетный год 2024 |  | текущий год 2025 |  | очередной год 2026 |  | первый год планового периода 2027 |  | второй год планового периода 2028 |  | третий год планового периода 2029 |  |
|  |  |  | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Ремонт, установка противопожарного, наружного водоснабжения (пожарного гидранта) | Ед. |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 1 |  | 1 |  |
| 2 | Расчет пожарного риска «Аудит» | Ед. |  |  | 17 |  | 14 |  | 16 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Замена, ремонт АПС и системы оповещения людей о пожаре в связи с истечением срока эксплуатации (свыше 10 лет) | Ед. |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |
| 4 | Установка АПС в чердачных и подвальных помещениях, котельных | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 10 |  |
| 5 | Устройство молниезащиты кровли | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  |
| 6 | Оборудование дверями с приспособлением для самозакрывания | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Привидение в соответствие с требованиями пожарной безопасности путей эвакуации | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |
| 8 | Монтаж аварийного освещения на путях эвакуации | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 9 | Установка противопожарной двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  |
| 10 | Ремонт наружной пожарной лестницы | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Разработка пожарной декларации | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 12 | Оборудование электрошкафов, электрощитов автономной установкой пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |
| 13 | Расчет категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 14 | Установка противопожарного люка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 | Приобретение огнетушителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 | Укомплектование пожарного щита |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 | Испытания ограждения кровли здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

6. Механизм реализации подпрограммы

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования Крымский район.

Управление образования администрации муниципального образования Крымский район осуществляет управление подпрограммой и координацию взаимодействия ее исполнителей.

(далее–координатор подпрограммы).

Координатор подпрограммы:

- организует координацию деятельности исполнителей и ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации подпрограммы;

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы;

- осуществляет оценку социально-экономической эффективности, также оценку целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы;

- осуществляет анализ выполнения мероприятий;

- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий подпрограммы.

Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы:

- представляет отчетность заказчику подпрограммы о результатах выполнения мероприятий подпрограммы;

- разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприятий подпрограммы;

- обеспечивает достижение значений показателей результативности;

- осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с плановыми.

Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации управлением образования администрации муниципального образования Крымский район.

Начальник управления

образования                                                                                              Н.М. Василенко