**Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2021 году**

1. Система критериев, применяемая для оценки эффективности программ

Для расчета интегральной оценки (эффективности) муниципальных программ используется формула:

**R=K1\*Z1+К2\*Z2+K3\*Z3, где**

- достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;



- обеспечение финансирования программных мероприятий;



- степень выполнения запланированных мероприятий;



Z1 -весовой коэффициент = 0,5;

Z2 – весовой коэффициент = 0,2;

Z3 – весовой коэффициент = 0,3.

1.1. Оценка по комплексному критерию К1

В муниципальной программе муниципального образования Крымский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» в общей сложности 12 целевых индикаторов и показателей (*m)*, поэтому К1 будем рассчитывать именно по 12 показателям включенным в указанные разделы программы.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

m 1 j

К1 = SUM --- К1, где

j=1 m

m - количество целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

j

К1 - значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Если количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей).

Таблица № 1 **«**Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы**» (**К1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей эффективности программы | План | Факт | Значение j  К1 |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | 4 451 | 4 302 | 96,7 |
| 2 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в малом и среднем предпринимательстве | 7 751 | 7 685 | 99,1 |
| 3 | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства | 25 153,7 | 25 153,7 | 100,0 |
| 4 | Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства | 238,7 | 238,7 | 100,0 |
| 5. | Количество консультационных услуг в области предпринимательства, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства | 188 | 188 | 100,0 |
| 6 | Проведение для субъектов малого и среднего предпринимательства обучающих семинаров | 1 | 1 | 100,0 |
| 7 | Количество публикаций в СМИ по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | 5 | 5 | 100,0 |
| 8 | Количество размещенных информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет | 20 | 20 | 100,0 |
| 9 | Количество подписанных инвестиционных соглашений и планируемых к подписанию | 3 | 0 | 0,0 |
| 10 | Количество разработанных и актуализированных бизнес-планов | 3 | 0 | 0,0 |
| 11 | Количество заказанного раздаточного материала, используемого в организации участия в Российском Инвестиционном Форуме для продвижения развития инвестиционной привлекательности Крымского района | 400 | 0 | 0,0 |
| 12 | Объем инвестиций по крупным и средним инвестиционным проектам, млн.рублей | 5 340,0 | 5 340,0 | 100,0 |

**К1 = (96,7+99,1+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+0,0+0,0+0,0+100,0)/12 = 74,7 %.**

1.2. Оценка по комплексному критерию К2

Количественное значение критерия определяется по формуле:

К2 = FYEAR x 0,6 + FEXBUDGET x 0,4,

где

FYEAR - уровень фактического обеспечения финансирования за счет бюджетных средств от предусмотренного бюджетом на текущий (отчетный) финансовый год;

FEXBUDGET - уровень фактического обеспечения привлечения внебюджетных средств (в случае их запланированного объема в программе).

В случае предусмотренного финансирования мероприятий программы из бюджетов различных уровней значение весового коэффициента для подкритерия FYEAR делится и распределяется пропорционально количеству источников бюджетного финансирования.

В случае отсутствия внебюджетных средств подкритерий

FEXBUDGET не рассчитывается, а весовой коэффициент для подкритерия FYEAR увеличивается до 1.

Так как муниципальной программой не предусмотрено финансирование мероприятий за счет внебюджетных источников, количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формуле:

выполн

FYEAR

FYEAR = -------- x 100%, где

заплан

FYEAR

заплан

FYEAR - запланированный объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

выполн

FYEAR - фактический объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Для реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» в бюджете муниципального образования Крымский район в 2021 году были утверждены 718,0 тысяч рублей, фактическое исполнение составило 487,6 тысяч рублей.

**K2= FYEAR= 487,6 / 718,0 \* 100 % = 67,9 %**.

1.3. Оценка по комплексному критерию К3

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

К выполн

К3 = --------- x 100, где

К заплан

К выполн - количество выполненных мероприятий;

К заплан - количество запланированных мероприятий.

В муниципальной программе в 2021 году к выполнению значится 10 мероприятий. По итогам года, из них, было исполнено в полном объеме 9 мероприятий.

**К3 = 9/10\*100 = 90,0%**

1.4. Расчет интегральной оценки (эффективности) муниципальной программы

**R=K1\*Z1+К2\*Z2+K3\*Z3 = (74,7% \* 0,5) + (67,9% \* 0,2) + (90,0% \* 0,3) = (37,4% + 13,6% + 27,0%) = 78,0%.**

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управления инвестиций и  потребительской сферы администрации | О.П.Сергеева |

Леденева Елена Алексеевна

2-12-55