ДОКЛАД

о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств в 2023 году муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Крымский район» на 2020-2024 годы

2020 год – 20,0 тыс. рублей;

Общий объем финансирования мероприятий программы из средств бюджета муниципального образования Крымский район составляет 86,7 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 9,0 тыс. рублей;

2023 год – 1,5 тыс. рублей;

2024 год – 56,2 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы муниципального образования Крымский района на 2023 год и в 2023 году  составил 1,5 тыс. рублей.

Критериями оценки реализации муниципальной программы муниципального образования Крымский район являются:

1. Количество муниципальных служащих муниципального образования, прошедших обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции – 1 человек.

Фактический объем финансирования муниципальной программы муниципального образования Крымский района на 2023 год составил 1,5 тыс. рублей.

2. Проведение мониторинга и оценки уровня восприятия коррупции и эффективности мер противодействия коррупции в администрации муниципального образования Крымский район на основании постановления от  24 сентября 2018 года № 1622 «О мониторинге восприятия уровня коррупции в администрации муниципального образования Крымский район».

3. В план мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании Крымский район на 2021-2024 годы, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Крымский район от 8 февраля 2021 года № 255 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании Крымский район на 2021 - 2024 годы», вносились корректировки в части мероприятий, направленных на достижение конкретных результатов.

4. В должностные инструкции муниципальных служащих, проходящих службу на должностях, замещение которых связанно с коррупционными рисками (по итогам мониторинга коррупционных рисков) вносились изменения. В 2023 году проведена корректировка должностных инструкций (приведение их в соответствие с изменившимися положениями нормативной правовой базы Российской Федерации).

5. Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, руководителями подведомственных органам местного самоуправления учреждений. Анализ проводится постоянно.

6. В 2023 году от 42 граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы поступили сведения о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера. Проанализированно 42 документа - сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. По результатам анализа были приняты решения о приёме граждан на муниципальную службу.

7. Контроль за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения. Случаев возникновения конфликта интересов среди муниципальных служащих не выявлено.

8. Организация работы по рассмотрению уведомлений муниципальных служащих о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. Уведомления от муниципальных служащих о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений не поступало.

9. Осуществление контроля исполнения муниципальными служащими обязанности по предварительному уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы. В 2023 году поступило 3 уведомления о выполнении муниципальными служащими иной оплачиваемой работы.

10. Мониторинг исполнения установленного порядка сообщения муниципальными служащими о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей. В ходе контроля выполнения муниципальными служащими обязанности сообщать о получении ими подарков нарушений не выявлено.

11. Повышение эффективности кадровой работы в части ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений в личном деле и содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на муниципальную службу. Проведена инвентаризация всех личных дел отделом кадров администрации муниципального образования Крымский район. Также проведено 11 выездных мероприятий по оказанию консультационной и методологической помощи по ведению кадрового делопроизводства  отделом кадров администрации муниципального образования Крымский район специалистам администраций городского и сельских поселений Крымского района.

12. Осуществление с участием общественных объединений, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. В 2023 году проверок с участием общественных объединений, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции не проводилось.

13. Информирование муниципальных служащих о требованиях законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и его изменениях, формирование антикоррупционного поведения. В администрации муниципального образования Крымский район на постоянной основе организованно информирование муниципальных служащих о требованиях законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и его изменениях, в том числе путем размещения информации на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район в сети Интернет.

14. Проведение в установленном порядке антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных правовых актов, содержащих нормы права, проводится постоянно. В 2023 году проведена правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов, принимаемых администрацией муниципального образования Крымский район и Советом муниципального образования Крымский район – экспертиза проведена в отношении 180 проектов.

15. Проведение в установленном порядке мониторинга правоприменения муниципальных нормативных правовых актов.

16. Принятие (издание), изменение или признание утратившими силу (отмена) муниципальных нормативных правовых актов, направленных на устранение нарушений, выявленных при мониторинге правоприменения.  Выявление нарушений ведётся в рамках антикоррупционной экспертизы.

17. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований Крымского района со средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции, в том числе освещение проводимых в муниципальных образованиях мер по противодействию коррупции. Освещение происходит на официальном сайте муниципального образования Крымский район, на официальных сайтах поселений, в общественно-политической газете Крымского района Краснодарского края «Призыв», .

18. Организация органами местного самоуправления муниципальных образований Крымского района проведения мероприятий антикоррупционной направленности, в том числе с участием общественности. В 2023 году проведено 14 мероприятий в рамках правового и антикоррупционного просвещения муниципальных служащих, в том числе:

- 2 индивидуальные беседы по теме: «Порядок действий муниципального служащего при невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга), своих несовершеннолетних детей»;

- 7 групповых бесед по теме: «Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в ходе декларационной кампании 2024 года (за отчетный 2023 год)». На групповых беседах присутствовало - 291 муниципальный служащий;

- 3 семинара по вопросам противодействия коррупции с муниципальными служащими администрации муниципального образования Крымский район по теме: «Предотвращение и урегулирование конфликта интересов». На семинарах присутствовало - 184 муниципальных служащих;

- 2 консультации по порядку заполнения разделов действующей в 2023 году программной версии справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с отнесением сумм по разделам (в том числе отднльным указанием сумм по листкам нетрудоспособности).

Исполняющий обязанности заместителя главы

муниципального образования

Крымский район								         Е.М.Соколова

29.02.2024