Доклад

о реализации муниципальной  программы муниципального образования Крымский район «Развитие физической культуры и спорта»

за 2022 год

Наименование муниципальной программы: муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Развитие физической культуры и спорта» разработана на 2020-2024 годы и утверждена постановлением администрации муниципального образования Крымский район от 30 октября 2018 года № 1873 (далее – муниципальная программа).

### Координатор программы: управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район  (далее – управление).

### В целях реализации муниципальной программы в текущем году приняты следующие нормативные правовые акты:

### - постановление администрации муниципального образования Крымский район от 21 января 2022 года № 133 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 30 октября 2018 года № 1873 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Развитие физической культуры и спорта»;

### - постановление администрации муниципального образования Крымский район от 4 апреля 2022 года № 735 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 30 октября 2018 года № 1873 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Развитие физической культуры и спорта»;

### - постановление администрации муниципального образования Крымский район от 24 июня 2022 года № 1642 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 30 октября 2018 года № 1873 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Развитие физической культуры и спорта»;

### - постановление администрации муниципального образования Крымский район от 15 июля 2022 года № 1859 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 30 октября 2018 года № 1873 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Развитие физической культуры и спорта»;

### - постановление администрации муниципального образования Крымский район от 22 июля 2022 года № 1998 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 30 октября 2018 года № 1873 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Развитие физической культуры и спорта».

### - постановление администрации муниципального образования Крымский район от 30 декабря 2022 года № 3940 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 30 октября 2018 года № 1873 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Развитие физической культуры и спорта».

Ресурсное обеспечение муниципальной  программы

Объем финансирования, предусмотренный программой на 2022 год  - 216 997,2 тыс.руб., из них средства краевого бюджета – 89 792,9 тыс.руб., средства муниципального бюджета – 127 204,3 тыс.руб.

Освоено – 216 986,0 тыс.руб., из них средства краевого бюджета –  89 781,7 тыс.руб., средства муниципального бюджета – 127 204,3 тыс.руб.

Муниципальной программой не предусмотрено наличие подпрограмм, ведомственных программ, этапов реализации программы. Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:

- обеспечение возможности для различных категорий  населения заниматься физической культурой и спортом и участвовать в соревновательной деятельности;

- выполнение социальных обязательств перед отдельными категориями работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций;

- создание необходимых условий для подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд муниципального образования Крымский район и Краснодарского края к участию в соревнованиях краевого, всероссийского и международного уровней по базовым и игровым видам спорта;

- укрепление материально-технической базы организаций, осуществляющих спортивную подготовку;

- повышение эффективности функционирования организаций сферы физической культуры и спорта;

Реализация поставленных целей достигается путем организации и проведения отдельных мероприятий.

Задача 1. Пункт 1.1. в рамках реализации мероприятия 1.1. «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования Крымский район на 2020-2024 годы и участие членов сборных команд в краевых, всероссийских мероприятиях, включенных официальные планы  официальных физкультурных и спортивных мероприятий Краснодарского края и Российской Федерации. Предусмотрено и освоено из средств муниципального бюджета (далее – МБ) – 1 424,3 тыс.руб.

Из них:

Подпункт 1.1.1. Организация участия спортсменов и спортивных сборных команд в первенствах и чемпионатах края. Предусмотрено и освоено 1 110,3 тыс.руб.(МБ).

В рамках реализации программы сборные команды Крымского района приняли участие в первенствах и чемпионатах края по следующим видам спорта: гандбол, пляжный гандбол, бокс, легкая атлетика, дзюдо, баскетбол, самбо, конный спорт, пулевая стрельба, индорхоккей, хоккей на траве, греко-римская борьба, вольная борьба, сумо, тхэквондо, плавание, городошный спорт, шахматы, кикбоксинг, настольный теннис, велосипедный спорт. Организовано участие крымских спортсменов в соревнованиях Спартакиады учащихся Кубани по видам спорта, Сельских играх Кубани и Спартакиаде трудящихся Кубани. Денежные средства направлены на проезд, питание и проживание участников соревнований.

Организовано 42 выезда на краевые соревнования, 498 человек.

Подпункт 1.1.2. Организация и проведение районных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Предусмотрено и освоено 314,0 тыс.руб.

Организованы открытые соревнования по мотокроссу, Спартакиада среди работников органов местного самоуправления «Сила в единстве», открытый турнир по армрестлингу «Крымская весна», спартакиада пенсионеров Крымского района, спартакиада работников сферы жилищно-коммунального хозяйства, спартакиада новогодние старты среди воспитанников учреждений физкультурно-спортивной направленности, муниципальный этап Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края, муниципальный этап краевых соревнований среди школьников по самбо в рамках регионального проекта «Школьная лига самбо», фут-квест «Дорогами спорта -  к новым победам».

Общее количество районных мероприятий – 22, число участников – 1409.

Пункт 1.2. Участие муниципальных физкультурно-спортивных организаций в краевых спортивных мероприятиях предусмотрено и освоено 1 033,8 тыс.руб.(МБ). Сборные команды спортсменов физкультурно-спортивных организаций приняли участие в 51 краевом соревновании, число участников – 465.

Задача 2. Пункт 2.1. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт». Осуществлялись выплаты 7 работникам организаций отрасли: 4 молодым специалистам, 3 заслуженным тренерам России. Предусмотрено муниципальной программой - 546,8 тыс.руб., соглашением с министерством физической культуры и спорта Краснодарского края – 535,6 тыс.руб. Освоено – 535,6 тыс.руб. Средства краевого бюджета. Остаток денежных средств составил 11 200 рублей в связи с увольнением молодого специалиста.

Задача 3. Мероприятие 3.1. «Развитие рекомендуемых базовых (опорных) видов спорта (волейбол, регби):  предусмотрено и освоено 335,8 тыс.руб. Общее количество мероприятий – 23, число участников – 303.

Подпункт 3.1.1.Участие в первенствах и чемпионатах края по волейболу, пляжному волейболу: предусмотрено и освоено 254,6 тыс.руб. Общее количество мероприятий – 8, число участников – 85.

Подпункт 3.1.2. Участие в первенствах и чемпионатах края по регби: предусмотрено и освоено 81,2 тыс.руб. Общее количество мероприятий – 15, число участников – 218.

Задача 3. Пункт 3.2. «Развитие и поддержка спортивных команд по игровым видам спорта (футбол): предусмотрено и освоено 879,8 тыс.руб. Общее количество мероприятий – 41, число участников – 1831.

Подпункт 3.2.1. Участие в турнирах и Кубках края по футболу по возрастным категориям: предусмотрено и освоено 764,1 тыс.руб. Общее количество мероприятий – 27, число участников – 467.

Подпункт 3.2.2. Проведение районных кубков и турниров по футболу среди команд поселений: предусмотрено и освоено 70,4 тыс.руб. Общее количество мероприятий – 10, число участников – 1244.

Подпункт 3.2.3. Всекубанский турнир на Кубок губернатора Краснодарского края среди дворовых команд по футболу : предусмотрено и освоено 45,3 тыс.руб. Общее количество мероприятий – 4, число участников –120.

Задача 4. Мероприятие 4.1. Реализация муниципальных функций в области физической культуры и спорта учреждениями, осуществляющими подготовку спортивного резерва предусмотрено 108 706,8 тыс.руб. на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями МБУ СШ «Крымская», МБУ СШ «Витязь», МБУ СШОР «Ровесник», МБУ СШ «Урожай» (оплата за коммунальные услуги, расходы на содержание учреждений,  выплата заработной платы, приобретение наградного материала, расходы на содержание транспорта, приобретение ГСМ). Освоено 108 706,8 тыс.руб.

Задача 5. Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту предусмотрено и освоено 1 262,0 тыс.руб., из них: 113,6 тыс.руб (МБ), 1 148,4 тыс.руб. (КБ). 10 инструкторов по спорту МБУ СШ «Урожай» получают выплаты за организацию и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди учащихся общеобразовательных организаций.

Задача 6. Проведение медицинских осмотров лицам, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования предусмотрено 3 533,2 тыс.руб. Углубленный медицинский осмотр прошли 549 спортсменов физкультурно-спортивных организаций отрасли.

Задача 7. Мероприятие 7.2. Строительство центра единоборств по адресу: Краснодарский край, Крымский район, город Крымск. улица Привокзальная, 16-а» предусмотрено 82 701,7 тыс.руб., из них4 135,2 тыс.руб (МБ), 78 566,5 тыс.руб. (КБ). Мероприятие выполнено. Денежные средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 7.3. Благоустройство территории (обустройство спортивной площадки МБУ СШОР «Ровесник»). Предусмотрено и освоено 130,1 тыс.руб.

Мероприятие 7.4. Оказание дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения предусмотрено и освоено 5 205,2 тыс.руб., из них: 5,2 тыс.руб.- МБ, 5 200,0 тыс.руб. - КБ. Осуществлен капитальный ремонт Муниципального бюджетного учреждения спортивная школа олимпийского резерва «Ровесник». Приобретены столы для настольного тенниса для МБУ СШ «Крымская».

Денежные средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 7.5. Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, разработка проектной документации, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, выполнение корректировки сметной документации, выполнение технико-экономического обоснования, выполнение работ по авторскому надзору, актуализация инженерно-экологических изысканий, проведение проектных (изыскательных) работ, проведение государственной экспертизы проектной документации, оказание услуг по выдаче технических условий предусмотрено и освоено 6 623,5 тыс.руб. на выполнение комплексных работ по разработке проектной документации  по объекту "Строительство малобюджетного спортивного зала в пос.Виноградный, по ул.Молодежной 17Б", на выполнение работ по строительству, переносу линий электропередач центра единоборств, авторскому надзору на строительство, оценку технического состояния фундамента центра.

Мероприятие 7.6. Оплата земельного налога по инвестиционному проекту «Универсальный спортивный комплекс в г.Крымске». Предусмотрено и освоено 55,0 тыс.руб

Задача 8. Укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных организаций (приобретение автобусов и микроавтобусов). предусмотрено 4 559,2 тыс.руб., из них: 228,0 тыс.руб.- МБ, 4 331,2 тыс.руб. - КБ. Остаток денежных средств составил 55 рублей (КБ).

Выполнение мероприятий Программы позволило обеспечить реализацию целей государственной политики в сфере физической культуры и массового спорта, в сфере развития детско-юношеского спорта, системы подготовки спортивного резерва муниципального образования Крымский район.

Оценка по комплексному критерию «Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы»  – 100%;

Оценка по комплексному критерию «Обеспечение финансирования программных мероприятий» - 99,99%;

Оценка по комплексному критерию «Степень выполнения запланированных мероприятий» - 100%.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы составил:

100 х 0,5 + 99,99 х 0,2 + 100 х 0,3 =  100 %.

Начальник управления по физической культуре

и спорту администрации муниципального

образования Крымский район                                                         Е.В.Мартыненко