|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

ПОРЯДОК

проведения оценки эффективности реализации

муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Дети Крымского района»

1. Оценка по комплексному критерию К1

Формулировка критерия К1 – достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы.

Весовой коэффициент критерия – Z1 = 0,5.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование показателя индикатора | Единица измерения | Запланированное значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы | Достигнутое значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы | %  выполнения |
|  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) всего, в том числе:  дети, преданные в замещающие семьи, на усыновление (удочерение) | % | 95 | 95 | 100 |
|  | Число детей, получивших дополнительные меры социальной поддержки (оздоровление, социально значимые мероприятия, иные услуги) | тыс. чел. | 1,3 | 1,3 | 100 |
|  | Число детей, в том числе состоящих на всех видах профилактического учета, охваченных различными формами отдыха, оздоровления, занятости (малозатратные формы отдыха, краевые профильные смены) | чел. | 87 | 87 | 100 |
|  | Организация отдыха оздоровления одаренных детей, участников детских творческих коллективов учреждений культуры, детских школ искусств Крымского района | ед. | 6 | 6 | 100 |
|  | Выплата единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности, в том числе на оплату услуг, необходимых для её осуществления, за исключением приобретенных за счет средств краевого бюджета | кол-во | 2 | 2 | 100 |
|  | Приобретение квартир лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | кол-во | 34 | 34 | 100 |
|  | Количество молодежи, в том числе несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, участвующей в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание | тыс. чел. | 25 | 25 | 100 |
|  | Количество военно-патриотических клубов и поисковых общественных организаций, осуществляющих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке ее к военной службе | шт. | 6 | 6 | 100 |
|  | Количество молодежи, участвующей в культурно-досуговых мероприятиях и мероприятиях, направленных на профилактику экстремистской деятельности в молодежной среде | тыс. чел. | 8 | 8 | 100 |
|  | Количество молодежи, вовлеченной в молодежные советы при главе муниципальных образований | чел. | 90 | 90 | 100 |
|  | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на повышение общественно-политической активности молодежи | тыс. чел. | 1 | 1 | 100 |
|  | Количество молодёжи, в том числе несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, участвующей в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни | тыс. чел. | 10 | 10 | 100 |
|  | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях творческой и интеллектуальной направленности | тыс. чел. | 10 | 10 | 100 |
|  | Количество подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства | шт. | 35 | 35 | 100 |
|  | Количество молодежи, в том числе несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, вовлеченной в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок и клубов по месту жительства | тыс.чел. | 1 | 1 | 100 |
|  | Размещение информационных материалов в средствах массовой информации и сети "Интернет" | кол. | 600 | 600 | 100 |
|  | Количество молодежи, участвующей в конкурсах молодежных инновационных проектов | чел. | 50 | 50 | 100 |
|  | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | ед. | 208 | 208 | 100 |
|  | Количество участников, в том числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | чел. | 8915 | 8917 | 100 |
|  | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения | % | 45,4 | 45,4 | 100 |
|  | Число учащихся, в том числе состоящих на всех видах профилактического учета, трудоустроенных в период каникул | единиц | 601 | 601 | 100 |

К1= 91,3 %.

1. Оценка по комплексному критерию К2

Формулировка критерия К2 – обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование мероприятия | Профинансировано  в отчетном периоде | Освоено (израсходовано)  в отчетном периоде | %  выполнения |
|  | Муниципальный фестиваль «Кубанские каникулы» | 12,8 | 12,8 | 100 |
|  | Муниципальный фестиваль «Формула успеха» | 7,9 | 7,9 | 100 |
|  | Муниципальный конкурс творческих работ «Здравствуй мама» | 7,5 | 7,5 | 100 |
|  | Муниципальный конкурс на правовую тематику «Я выбираю ответственность» | 7,5 | 7,5 | 100 |
|  | Спортивные соревнования среди несовершеннолетних | 8,7 | 8,7 | 100 |
|  | Соревнования по стрельбе среди несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учёта | 6,9 | 6,9 | 100 |
|  | Мероприятия по первичной профилактике наркомании, профилактике безнадзорности и правонарушений в молодежной среде | 3,0 | 3,0 | 100 |
|  | Приобретение квартир лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 52572,8 | 52572,8 | 100 |
|  | Выплата единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности, в том числе на оплату услуг, необходимых для её осуществления, за исключением приобретенных за счет средств краевого бюджета | 10,4 | 10,4 | 100 |
|  | Организация отдыха, оздоровления одаренных детей, участников детских творческих коллективов учреждения культуры и детских школ искусств Крымского района | 224,7 | 224,7 | 100 |
|  | Всего | 52862,2 | 52862,2 | 100 |

К2 =52862,2/52862,2x100%=100%

1. Оценка по комплексному критерию К3

Формулировка критерия К3 – степень выполнения запланированных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия – Z3 = 0,3.

К3= 10/23х100%=43,4%.

1. Формирование интегральной оценки программы

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов (Z):

R = 93,1х0,5+100х0,2+43,4х0,3=79,5 %.

По итогам проведения анализа интегрального (итогового) показателя рейтинга программы (R) качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы – низкий уровень эффективности программы.

Начальник управления Н.В.Арсёнова

А.В.Зажигина

2-16-14