ДОКЛАД

о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы

муниципального образования Крымский район

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

2020 год

Управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район является координатором муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Экономическое развитие и инновационная экономика», которая утверждена постановлением администрации муниципального образования Крымский район от 29 октября 2019 № 2158 (изменения внесены постановлением администрации муниципального образования Крымский район от 04.03.2020 года № 336).

В рамках муниципальной программы действуют следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в Крымском районе» на 2020 - 2024 годы;

2. Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования Крымский район» 2020 - 2024 годы.

Объем запланированных на 2020 год средств бюджета муниципального образования Крымский район составил 1 484,0 тысяч рублей. Фактически израсходовано 507,1 тыс.рублей.

1. Подпрограмма «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в Крымском районе».

На реализацию подпрограммы на 2020 год запланировано финансирование в размере 234,0 тыс. рублей. после проведения закупочных процедур экономия бюджета составила 117,0 тыс. рублей.

Подпрограмма предусматривает финансирование на реализацию мероприятия «Осуществление и развитие консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (изготовление информационных справочников, буклетов, презентационных материалов, баннеров), организация и проведение конференций, обучающих семинаров, совещаний по вопросам развития малого предпринимательства».

В муниципальном образовании Крымский район полномочия по формированию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований и обеспечение ее деятельности осуществляются путем заключения муниципального контракта на оказание комплекса услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования Крымский район, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

После проведения закупочных процедур экономия бюджета составила 117,0 тыс. рублей. Администрацией муниципального образования Крымский район был заключен муниципальный контракт от 1 июня 2020 года № 08186000040200001810001 на оказание комплекса услуг, направленных на содействие развития субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования Крымский район с Союзом «Крымская торгово-промышленная палата».

В рамках реализации контракта консультационные услуги оказаны в объеме 170 ед., а также проведен 1 семинар, в рамках которого услугу получили 29 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках данной подпрограммы способствует развитию предпринимательства на территории Крымского района.

2.Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования Крымский район».

Координатором подпрограммы является отдел инвестиционного развития и мониторинга администрации муниципального образования Крымский.

В 2020 году на мероприятия подпрограммы было выделено 1 250,0 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования в 2020 году составил                           390,1 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий:

- В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановлением правительства Российской Федерации от 3 февраля 2020 года № 192-р инвестиционный форум «Сочи – 2020» был отменен. Таким образом, денежные средства, выделенные на реализацию мероприятия подпрограммы «Участие в Российском инвестиционном форуме «Сочи», остались неосвоенными в размере - 798,7 тыс. рублей.

- На реализацию мероприятия «Информационно техническое обеспечение презентационно - выставочных мероприятий, публикации в СМИ» фактически освоено – 306,1 тыс. рублей.

- На реализацию мероприятия «Обеспечение работы инвестиционного портала, мобильного приложения «Investkuban» для мобильных устройств на платформе iOS и Android, программного модуля InvestBox муниципального образования Крымский район» фактически освоено – 84,0 тыс. рублей.

Начальник управления экономики

и прогнозирования администрации                                                   Л.В.Годованец

26.02.2021

Ашаева А.В.

2-13-93