Приложение 5

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы

муниципального образования Крымский район

«Развитие образования»

на 1 января 2022 года

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Наимено-вание мероприя-тия | Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия <1> | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | | | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом | | Профинансировано в отчетном периоде | | | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде <2> | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) <3> |
| мест-ный бюджет | кра-евой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов УО | Управление образования | 40,2 | 40 200,0 | 0,0 | 40,2 | 40 200,0 | 40,2 | 40 200,0 | 0,0 | 40,2 | 40 200,0 | выполнено |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных организаций | Управление образования | 249 589,8 | 0,0 | 0,0 | 249 589,8 | 0,0 | 236 205,3 | 0,0 | 0,0 | 236 205,3 | 0,0 | Не выполнено |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Управление образования | 0,0 | 452 877,0 | 0,0 | 0,0 | 452 877,0 | 0,0 | 452 877,0 | 0,0 | 0,0 | 452 877,0 | выполнено |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных дошкольных организаций, проживающим и работающим в сельской местности | Управление образования | 0,0 | 5 710,0 | 0,0 | 0,0 | 5 710,0 | 0,0 | 5 710,0 | 0,0 | 0,0 | 5 710,0 | выполнено |
| Оплата земельных налогов (ОКС) | Отдел капитального строительства | 179,4 | 0,0 | 0,0 | 179,4 | 0,0 | 179,4 | 0,0 | 0,0 | 179,4 | 0,0 | выполнено |
| Предоставление субвенций на осуществление государственных полномочий в области образования на материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Управление образования | 0,0 | 3 555,8 | 0,0 | 0,0 | 3 555,8 | 0,0 | 3 555,8 | 0,0 | 0,0 | 3 555,8 | выполнено |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования | Управление образования | 0,0 | 581 184,0 | 0,0 | 0,0 | 581 184,0 | 0,0 | 581 184,0 | 0,0 | 0,0 | 581 184,0 | выполнено |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных общеобразовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности | Управление образования | 0,0 | 8 300,5 | 0,0 | 0,0 | 8 300,5 | 0,0 | 8 300,5 | 0,0 | 0,0 | 8 300,5 | выполнено |
| Организация питания учащихся в общеобразовательных организациях из многодетных семей | Управление образования | 0,0 | 2 260,0 | 0,0 | 0,0 | 2 260,0 | 0,0 | 1 980,5 | 0,0 | 0,0 | 1 980,5 | Не выполнено |
| Предоставление субсидий муниципальным общеобразовательным организациям на выполнение муниципального задания | Управление образования | 147 920,0 | 0,0 | 0,0 | 147 920,0 | 0,0 | 147 850,2 | 0,0 | 0,0 | 147 850,2 | 0,0 | Не выполнено |
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение автобусов и микроавтобусов для муниципальных образовательных организаций) | Управление образования | 1 000,0 | 3 800,0 | 0,0 | 1 000,0 | 3 800,0 | 1 000,0 | 3 800,0 | 0,0 | 1 000,0 | 3 800,0 | выполнено |
| Капитальный ремонт и переоснащение пищевых блоков муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | 818,1 | 8 271,0 | 0,0 | 818,1 | 8 271,0 | 818,1 | 8 271,0 | 0,0 | 818,1 | 8 271,0 | выполнено |
| Капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций | Управление образования | 514,4 | 5 200,8 | 0,0 | 514,4 | 5 200,8 | 514,4 | 5 200,8 | 0,0 | 514,4 | 5 200,8 | Не выполнено |
| Оплата земельных налогов | Отдел капитального строительства | 476,6 | 0,0 | 0,0 | 476,6 | 0,0 | 476,6 | 0,0 | 0,0 | 476,6 | 0,0 | выполнено |
| Работы по разработке технико-экономических обоснований и инженерно-геодезических изысканий | Отдел капитального строительства | 4 053,1 | 0,0 | 0,0 | 4 053,1 | 0,0 | 3 964,4 | 0,0 | 0,0 | 3 964,4 | 0,0 | Не выполнено |
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов УО | Управление образования | 6,2 | 6 200,0 | 0,0 | 6,2 | 6 200,0 | 6,2 | 6 200,0 | 0,0 | 6,2 | 6 200,0 | выполнено |
| Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях | Управление образования | 11 556,7 | 77 091,8 | 0,0 | 11 556,7 | 77 091,8 | 11 555,5 | 51 955,4 | 0,0 | 11 555,5 | 51 955,4 | Не выполнено |
| Обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Управление образования | 0,0 | 49 762,4 | 0,0 | 0,0 | 49 762,4 | 0,0 | 48 235,6 | 0,0 | 0,0 | 48 235,6 | Не выполнено |
| Предоставление субсидий организациям дополнительного образования детей на выполнение муниципального образования | Управление образования | 77 055,4 | 0,0 | 0,0 | 77 055,4 | 0,0 | 77 055,4 | 0,0 | 0,0 | 77 055,4 | 0,0 | выполнено |
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов | Управление образования | 0,5 | 500,0 | 0,0 | 0,5 | 500,0 | 0,5 | 500,0 | 0,0 | 0,5 | 500,0 | выполнено |
| Приобретение нежилого помещения для образовательных организаций | Управление образования | 11 988,1 | 0,0 | 0,0 | 11 988,1 | 0,0 | 11 988,1 | 0,0 | 0,0 | 11 988,1 | 0,0 | выполнено |
| Ежемесячная денежная компенсация отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва | Управление образования | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 62,4 | 0,0 | 0,0 | 62,4 | Не выполнено |
| Строительство, реконструкция, капитальный, текущий ремонт и благоустройство территории, материально-техническое обеспечение учреждений | Управление образования | 59 171,4 | 0,0 | 0,0 | 59 171,4 | 0,0 | 59 171,4 | 0,0 | 0,0 | 59 171,4 | 0,0 | выполнено |
| Проведение проектных (изыскательных) работ, приобретение движимого имущества, технологическое присоединение энергопринимающих устройств объектов социальной сферы, газификация | Управление образования | 2 370,4 | 0,0 | 0,0 | 2 370,4 | 0,0 | 2 370,4 | 0,0 | 0,0 | 2 370,4 | 0,0 | выполнено |
| Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Управление образования | 940,9 | 0,0 | 0,0 | 940,9 | 0,0 | 940,9 | 0,0 | 0,0 | 940,9 | 0,0 | выполнено |
| Проведение олимпиад, конкурсов, семинаров и конференций научно-исследовательской деятельности учащихся общеобразовательных организаций | Управление образования | 363,8 | 0,0 | 0,0 | 363,8 | 0,0 | 363,8 | 0,0 | 0,0 | 363,8 | 0,0 | выполнено |
| Проведение мероприятий по профилактике наркомании в образовательных организациях | Управление образования | 75,2 | 0,0 | 0,0 | 75,2 | 0,0 | 75,2 | 0,0 | 0,0 | 75,2 | 0,0 | выполнено |
| Проведение мероприятий для повышения профессионального мастерства педагогов образовательных организаций | Управление образования | 289,5 | 0,0 | 0,0 | 289,5 | 0,0 | 289,5 | 0,0 | 0,0 | 289,5 | 0,0 | выполнено |
| Проведение краевых спортивных соревнований среди учащихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся | Управление образования | 9 398,6 | 0,0 | 0,0 | 9 398,6 | 0,0 | 9 398,6 | 0,0 | 0,0 | 9 398,6 | 0,0 | выполнено |
| Организация двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования | 10 593,5 | 0,0 | 0,0 | 10 593,5 | 0,0 | 10 593,5 | 0,0 | 0,0 | 10 593,5 | 0,0 | выполнено |
| Предоставление субсидий на обеспечение стимулирования отдельных категорий работников муниципальных образовательных организаций | Управление образования | 3 711,0 | 0,0 | 0,0 | 3 711,0 | 0,0 | 3 711,0 | 0,0 | 0,0 | 3 711,0 | 0,0 | выполнено |
| Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (Точка Роста) | Управление образования | 2 760,8 | 0,0 | 0,0 | 2 760,8 | 0,0 | 2 760,8 | 0,0 | 0,0 | 2 760,8 | 0,0 | выполнено |
| Предоставление родителям компенации на двухразовое питание детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому | Управление образования | 766,9 | 0,0 | 0,0 | 766,9 | 0,0 | 766,9 | 0,0 | 0,0 | 766,9 | 0,0 | выполнено |
| Проведение медицинских осмотров детей, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования | Управление образования | 3 459,3 | 0,0 | 0,0 | 3 459,3 | 0,0 | 3 459,3 | 0,0 | 0,0 | 3 459,3 | 0,0 | выполнено |
| Предоставление субсидий муниципальным казенным учреждениям централизованной бухгалтерии управления образования, центру оценки качества образования, информационно-методическому центру, хозяйственно-эксплуатационной службе на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами | Управление образования | 35 503,5 | 0,0 | 0,0 | 35 503,5 | 0,0 | 35 503,5 | 0,0 | 0,0 | 35 503,5 | 0,0 | выполнено |
| Приобретение товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | Управление образования | 25 448,4 | 0,0 | 0,0 | 25 448,4 | 0,0 | 24 925,0 | 0,0 | 0,0 | 24 925,0 | 0,0 | Не выполнено |
| Иные бюджетные ассигнования | Управление образования | 398,4 | 0,0 | 0,0 | 398,4 | 0,0 | 398,4 | 0,0 | 0,0 | 398,4 | 0,0 | выполнено |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** | **Управление образования, отдел капитального строительства** | **660 450,0** | **1 245 038,3** | **0,0** | **660 450,0** | **1 245 038,3** | **646 471,1** | **1 218 033,0** | **0,0** | **646 471,1** | **1 218 033,0** |  |

Начальник управления Н.М. Василенко

Исп. З.А. Резник

М.С. Маилян

4 – 75 – 67