## Приложение №2
Приложение к письму
от №
Информация об участии и исполнении программы муниципального образования Крымский район «Обеспечение безопасности населения» по состоянию на 1 января 2021 года
Наименование программы | План на 2020 год, тыс.рублей |  | Освоено средств, тыс.рублей |  | Запланированные мероприятия | Выполненные мероприятия | Подрядчик, номер договора, дата подписания договора, срок выполнения
| МБ | КБ | МБ | КБ
«Обеспечение безопасности населения» | 33120.408 | 0 | 33058.1 | 0
в том числе подпрограммы:
Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Крымском районе на 2020-2024 годы» 106,8 тыс.руб | 12.4 | 0 | 12.4 | 0 | Организация мероприятий, посвященных празднованию «Дня патрульно-постовой службы полиции», «Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации», «Дня участковых уполномоченных полиции», подведение итогов работы по охране общественного порядка и общественной безопасности в Крымском районе | Приобретение наградного материала, на сумму - 735,0 руб., в том числе: - изготовление грамот 3 шт. х 65,0 руб.=195,0 руб.; - приобретение рамок для грамот 3 шт. х 180,0 руб = 540,0 руб. Приобретение наградного материала, на сумму - 6 800,0 руб, в том числе: - изготовление грамот 15 шт.х 40 руб. = 600,0 руб; - приобретение рамки для грамот 15 шт. х 80,0 руб.= 1200,0 руб.; - приобретение цветов 5 бук. х 1000,0 руб. = 5000,0 руб. Приобретение наградного материала на сумму -4 860,0 руб., в том числе: - изготовление грамот 13 шт. х 40 руб.= 520,0 руб.; - приобретение рамок для грамот 13 шт. х 80,0 руб. = 1 040,0 руб; - приобретение цветов 4 бук. х 825,0 руб. = 3 300,0 руб. | Кассовый чек № 66 от 02.10.2020 г. ООО "Элен-Принт"; Кассовый чек № 1966 от 02.10.2020 года ООО "Элен-Принт". Кассовый чек от 06.11.2020 г. ООО "Элен-Принт"; Кассовый чек от 06.11.2020 года ООО "Элен-Принт", кассовый чек, товарный чек от 10.11.2020 ИП Черноусов В.И. Товарная накладная № 57 от 17.06.2020 г. ООО "РА "Кубань"
| 19.4 | 0 | 19.4 | 0 | Организация информационно – методического сопровождения деятельности в сфере профилактики терроризма, преступлений и правонарушений на территории муниципального образования Крымский район | Приобретение плакатов (листовок) содержащих информационные материалы антитеррористической безопасности, на сумму 19 380,0 руб., в том числе: - изготовление дизайн - макета 3 шт. х 2000,0 руб.= 6000,0 руб.; - печать буклета формата А4 3000 шт. х 4,46 руб.= 13 380,0 руб. | товарная накладная 57 от 17.06.2020 г. ООО "РА "Кубань"
| 75.03 | 0 | 75.03 | 0 | Приобретение оборудования и технических средств для обеспечения безопасности, создание условий для реализации мероприятий по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Крымский район | Приобретение комплектов одежды защитной для карантинных постов, на сумму 63 000,0 руб., в том числе: 100 шт. х 630,0 руб. = 63 000,0 руб. Приобретение аккумуляторных батарей и зарядных устройств, на сумму 12 030,0 руб., в том числе: - приобретение аккумуляторных батарей для обеспечения работы ручных металлоискателей 20 шт.х 399,0 руб. = 7 980,0 руб.; - приобретение зарядных устройств - 3 шт. х 1 350,0 руб.= 4 050,0 руб. | Муниципальный контракт № 98 от 29.04.2020 г ИП Родионова М.Д.
| 106.83 | 0 | 106.83 | 0
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 519,2тыс.руб. | 70.3 |  | 70.3 |  | Ремонт автоматической пожарной сигнализации | Ремонт автоматической пожарной сигнализации | ИП Кочу Н.А., договор № 375 от 06.10.2020 года
| 193.1 |  | 193.1 |  | Замена внутреннего водопровода | Замена внутреннего водопровода | ООО "Морской лист" от 06.06.2020
| 39.2 |  | 39.2 |  | Ремонт автоматической системы пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре | Ремонт автоматической системы пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре | ИП Кочу Н.А., договор № 373 от 06.10.2020 года
| 63.6 |  | 63.6 |  | Ремонт автоматической системы пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре | Ремонт автоматической системы пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре | ИП Кочу Н.А., договор № 374 от 06.10.2020 года
| 70.3 | 0 | 70.3 | 0 | Ремонт автоматической системы пожарной сигнализации | Ремонт автоматической системы пожарной сигнализации | ИП Кочу Н.А., договор № 378 от 06.10.2020 года
| 82.7 | 0 | 82.7 | 0 | Замена внутреннего водопровода | Замена внутреннего водопровода | ООО "Морской лист" от 06.06.2020
| 519.2 | 0 | 519.2 | 0
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Крымском районе" 1 579,38 тыс.руб. | 269.5 | 0 | 269.5 | 0 | Монтаж системы оповещения и управления эвакуации на объекте | Монтаж системы оповещения и управления эвакуации на объекте | ИП Кочу Н.А., договор № 23 от 27.01.2020 года
| 136 | 0 | 136 | 0 | Установление ограждения МБДОУ д/с № 36 | Установление ограждения МБДОУ д/с № 37 | ИП Кочу, договор № 12 от 28.09.2020 | 1442.8
| 192.7 | 0 | 192.7 | 0 | Монтаж системы оповещения и управления эвакуации на объекте | Монтаж системы оповещения и управления эвакуации на объекте | ИП Кочу, договор № 25 от 27.01.2020
| 278.6 | 0 | 278.6 | 0 | Монтаж системы оповещения | Монтаж системы оповещения | ИП Кочу, договор № 33 от 27.01.2020
| 196.4 | 0 | 196.4 | 0 | Монтаж системы оповещения | Монтаж системы оповещения | ИП Кочу, договор № 40 от 27.01.2020
| 43.5 | 0 | 43.5 | 0 | Монтаж системы видеонаблюдения | Монтаж системы видеонаблюдения | ИП Кочу, договор № 112 от 10.03.2020
| 267.6 | 0 | 267 | 0 | Монтаж системы оповещения и управление эвакуации на объекте | Монтаж системы оповещения и управление эвакуации на объекте | ИП Кочу, договор № 19 от 27.01.2020
| 195.1 | 0 | 195.1 | 0 | Монтаж системы оповещения | Монтаж системы оповещения | ИП Кочу, договор № 44 от 27.01.2020
| 1579.4 | 0 | 1578.8 | 0
Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий» 8 726,4 тыс.руб. | 8664.392 | 0 | 8663.3 | 0 | Организация деятельности аварийно-спасательного отряда муниципального образования и совершенствование его материально-технической базы | Организация деятельности аварийно - спасательного отряда муниципального образования и совершенствование его материально-технической базы (освоены 8663,4 тыс.руб., в т.ч.: 1) выплата з/п -5 812,5 тыс.руб.; 2) упл.страх.взносов в фонды - 1 773, 9 тыс. руб.; 3) ком.услуги - 109,4 тыс.руб.( э/энергия - 47,22 тыс.руб. (Дог.1186 от 31.12.19), вода и водоотведение - 16,74 тыс.руб. (Дог.57от30.12.19г.), Отопление - 45,42 тыс.руб. (Дог.116 от 30.12.19); 4) работы(услуги) по содержанию имущ-ва - 86,9 тыс.руб. -предрейс.тех.осмотр а/м Дог.2 от 30.12.19; 68,5 тыс.руб. - ремонт а/м Дог.13-05 от 13.05.20; 2 690,00 тыс.руб.- техн.осмотр а/мДог.21 от 03.09.20 5)прочие работы (услуги) - 15,4 тыс.руб., в т.ч предрейс.мед.осмотр водителей - 12,7 тыс.руб.Дог.2от 30.12.19; спец.оценка - 2,4 тыс.руб. Дог.85Кк от 27.01.21,Дог.160Кк-20 от 06.02.20; услуги по оценке ТС оргтехники - 0,3 тыс.руб. Дог.1 от 27.11.20 6) хоз. расходы и ГСМ, канц.товары,- 724,5 тыс.руб. (15,2тыс.руб.-зап.части на а/м по ав.отчету; 0,3 тыс.руб.- канц.товар(журналы)Дог.N9от30.01.20; 41,8 тыс.руб.- приобретение средств защиты (респираторы, очки, антисептик)Дог. №08-06 от 08.06.20, № 24-08 от 24.08.20, №08-09 от 08.09.20; 1,3тыс.руб.- приобретение хоз.товаров Дог.№12-08 от 12.08.20, Приобретение спец.одежды Дог.N16от16.03.20, Дог. N 12-08 от 12.08.20, Дог. 10-09 от 10.09.20- 249,5 тыс.руб; ГСМ (МК 0318300400519000011 от 17.06.19, МК0318300400519000039 от 24.12.19 - 416, 3 тыс.руб.; 7) услуги связи, Интернет Дог.48/07 от 31.12.19, Дог.0001-202ЮПС от 29.05.20 - 75,2 тыс.руб.; 8) налоги и сборы - 0,5 тыс.руб. 9)Приобретение осн.средств 31, 3 тыс.руб. (5,4 тыс.руб.-приобретение термометра Дог.08-09от08.09.20г. ; 25,9 тыс.руб- приобретение перфоратора Дог.12-08 от12.08.20). 10) Услуги по страхованию Дог.N 67/2020 от 27.03.20г.; Дог.NНСК81-Д-32309000-000756-20 от 11.08.20; Дог. N 7/2020 от 19.08.20 - 33,8 тыс.руб.
| 0 | 0 | 0 | 0 | Расходы на закупку лекарственных препаратов и медицинского оборудования | х
| 47.04 | 0 | 47.04 | 0 | Расходы на содержание резервации радиочасот | Приобретение памяток. Договор № 43 от 03.07.2020 г
| 15 | 0 | 15 | 0 | Расходы на изготовление памяток, карт ГОЧС для населения | Расходы на изготовление памяток, карт ГОЧС для населения | Договор № 43 от 03.07.2020
| 8726.432 | 0 | 8725.34 | 0
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций» 597,1 тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | Развитие инфраструктуры информационного обеспечения и ситуационного анализа рисков чрезвычайных ситуаций
| 0 | 0 | 0 | 0 | Развитие и совершенствование системы подготовки руководящего состава и специалистов, спасателей и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях (учебно-консультационный пункт)
| 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка и создание базы данных по сценариям возникновения и развития чрезвычайных ситуаций и их параметрам
| 414.8 | 0 | 414.8 | 0 | Обеспечение защищенности населения и территорий МО Крымский район объектов жизнеобеспечения населения и важных объектов от угроз природного и техногенного характера | Обеспечение защищенности населения и территорий МО Крымский район объектов жизнеобеспечения населения и важных объектов от угроз природного, техногенного и эпидемиологического характера.(освоено 414,8 тыс.руб., в т.ч.: 1) страхование волонтеров-8,6т.р.; 2) маски медицинские-19,8 т.р.; 3)компенсация питания добровольцам-256,0т.р.; 4) печатная продукция (пропуска)-130,4т.р.
| 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение процента оповещаемого населения в нормативные сроки при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время
| 182.3 | 0 | 182.3 | 0 | Развитие материально-технической базы аварийно-спасательного отряда муниципального образования и совершенствование его материально-технической базы | Развитие материально-технической базы аварийно-спасательного отряда муниципального образования и совершенствование его материально-технической базы, приобретение ОС- 182,3 тыс.руб.,в т.ч.: 1) штативы переносные-6,5 т.р (МКN0318300400520000005от02.03.20).; 2)Шлифмашины-20,9т.р (МКN0318300400520000004от02.03.20) ; 3) Компьютер в сборе- 52,7т.р-МК N 0318300400520000011 от 27.07.20; 4)Мотопомпа - 29,7 т.р МК N 0318300400520000015 от 14.09.2020 5) 28,8т.р-приобр.бензопилы МК N 0318300400520000012 от 03.08.2020,МФУ-43,7 т.р МКN0318300400520000024от20.11.20
| 0 | 0 | 0 | 0 | Материально-техническое оснащение и доукомплектование ЕДДС, АПК "Безопасный город"
| 597.1 | 0 | 597.1 | 0
Подпрограмма «Система комплексной безопасности жизнедеятельности Крымского района» 21 591,4 тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | Комплексные меры по повышению безопасности дорожного движения | Светоотражающие значки
| 381.646 | 0 | 381.6 |  | АПК "Безопасный Город" | АПК "Безопасный Город"(освоено 381,6 тыс.руб., в т.ч.: 1) Услуги связи интернет Дог.0001-193ЮПС от 01.03.20-15,0т.р.; 2) IP-камеры-150т.р Дог.001-119/1-ЮПСот08.04.20; кронштейны-9,9т.р МКN0318300400520000002от17.02.20; 18,9т.р- коммутатор МК N 0318300400520000013 от 03.08.2020,IP-камерыTRASSIR-98,4 МКN0318300400520000016от19.10.20 3)кабели,МКN0318300400520000002от17.02.20; комплект.кПЭВМ(жесткий диск)-27,4тр МКN0318300400520000017от16.10.20 4)Мониторы,МКN0318300400520000001от14.02.20-61,4 т.р
| 21209.8 | 0 | 21149.3 | 0 | Содержание МКУ «УЧСГЗ МО Крымский район» | Содержание МКУ «УЧСГЗ МО Крымский район»(освоены 21149,3 тыс.руб., в т.ч.: 1) выплата з/п-14454,0 т.р.; 2)прочие выплаты-24,6тыс.руб. (отп.по 1ух.за реб.до 3-хлет, командировочные расходы); 3)упл.страх.взносов в фонды-4151,8т.р.; 4) ком.услуги-559,8т.р (Э/энергия - 481,2 Дог.1929от31.12.19, Вода-9,7 (Дог.57от30.12.19г.),Отопление-68,8(Дог.116 от 30.12.19).; 5) работы и услуги по сод-ю им-ва- 100,8 т.р. в т.ч.: вывоз ТБО-6,9т.р Дог.184 от 01.07.19, опер.-техн.обсл-е им-ва-7,9 т.р Дог.729-ЭТО от 30.12.19; 9,2т.р- тех.обсл-е пож.сигн-и Дог.N49от02.03.20; 15,5т.р-ремонт а/м Дог.N13-05от13.05.20;35,4 т.р-обслуж.офисн.техники Дог.1 от 29.01.2020г.;то сплитсистем Дог16/06от 30.06.20-25,9 6) прочие работы (услуги),страхование, спецоценка -42,1тыс.руб.:(размещение техн. Оборуд-я-18,14 Дог.676РО от 31.12.19, спец.оценка-3,6т.р Дог.85Кк от27.01.20; сост.деклар.по нег.возд.на окр.среду-4 т.рДог.N34-к/2020от22.01.20;монтаж,демонтаж сплитсистемы-9,5т.р Дог.16/06от30.06.20; услуги по оценке ТС оргтехники- 3,3т.р Дог.1 от 27.11.20; Дог.N34-к/2020от22.01.20,ОСАГО(а/мЕ209УТ) Дог. 7/2020 от 19.08.20 - 3,63 т.р ; 7) услуги связи, услуги связи, Интернет- Дог.48/07от31.12.19, Дог.298 от 30.12.19, Дог.0001-184ЮПС от 30.12.19,48/07-I от 30.12.19, 0001-194ЮПС от 01.03.20, 0001-195ЮПС от 01.03.20, 0001-169ЮПС от 31.12.19-1060,3 т.р.; 8)налог.платежи-14,2 т.р.; 9) хоз.расходы, ГСМ, Дт,компл.к ПЭВМ, канц.товары -431,9 т.р.В т.ч :(19,1т.р- канц.товары МК 0318300400519000035от16.12.19, Дог.9 от 30.01.20; 17,6т.р- комплект.к ПЭВМ (мат.плата, аккумуляторы)Дог.13-03 от 13.03.20 Дог.208 от 27.03.20; 5,2т.р-антисептики Дог.№ 08-09 от 08.09.2020; 4,8 т.р- хоз.товары(кабели, разъемы) Дог.22-09от23.09.20, ГСМ МК 0318300400519000011от17.06.19, МК0318300400519000018от29.07.19, ;МК 0318300400519000011от17.06.19, МК0318300400519000039от24.12.19- 337,2 т.р. 10) 14т.р приобр.терминала оптич.Дог.116от20.02.20; 1,2-флеш-диски Дог.N9от30.01.20; 103,1-мебель офисн(стол,шкаф)Дог.N06-02от12.02.20; 26,1-жалюзи верт.Дог.N17-01от17.01.20; 45,3т.р- сплит-система ЕДДС Дог.170от20.07.20; 12,1т.р-вентиляторы напол.(сервер.ЕДДС)МК N 0318300400520000010 от 27.07.20; 5,4т.р- термометр Дог.№ 08-09 от 08.09.2020, 33,3 т.р мебель офисн.(стулья)МКN0318300400520000023от23.11.20 -итого 240,4 т.р. 11) арендная плата-69,4т.р. (аренда помещения ИП от07.10.19 № А32-4478618)
| 21591.446 | 0 | 21530.9 | 0
Заместитель главы муниципального образования Крымский район | [5 empty] | С.Д.Казанжи
Исполнитель: Г.А.Закутько
т.8 (86131) 429 45