ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к порядку разработки, утверждения и реализации

муниципальных программ

муниципального образования

Крымский район

ОТЧЕТ

об исполнении целевых индикаторов и показателей

эффективности муниципальной программы

муниципального образования Крымский район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Крымский район от 29 декабря 2018 года № 2352

наименование муниципальной программы

(срок действия, основание принятия)

| Наименование показателя | Едини ца изме рения | Предусмотрен ное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Крымском районе» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |
| Проведение заседаний межведомственной комиссии по вопросам межнациональных отношений муниципального образования Крымский район | единицы | 4 | 4 | - |
| Проведение этно-социального мониторинга на территории Крымского района (Этно-социальный паспорт муниципального образования Крымский район) | единицы | 4 | 4 | - |
| Выработка комплексных мер по предупреждению межнациональных конфликтов посредством проведения рабочих встреч с председателями национально-культурных объединений, лидерами диаспор | единицы | 4 | 23 |  |
| Проведение мероприятий по активизации деятельности национально-культурных общественных организаций по гармонизации межнациональных отношений и развитию национальных культур в муниципальном образовании Крымский район | единицы | 200 | 290 |  |
| Размещение в средствах массовой информации, на официальном интернет-портале администрации муниципального образования Крымский район материалов о гармонизации межнациональных отношений и развитии национальных культур в муниципальном образовании Крымский район | единицы | 150 | 380 |  |
| Число жителей района, охваченных мероприятиями по укреплению единства российской нации на территории Крымского района | тыс.чел | 26 | 42.0 |  |
| Количество баннеров | шт. | 10 | 10 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых индикаторов и показателей

эффективности муниципальной подпрограммы «Укрепление материально–технической базы архивного отдела администрации муниципального образования Крымский район» муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Муниципальная

политика и развитие гражданского общества»

за 2022 год

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотрен-ное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Укрепление материально-технической базы архивного отдела | единицы | 1 | 1 | - |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в Крымском районе» муниципальной программы муниципального образования

Крымский район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Крымский район от 29 декабря 2018 года № 2352

наименование муниципальной программы

(наименование муниципальной программы срок действия, основание принятия)

| Наименование показателя | Едини ца изме рения | Предусмотрен ное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Развитие инициативного бюджетирования в Крымском районе» |  |  |  |  |
| Доля поселений Крымского района, принимающих участие в краевых конкурсах | % | 80 | 80 | - |

Главный специалист администрации

муниципального образования

Крымский район								              А.А.Ершов