## Приложение №8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования Крымский район от_____________ № _______
Информация об участии и исполнении программы «Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» за 2020 год
Наименование программы | Запланировано средств, тыс.рублей |  | Освоено средств, тыс.рублей |  | Запланированные мероприятия | Выполненные мероприятия | Подрядчик, номер договора, дата подписания договора, срок выполнения
| МБ | КБ | МБ | КБ
«Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» | 13901.5 | 3334.9 | 13901.5 | 3334.9
в том числе:
Подпрограмма «Жилище» | 2229 | 3334.9 | 2229 | 3334.9 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Крымский район за жилые и нежилые помещения, собственником которых является администрация муниципального образования Крымский район МБ 588,7 тыс.руб | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Крымский район за жилые и нежилые помещения, собственником которых является администрация муниципального образования Крымский район МБ 588,7 тыс.руб. | Обязательный взнос на капитальный ремонт общего имущества МКД 588,7 тыс.руб.
[5 empty] | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома МБ 1467,8 тыс.руб. КБ 1590,1тыс.руб. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома МБ 1467,8 тыс.руб. КБ 1590,1 тыс.руб. | Предоставление социальных выплат 3 (трем) молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома МБ 1467,8 тыс.руб. /КБ 1590,1 тыс.руб.
[5 empty] | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года МБ 172,5 тыс.руб. КБ 287,6 тыс.руб. ср-ва Фонда 1457,2 тыс.рублей | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года МБ 172,5 тыс.руб. КБ 287,6 тыс.руб. ср-ва Фонда 1457,2 тыс.рублей | х
Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения" | 2122.6 | 0 | 2122.6 | 0 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования Крымский район 1000,0 тыс.руб. | х | х
[5 empty] | Выполнение работ по содержанию авт.дороги (подъезд к Богогоевскому карьеру на территории Крымского района) 797,9 тыс.рублей | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, составляющих муницпалную собственность муницпального образования Крымский район 797,9 тыс. рублей | МУП Горкоммунхоз. Договор от 27.04.2020 года на сумму 297,90 тыс. рублей /МУП Горкоммунхоз. Договор от 17.09.2020 года на сумму 499,99 тыс. рублей
[5 empty] | Благоустройство въездных групп 1226,1 тыс.руб. | Приобретение, поставка и монтаж стелл со стороны ст. Варениковской, г. Славянск-на-Кубани, г Абинска и г. Новороссийска 1226,1 тыс.руб. | Муниципальнй контракт № 27 от 10.02.2020 года на сумму 280,0 тыс.руб. Подрядчик ООО "Житница" Муниципальный контракт № 26 от 10.02.2020 года на сумму 280,0 тыс.руб Подрядчик ООО "Житница" Муниципальнй контракт № 64 от 23.03.2020 года на сумму 297,0 тыс.руб. Подрядчик ООО "Житница" Муниципальнй контракт № 66 от 23.03.2020 года на сумму 71,2 тыс.руб. Подрядчик ООО "Житница" Муниципальнй контракт №63 от 23.03.2020 года на сумму 298,0 тыс.руб. Подрядчик ООО "Житница"
[5 empty] | Строительство офиса врача общей практики 98,6 тыс.руб | Строительство офиса врача общей практики 98,6 тыс.руб | Изготовление технического плана нежилого здания (амбулатории врача общей практики) Договор №205 от 22.11.2019 года Поключение здания врача общей практики к канализационной сети Муниципальный контракт №38 от 17.02.2020 года
Подпрограмма «Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы муниципального образования Крымский район» | 9549.9 | 0 | 9549.9 | 0 | Финансовое обеспече-ние деятельности муниципального казенного учреждения 9 549,9 тыс.руб. | Финансовое обеспече-ние деятельности муниципального казенного учреждения 9 549,90 тыс.руб. | х
Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Крымский район» | - | - | - | - | Финансирование в 2020 году не производилось | Финансирование в 2020 году не производилось | х
Заместитель главы муниципального образования Крымский район | [6 empty] | С.Д.Казанжи
Исполнитель: Г.А.Закутько 8 (86131) 42945