Приложение № 1

к муниципальной программе

муниципального образования

Крымский район

«Развитие культуры»

ПОДПРОГРАММА

«Культура Крымского района»

|  |  |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ  подпрограммы «Культура Крымского района» на 2017-2019 годы | |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Культура Крымского района» (далее – подпрограмма) |
| Координатор подпрограммы | управление культуры администрации муниципального образования Крымский район |
| Иные исполнители отдельных мероприятий подпрограммы | не предусмотрено |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрено |
| Цели подпрограммы | развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности,  расширение доступа различных категорий населения Крымского района к достижениям культуры и искусства |
| Задачи подпрограммы | сохранение духовности и нравственных начал в обществе;  поддержка существующих и создание новых творческих коллективов, кружков, любительских объединений и студий при учреждениях культуры;  улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры;  сохранение и развитие художественно-эстетического образования;  сохранение историко-культурного наследия;  развитие и взаимодействие национальных культур народов и этнических групп, проживающих на территории Крымского района;  внедрение информационных технологий в процессы создания и распространения культурных благ, формирование информационных сетей в сфере культуры, расширение возможностей населения Крымского района в получении культурно-досуговых услуг;  сохранение и пополнение кадрового потенциала в сфере культуры и искусства Крымского района;  укрепление материальной-технической базы, улучшение технологической оснащенности учреждений культуры. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | количество проведенных мероприятий;  количество участников мероприятий;  количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек в расчете на 1000 человек населения;  количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения;  количество смотров, конкурсов, фестивалей самодеятельного художественного творчества;  число получателей ежегодной стипендии главы муниципального образования Крымский район для одаренных детей учреждений культуры и дополнительного образования детей;  число получателей премии (гранта) главы муниципального образования Крымский район |
| Этапы и срок реализации подпрограммы | 2017-2019 год |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы составляет 33739,0 тысяч рублей, в том числе на:  2017 год – 6489,8 тысяч рублей,  2018 год – 13342,3 тысячи рублей,  2019 год – 13906,9 тысяч рублей. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | контроль за выполнением подпрограммы осуществляют администрация муниципального образования Крымский район и Совет муниципального образования Крымский район |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Проводимая в районе модернизация всех сфер деятельности ставит задачи по совершенствованию стратегической политики в сфере культуры, направленной на повышение качества обслуживания населения и расширение ассортимента предоставляемых социально-культурных услуг.

В настоящее время стабильно работает 346 клубных формирований, с количеством участников более 9 тыс.человек. Основными направлениями культурно-досуговой деятельности учреждений культуры Крымского района являются художественное и прикладное творчество. Из общего количества клубных формирований, 206 – для детей. Дети, подростки и ветераны – основной костяк художественного творчества Крымского района. Среди творческих коллективов, большой популярностью у населения пользуются вокальный, хореографический, театральный и фольклорный жанры.Любительские объединения включают в себя клубы, сформированные по возрастным категориям и клубы по интересам. Из клубов по возрастным категориям самыми многочисленными являются объединения ветеранов труда, молодежные и семейные клубы. Из объединений по интересам наиболее распространены клубы любителей музыки и любителей спорта, естественно-познавательные клубы, клубы прикладного характера, работает клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья. Большое внимание учреждения культуры Крымского района уделяют воспитанию здорового, физически крепкого поколения. В учреждениях работают спортивные кружки, секции, которые объединяют более 1000 детей.

В течение 2016 года за счет средств муниципального бюджета велась целенаправленная работа по укреплению материально-технической базы учреждений отрасли, улучшению условий труда работников муниципальных учреждений культуры.

Несмотря на положительную динамику в деле сохранения и развития культурно-досуговой инфраструктуры, в развитии разнообразных организационных форм деятельности клубных учреждений имеется ряд проблем, требующих решения.

Наиболее серьезной проблемой является неравномерность культурного развития в различных поселениях района. В первую очередь это касается поселений, где количество и качество предоставляемых населению культурных услуг заметно уступает районному центру.

Для повышения качества мероприятий культурно-досуговых учреждений необходимо создание новых концертных программ, отвечающих современным запросам зрителей, улучшение технической оснащенности и укрепление материальной базы.

Перед библиотеками как современными культурными центрами ставятся задачи постоянного внедрения новых информационных технологий, оцифровки документов и предоставления услуг в электронном виде, создания собственных баз данных, подключения к Интернету.

Острой проблемой остается низкий по сравнению с внебюджетным сектором экономики края уровень средней заработной платы работников культуры и искусства.

Решение вышеуказанных проблем возможно только программными методами на основе конкурсного отбора перспективных и общественно значимых проектов, концентрации средств на приоритетных направлениях повышения потенциала отрасли культуры.

1. Цели и задачи, и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

- развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности,

- расширение доступа различных категорий населения Крымского района к достижениям культуры и искусства.

Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач:

- сохранение духовности и нравственных начал в обществе;

- поддержка существующих и создание новых творческих коллективов, кружков, любительских объединений и студий при учреждениях культуры;

- улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры;

- сохранение и развитие художественно-эстетического образования;

- сохранение историко-культурного наследия;

- развитие и взаимодействие национальных культур народов и этнических групп, проживающих на территории Крымского района;

- внедрение информационных технологий в процессы создания и распространения культурных благ, формирование информационных сетей в сфере культуры, расширение возможностей населения Крымского района в получении культурно-досуговых услуг;

- сохранение и пополнение кадрового потенциала в сфере культуры и искусства Крымского района;

- укрепление материально-технической базы, улучшение технологической оснащенности учреждений культуры.

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель  (индикатор) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | |
| отчетный год  2015 | | текущий год  2016 | | очередной год  2017 | | первый год планового периода  2018 | | второй год планового периода  2019 | |
| базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Количество проведенных мероприятий | ед. | 585 | - | 587 | - | 589 | - | 590 | - | 591 | - |
| 2. | Количество участников мероприятий | чел. | 97 841 | - | 97850 | - | 97855 | - | 97860 | - | 97865 | - |
| 3. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | экз. | 86 | - | 68 | - | 68 | - | 69 | - | 70 | - |

В ходе реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

- повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования Крымский район за счет увеличения доступности культурного продукта, в том числе путем информатизации отрасли;

- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры муниципального образования Крымский район;

- повышение социальной активности жителей муниципального образования Крымский район, вовлечение населения в процесс создания культурного продукта и формирования комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов района.

Срок реализации подпрограммы: 2017-2019 годы.

1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.рублей) | в том числе (тыс.рублей) | | | Ожидаемый результат | Муниципальный заказчик, исполнитель мероприятия | |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год |
| 1. Развитие самодеятельного творчества и организация досуга населения | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация и участие в краевых, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, выставках, творческих лабораториях и семинарах. | местный бюджет | 170,2 | 54,2 | 56,8 | 59,2 | 2017 год-участие в 2 краевых мероприятиях, 2018 год- участие в 2 краевых мероприятиях, 2019 год- участие в 2 краевых мероприятиях | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – МБУ «Центр методического и технического обслуживания учреждений культуры» муниципального образования Крымский район (далее – ЦМТО УК), МБУ «Социально-культурный центр муниципального образования Крымский район» (далее – СКЦ МО Крымский район) | |
| 1.2. | Организация и проведение зональных и краевых конкурсов, смотров, фестивалей самодеятельного творчества | местный бюджет | 645,1 | 149,3 | 242,7 | 253,1 | Сохранение, развитие и пропаганда лучших образцов народного творчества, детского творчества.  В 2017 – 6 зональных и краевых смотров-конкурсов и фестивалей, в 2018 – 6 зональных и краевых смотров-конкурсов и фестивалей, в 2019 – 6 зональных и краевых смотров-конкурсов и фестивалей | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – ЦМТО УК, СКЦ МО Крымский район | |
| 1.3. | Организация и проведение муниципальных и межмуниципальных смотров-конкурсов, фестивалей самодеятельного творчества. | местный бюджет | 2478,8 | 389,4 | 1022,7 | 1066,7 | Сохранение, развитие и пропаганда лучших образцов народного творчества, детского творчества, обобщение и распространение передового опыта, поддержка и реализация творческого потенциала населения, формирование активной социальной позиции.  В 2017 году проведение 7 смотров-конкурсов и фестивалей, в 2018 году проведение 7 смотров-конкурсов и фестивалей, в 2019 году проведение 7 смотров-конкурсов и фестивалей | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – ЦМТО УК, СКЦ МО Крымский район | |
| 1.4. | Изготовление декораций, приобретение реквизита и др. | местный бюджет | 517,2 | 116,4 | 196,2 | 204,6 | В 2017 году изготовление 13 баннеров | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – ЦМТО УК, СКЦ МО Крымский район | |
| 1.5. | Организация и проведение районных праздничных и тематических мероприятий | местный бюджет | 4292,8 | 274,2 | 1963,9 | 2054,7 | Патриотическое, духовное, эстетическое, художественное воспитание населения; сохранение, развитие, пропаганда лучших образцов народного творчества; формирование гражданственности, патриотизма; сохранение и приумножение культурно-нравственных традиций района.  В 2017 году проведение 9 массовых культурно-досуговых мероприятий, акций, в 2018 году проведение 9 мероприятий, в 2019 году проведение 9 мероприятий | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – ЦМТО УК, СКЦ МО Крымский район, Крымская МРБ | |
| 1.6. | Проведение районного праздника «Урожай» | местный бюджет | 415,3 | 30,0 | 188,6 | 196,7 | Торжественное чествование лучших представителей отрасли сельского хозяйства.  В 2017-2019 годах проведение 3 мероприятий | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – ЦМТО УК, СКЦ МО Крымский район | |
| 1.7. | Проведение муниципального этапа краевого творческого конкурса замещающих семей | местный бюджет | 48,3 | 15,4 | 16,1 | 16,8 | Формирование нравственных ценностей. В 2017-2019 годах проведение 3 мероприятий | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – ЦМТО УК | |
| 1.8. | Проведение зонального этапа краевого творческого конкурса замещающих семей | местный бюджет | 51,5 | 16,4 | 17,2 | 17,9 | Формирование нравственных ценностей. В 2017-2019 годах проведение 3 мероприятий | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – ЦМТО УК | |
| Итого по разделу 1. | | | 8619,2 | 1045,3 | 3704,2 | 3869,7 |  |  | |
| 1. Поддержка творческих организаций, выявление и поддержка молодых дарований | | | | | | | | | |
| 2.1. | Выплата ежегодной стипендии главы муниципального образования Крымский район для одаренных детей учреждений культуры и дополнительного образования детей. | местный бюджет | 540,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | В 2017 году выплата 15 стипендий, в 2018 году выплата 15 стипендий, в 2019 году выплата 15 стипендий | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – СКЦ МО Крымский район, ДШИ | |
| 2.2. | Выплата премии (гранта) главы муниципального образования Крымский район работникам учреждений культуры и дополнительного образования детей отрасли «Культура» | местный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | В 2017 году выплата 2 премий (грантов), в 2018 году выплата 2 премий (грантов), в 2019 году выплата 2 премий (грантов) | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – СКЦ МО Крымский район, Крымская МРБ, ЦМТО УК, ДШИ | |
| Итого по разделу 2. | | | 690,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |  |  | |
| 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры Кубани | | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение фестивалей, направленных на сохранение и возрождение самобытных форм традиционной культуры народов, проживающих в Крымском районе. | местный бюджет | 479,7 | 105,0 | 183,4 | 191,3 | Возрождение и сохранение культурного наследия. В 2017 году проведение 2 фестивалей, в 2018 году проведение 2 фестивалей, в 2019 году проведение 2 фестивалей | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – ЦМТО УК, СКЦ МО Крымский район | |
| Итого по разделу 3. | | | 479,7 | 105,0 | 183,4 | 191,3 |  |  | |
| 1. Художественно-эстетическое образование и воспитание детей и молодежи | | | | | | | | |
| 4.1. | Участие в краевом конкурсе творческих работ для несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, «Здравствуй, мама!». | Местный бюджет | 14,4 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | Формирование нравственных ценностей, социальная поддержка несовершеннолетних. В 2017 году приобретение сувениров – 8 шт., в 2018 году приобретение сувениров – 8 шт., в 2019 году приобретение сувениров – 8 шт. | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – ЦМТО УК | |
| 4.2. | Участие в краевом конкурсе «Я выбираю ответственность» | местный бюджет | 14,4 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | Формирование нравственных ценностей, социальная поддержка несовершеннолетних. В 2017 году приобретение сувениров – 8 шт., в 2018 году приобретение сувениров – 8 шт., в 2019 году приобретение сувениров – 8 шт. | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – ЦМТО УК | |
| 4.3. | Пошив и приобретение сценических костюмов и обуви | местный бюджет | 5046,5 | 924,6 | 2017,6 | 2104,3 | Укрепление материально-технической базы учреждений.  В 2017 году - 99 шт. сценических костюмов и обуви | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – СКЦ МО Крымский район, ДШИ | |
| 4.4. | Приобретение музыкальных инструментов | местный бюджет | 2038,5 | 92,0 | 952,8 | 993,7 | Укрепление материально-технической базы учреждений.  В 2017 году - 12 шт. музыкальных инструментов | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – СКЦ МО Крымский район, ДШИ | |
| Итого по разделу 4. | | | 7113,8 | 1025,8 | 2980,0 | 3108,0 |  |  | |
| 1. Ознаменование памятных дат | | | | | | | | | |
| 5.1. | Проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям международного, российского, краевого и районного значения. | местный бюджет | 6214,5 | 199,5 | 2944,2 | 3070,8 | Формирование нравственных ценностей общества.  В 2017 году – 4 мероприятия, в 2018 году– 4 мероприятия, в 2019 году – 4 мероприятия | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – Крымская МРБ, ЦМТО УК, СКЦ МО Крымский район | |
| 5.2. | Организация и проведение юбилейных мероприятий учреждений, чествования заслуженных деятелей культуры и искусства Крымского района. | местный бюджет | 308,3 | 30,0 | 136,2 | 142,1 | Поддержка кадрового потенциала.  В 2017 году – 1 мероприятие, в 2018 году – 1 мероприятие, в 2019 году – 1 мероприятие | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – Крымская МРБ, ДШИ, СКЦ МО Крымский район, ЦМТО УК | |
| 5.3. | Участие в оказании внимания ветеранам Великой Отечественной войны. | местный бюджет | 188,3 | 60,0 | 62,8 | 65,5 | В 2017 году – 1 мероприятие, в 2018 году – 1 мероприятие, в 2019 году – 1 мероприятие | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – Крымская МРБ, ДШИ, СКЦ МО Крымский район, ЦМТО УК | |
| Итого по разделу 5. | | | 6711,1 | 289,5 | 3143,2 | 3278,4 |  |  | |
| 1. Поддержка старшего поколения | | | | | | | | | |
| 6.1. | Проведение районного конкурса на лучшее клубное и библиотечное учреждение, работающее с гражданами пожилого возраста | местный бюджет | 34,4 | 11,0 | 11,5 | 11,9 | Обеспечение гражданам пожилого возраста более широкого доступа к культурным ценностям. В 2017-2019 годах проведение 3 мероприятий | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – ЦМТО УК, Крымская МРБ | |
| 6.2. | Проведение районного смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества «Не стареют душой ветераны» | местный бюджет | 123,4 | 39,3 | 41,2 | 42,9 | В 2017-2019 годах проведение 3 мероприятий | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – ЦМТО УК | |
| 6.3. | Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого человека. | местный бюджет | 128,6 | 41,0 | 42,9 | 44,7 | В 2017 году – 1 мероприятие, в 2018 году – 1 мероприятие, в 2019 году – 1 мероприятие | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – СКЦ МО Крымский район, Крымская МРБ, ЦМТО УК | |
| Итого по разделу 6. | | | 286,4 | 91,3 | 95,6 | 99,5 |  |  | |
| 1. Социальная поддержка и реабилитационная помощь людям с ограниченными возможностями | | | | | | | | | |
| 7.1 | Районный фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями «Созвездие талантов» | местный бюджет | 140,3 | 44,7 | 46,8 | 48,8 | Повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями.  В 2017-2019 году – 3 мероприятия | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – ЦМТО УК, СКЦ МО Крымский район | |
| 7.2. | Организация и проведение выставок художественного творчества людей с ограниченными возможностями | местный бюджет | 57,8 | 18,4 | 19,3 | 20,1 | В 2017-2019 годах – 3 мероприятия | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – ЦМТО УК, СКЦ МО Крымский район | |
| Итого по разделу 7. | | | 198,1 | 63,1 | 66,1 | 68,9 |  |  | |
| 8. Проведение социально значимых мероприятий для социально незащищенной категории граждан | | | | | | | | | |
| 8.1. | Проведение социально значимых мероприятий | местный бюджет | 270,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | В 2017 году – 3 мероприятия, в 2018 году – 3 мероприятия, в 2019 году – 3 мероприятия | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – СКЦ МО Крымский район | |
| 8.2. | Проведение мероприятий в рамках Всероссийского дня инвалидов | местный бюджет | 66,9 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | Обеспечение широкого доступа к культурным ценностям.  В 2017 году – 1 мероприятие, в 2018 году – 1 мероприятие, в 2019 году – 1 мероприятие | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – Крымская МРБ, СКЦ МО Крымский район, ЦМТО | |
| Итого по разделу 8. | | | 336,9 | 112,3 | 112,3 | 112,3 |  |  | |
| 1. Развитие библиотек | | | | | | | | | |
| 9.1. | Обеспечение комплектования на условиях софинансирования с краевым бюджетом актуальной справочной, учебной, отраслевой, краеведческой литературой, книгами для детей и юношества, методической литературой краеведческой направленности. | местный бюджет | 496,0 | 157,9 | 165,5 | 172,6 | Удовлетворение читательских запросов, привлечение большего количества читателей.  В 2017 году – 1 комплект литературы, в 2018 году – 1 комплект литературы, в 2019 году – 1 комплект литературы | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – Крымская МРБ | |
| 9.2. | Обеспечение гарантированной подписки на периодические издания. | местный бюджет | 1407,8 | 448,2 | 469,7 | 489,9 | Обеспечение доступа читателей к информации, увеличение посещаемости библиотек.  В 2017 году – 555 комплектов, в 2018 году – 555 комплектов, в 2019 году – 555 комплектов | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – Крымская МРБ | |
| 9.3. | Приобретение компьютеров и программного обеспечения | местный бюджет | 323,1 | 102,9 | 107,8 | 112,4 | Увеличение мест доступа к информационным ресурсам.  В 2017 году – 6 шт. программного обеспечения, 1 рабочая станция, в 2018 году – 6 шт. программного обеспечения, 1 рабочая станция, в 2019 году - 6 шт. программного обеспечения, 1 рабочая станция, | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – Крымская МРБ | |
| Итого по разделу 9. | | | 2226,9 | 709,0 | 743,0 | 774,9 |  |  | |
| 10. Информационное обеспечение | | | | | | | | |
| 10.1. | Изготовление рекламной и полиграфической продукции (баннеры, афиши, буклеты, брошюры и др.) | местный бюджет | 854,2 | 110,0 | 364,3 | 379,9 | Информационное обеспечение деятельности учреждений культуры.  В 2017 году – 457 шт. рекламной и полиграфической продукции, в 2018 году – 457 шт. рекламной и полиграфической продукции, в 2019 году – 457 шт. рекламной и полиграфической продукции | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – Крымская МРБ, СКЦ МО Крымский район, ЦМТО УК | |
| Всего по разделу 10. | | | 854,2 | 110,0 | 364,3 | 379,9 |  |  | |
| 11. Кадровое обеспечение | | | | | | | | | |
| 11.1. | Участие в творческих лабораториях, мастерских, мастер-классах, курсах повышения квалификации | местный бюджет | 366,6 | 250,0 | 57,1 | 59,5 | Улучшение кадрового потенциала учреждений культуры. | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – ЦМТО УК, СКЦ МО Крымский район, Крымская МРБ, ДШИ, ЦБ при УК | |
| Всего по разделу 11. | | | 366,6 | 250,0 | 57,1 | 59,5 |  |  | |
| 12.Техническое и технологическое оснащение, обеспечение безопасности учреждений культуры | | | | | | | | | |
| 12.1. | Приобретение компьютерной техники и оргтехники, сетевого, звукового и светового оборудования, бытовой техники, оборудования для кондиционирования, вентилирования и обогрева воздуха, мебели, оборудования связи и других технических средств для учреждений культуры. | местный бюджет | 846,4 | 42,5 | 393,5 | 410,4 | Улучшение технологической оснащенности учреждений культуры.  В 2017 году – 6 ед. технических средств, в 2018 году – 6 ед. технических средств, в 2019 году – 6 ед. технических средств | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – СКЦ МО Крымский район, Крымская МРБ, ЦМТО УК, ДШИ | |
| 12.2. | Обеспечение учреждений современными системами тревожной сигнализации, оповещения, системами видеонаблюдения и др. | местный бюджет | 2135,8 | 680,0 | 712,6 | 743,2 | Обеспечение безопасности учреждений культуры.  В 2017 году - 3 учр., в 2018 году – 3 учр., в 2019 году – 3 учр. | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – Крымская МРБ, ДШИ, СКЦ МО Крымский район | |
| 12.3. | Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры | местный бюджет | 555,9 | 427,6 | 62,8 | 65,5 | Повышение пожарной безопасности учреждений культуры. В 2017 году - 2 учр., в 2018 году – 2 учр., в 2019 году – 2 учр. | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – СКЦ МО Крымский район, Крымская МРБ, ДШИ | |
| 12.4. | Текущий ремонт оборудования | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – СКЦ МО Крымский район, Крымская МРБ, ДШИ, ЦМТО УК | |
| Всего по разделу 12. | | | 4374,8 | 1986,8 | 1168,9 | 1219,1 |  |  | |
| 13. Охрана труда и техника безопасности | | | | | | | | | |
| 13.1. | Организация и проведение районных смотров и конкурсов на лучшую постановку работы и лучший уголок (кабинет) по охране труда и технике безопасности в учреждениях культуры. | местный бюджет | 47,1 | 15,0 | 15,7 | 16,4 | Обеспечение безопасности работников учреждений культуры. В 2017-2019 годах – 3 мероприятия | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – ЦМТО УК | |
| 13.2. | Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами СИЗ. | местный бюджет | 64,8 | 20,7 | 21,6 | 22,5 | Обеспечение безопасности работников учреждений культуры.  В 2017 году – 153 шт., в 2018 году – 153 шт., в 2019 году – 153 шт. | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – Крымская МРБ, ДШИ, СКЦ МО Крымский район, ЦМТО УК | |
| 13.3. | Подготовка технической документации | местный бюджет | 1369,4 | 436,0 | 456,9 | 476,5 | Обеспечение безопасности работников учреждений культуры. В 2017 году – 2 ед. | Муниципальный заказчик – управление культуры администрации муниципального образования Крымский район  Исполнитель – Крымская МРБ, ДШИ, СКЦ МО Крымский район, ЦМТО УК | |
| Итого по разделу 13. | | | 1481,3 | 471,7 | 494,2 | 515,4 |  |  | |
| ИТОГО по подпрограмме | | | 33739,0 | 6489,8 | 13342,3 | 13906,9 |  |  | |

1. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Ежегодное финансирование мероприятий подпрограммы производится из бюджета муниципального образования Крымский район в соответствии с объемами финансирования, установленными при утверждении бюджета на соответствующий год.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы составляет 33739,0 тысяч рублей, в том числе на:

2017 год – 6489,8 тысяч рублей,

2018 год – 13342,3 тысячи рублей,

2019 год – 13906,9 тысяч рублей.

Объемы финансирования рассчитаны на основании предварительных смет расходов на проведение мероприятий подпрограммы.

1. Критерии выполнения подпрограммы с указанием целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | |
| отчетный год  2015 | | текущий год  2016 | | очередной год  2017 | | первый год планового периода  2018 | | второй год планового периода  2019 | |
| базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек в расчете на 1000 человек населения | экз. | 3 992 | - | 3 995 | - | 4 000 | - | 4 000 | - | 4 000 | - |
| 2. | Количество смотров, конкурсов, фестивалей самодеятельного художественного творчества | ед. | 11 | - | 9 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - |
| 3. | Число получателей ежегодной стипендии главы муниципального образования Крымский район для одаренных детей учреждений культуры и дополнительного образования детей | чел. | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - |
| 4. | Число получателей премии (гранта) главы муниципального образования Крымский район | чел. | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |

1. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой муниципальной программы осуществляет координатор подпрограммы, который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы муниципальной программы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- представляет координатору муниципальной программы отчеты о реализации подпрограммы муниципальной программы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации муниципальной программы.

В целях обеспечения текущего контроля координатор подпрограммы муниципальной программы представляет в управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район в месячный срок со дня доведения до главного распорядителя средств бюджета муниципального образования Крымский район лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования муниципальных программ, утвержденный сводный сетевой план-график реализации программных мероприятий и в сроки, установленные для ежеквартальной отчетности об объемах иисточниках финансирования, сведения о выполнении сводного сетевого плана-графика на бумажных и электронных носителях.

Ежегодно, до 1-го марта года, следующего за отчетным, координатор подпрограммы муниципальной программы направляет в управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район доклад о ходе выполнения подпрограммных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего заотчетным, представляет в управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район информацию об исполнении подпрограммы муниципальной программы.

Начальник управления культуры администрации

муниципального образования Крымский район Л.В.Громыко