Доклад по муниципальной программе муниципального образования Крымский район «Развитие образования» за 2024 год

Система образования Крымского района на 1 января 2025 года насчитывает 82 организации: 34 общеобразовательные школы, 42 детские дошкольные организации, 4 организации дополнительного образования, 2 казенные организации. Среднегодовая численность учащихся за 2024 год в общеобразовательных организациях – 16 149 человек, воспитанников при общеобразовательных организациях – 216 человек в дошкольных образовательных организациях – 5 002 детей, в организациях дополнительного образования – 5 433 человек.

По муниципальной программе муниципального образования Крымский район «Развитие образования» на 2024 год запланированы средства в размере 3 311 317,6 тысяч рублей, в том числе средства краевого и федерального бюджета – 2 301 785,6 тысяч рублей, средства муниципального бюджета – 1 009 532,0 тысяч рублей. Расходы на отрасль «Образование» по муниципальной программе муниципального образования Крымский район за 2024 год составили 3 236 187,3 тысяч рублей, в том числе расходы по управлению образования – 2 998 190,8 тысяч рублей, по отделу капитального строительства – 237 996,5 тысяч рублей. Остаток денежных средств образовался по мероприятию «строительство блока начального образования на 400 мест в ст.Варениковской» и «Проектирование объекта капитального строительства «Общеобразовательная школа на 550 мест в микрорайоне «Надежда» город Крымск» в связи тем, что счета на оплату предоставлены не в полном объеме, остаток лимитов будет израсходован в 2025 году. Также остаток средств муниципального бюджета образовался по расходам на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных организаций и муниципальным казенным учреждениям в связи с тем, что счета на оплату, предоставленные за декабрь, оплачиваются в январе 2025 года.

Привлечено средств краевого и федерального бюджетов за 2024 год – 2 301 785,6 рублей; муниципального бюджета – 1 009 532,0 тысяч рублей,

Из средств краевого и федерального бюджетов:

- предоставление субвенций на осуществление государственных полномочий в области дошкольного образования (выдача заработной платы работникам дошкольного образования, оплата услуг дошкольных образовательных организаций, связанных с оказанием образовательных услуг) – 679 285,6 тысяч рублей, за период прошлого года – 549 143,9 тысяч рублей, увеличение произошло на 23,7 %;

- предоставление субвенций на предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края – 6 924,5 тысяч рублей, за период прошлого года – 6 580,1 тысяч рублей, увеличение произошло на 5,2 %;

- предоставление субвенций на осуществление государственных полномочий в области начального общего, основного общего, среднего общего образования (выдача заработной платы работникам общеобразовательных организаций, оплата услуг общеобразовательных организаций, связанных с оказанием образовательных услуг) – 986 800,8 тысяч рублей, за период прошлого года – 773 729,1 тысячи рублей, увеличение произошло на 27,5 %;

- предоставление субвенций на предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края 10 914,9 тысяч рублей, за период прошлого года 10 415,6 тысяч рублей, увеличение произошло на 4,8 %;

- предоставление субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях – 19 412,7 тысяч рублей, за период прошлого года – 2 562,0 тысяч рублей, увеличение произошло в связи с обеспечением бесплатным питанием детей из многодетных семе. Так, за 2023 год была предусмотрена компенсация в размере 10,0 рублей в день на одного ребенка из многодетной семьи;

- организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях – 87 872,9 тысяч рублей, за период прошлого года – 82 240,5 тысяч рублей, увеличение произошло на              6,8 %;

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы – 94 668,4 тысяч рублей, за период прошлого года -  50 231,2 тысяч рублей, увеличение произошло  в связи с тем, что за период 2023 года ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство составляло 5 000,0 рублей в месяц, а за период 2024 года – 10 000,0 рублей;

-    предоставление субвенций из краевого бюджета на   материально- техническое оснащение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования – 4 160,3 тысяч рублей, за период прошлого года – 3 969,9 тысяч рублей, увеличение произошло на 4,8 %;

- организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях – 13 505,9 тысяч рублей, за период прошлого года – 10 559,8 тысяч рублей, увеличение произошло на 27,9 %;

- обеспечение двухразовым горячим питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных общеобразовательных организациях – 1 988,7, за период прошлого года – 1 838,4 тысяч рублей, увеличение произошло на 8,2%;

- проведение капитальных ремонтов помещений, зданий, сооружений муниципальных образовательных организаций, включая капитальный ремонт спортивных залов, в том числе помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций (капитальный ремонт в МБОУ СОШ № 1,20) – 57 811,3 тысяч рублей;

- мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - 8 549 тысяч рублей, за период прошлого года – 8 670,3 тысяч рублей;

- приобретение движимого имущества для оснащения вновь созданных мест в муниципальных общеобразовательных организациях– 8 093,4 тысяч рублей (МБОУ СОШ № 58);

- строительство блока начального образования на 400 мест в ст. Варениковской, ул. Транспортная, 28 – 233 785,8 тысяч рублей;

- проектирование объекта капитального строительства "Общеобразовательная школа на 550 мест в микрорайоне "Надежда" город Крымск" – 22 852,0 тысяч рублей;

- ежемесячная денежная выплата отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва – 93,8 тысяч рублей, за период прошлого года – 93,7 тысяч рублей, увеличение произошло на 0,1%;

- дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов (капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально – техническое обеспечение дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования) – 62 400,0 тысяч рублей (МБОУ СОШ № 3,20,31,56, МБОУ ООШ № 5; МБДОУ детский сад № 20,26,28,44; МБУ ДО СШ № 2, МАУ ДО СШ № 1), за период прошлого года -  27 700,0 тысяч рублей;

- реализация мероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ"(приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами РФ) - 1 780,2, за период прошлого года - 843,8 тысяч рублей, увеличение произошло на 111%;

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях – 885,5 тысяч рублей.

Из муниципального бюджета привлечено – 1 009 532,0 тысяч рублей:

- выполнение муниципального задания дошкольными образовательными организациями (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, налогов, приобретение продуктов питания для дошкольных образовательных организаций) – 383 787,3 тысяч рублей;

- выполнение муниципального задания общеобразовательными организациями (оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, налогов, оплата ГСМ) – 197 075,3 тысяч рублей;

- выполнение муниципального задания образовательными организациями дополнительного образования (заработная плата работников организаций дополнительного образования, оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества) - 122 367,3 тысяч рублей;

- обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования – 2 543,4 тысяч рублей;

- организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях – 17 129,0 тысяч рублей;

- обеспечение двухразовым горячим питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных общеобразовательных организациях – 917,4 тысяч рублей;

- организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях – 13 053,0 тысяч рублей;

- проведение капитальных ремонтов помещений, зданий, сооружений муниципальных образовательных организаций, включая капитальный ремонт спортивных залов, в том числе помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций (МБОУ СОШ № 1,20) – 9 411,4 тысяч рублей (выполнение условия софинансирования);

- приобретение движимого имущества для оснащения вновь созданных мест в муниципальных общеобразовательных организациях (МБОУ СОШ № 58) – 4 960,5 тысяч рублей (выполнение условия софинансирования);

- строительство, реконструкция, капитальный, текущий ремонт и  благоустройство территории, материально-техническое обеспечение учреждений (проведение ремонтных работ и материально-техническое обеспечение в МБДОУ детском саду № 3,15,28,34,42 МБОУ гимназии № 7, МБОУ СОШ № 1,3,12,6,7,20,22,23,25,28,38,57,58,61) – 80 672,4 тысяч рублей;

- проведение олимпиад, конкурсов, семинаров и конференций научно-исследовательской деятельности учащихся общеобразовательных организаций – 882,9 тысяч рублей (участие в олимпиадах учащихся образовательных организаций; туристические походы; живая классика, Всероссийская олимпиада школьников);

- проведение мероприятий для повышения профессионального мастерства педагогов образовательных организаций – 561,4 тысяч рублей (учебно-тренировочные сборы инструкторов детско-юношеского туризма; фестиваль педагогов; многодневные туристические походы, проведение муниципального этапа краевых профессиональных конкурсов);

- организация и проведение учебных сборов учащихся образовательных организаций – 1 057,3 тысяч рублей;

- частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся – 7 446,9 тысяч рублей;

- проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (проведение государственной экспертизы определения сметной стоимости за капитальный ремонт объекта МБОУ СОШ № 20) – 1 342,2 тысяч рублей;

- предоставление субсидий на обеспечение стимулирования отдельных категорий работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей – 3 785,2 тысяч рублей;

- проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования (МАУ ДО ДЮСШ № 1, МБУ ДО ДЮСШ № 2) – 4 959,1 тысяч рублей;

- проведение физкультурно-спортивных мероприятий районного уровня для учащихся образовательных организаций дополнительного образования – 222,1 тысяч рублей (участие в мероприятиях районного уровня воспитанников МАУ ДО СШ № 1, МБУ ДО СШ №2);

- проведение краевых спортивных соревнований среди учащихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей – 484,8 тысяч рублей (участие в краевых и всероссийских мероприятиях воспитанников МБУ ДО СШ № 2);

- проведение мероприятий по профилактике наркомании в общеобразовательных организациях – 103,6 тысяч рублей (проведение первенства Крымского района по тхэквондо  (МБУ ДО СШ № 2), проведение акции "Будущее Крымска без табачного дыма", конкурс "Прожектор здоровья", профильная смена "Волонтер", "Радуга", "Эковолонтер", "Подросток", акция "Лето без ошибок");

- предоставление мер поддержки детям военнослужащих, призванных по мобилизации, добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции в Вооруженных Силах Российской Федерации – 7 365,9 тысяч рублей;

- приобретение транспортных средств для образовательных организаций – 669,3 тысяч рублей;

- проведение проектных (изыскательных) работ, приобретение движимого имущества, технологическое присоединение энергопринимающих устройств объектов социальной сферы, газификация – 200,0 тысяч рублей;

- реализация мероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ"(приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами РФ) - 93,7 тысяч рублей (выполнение условия софинансирования);

- (ХЭС) расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – 79 841,1 тысяч рублей;

- предоставление субсидий муниципальным казенным учреждениям управления образования на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами (оплата заработной платы) – 11 525,3 тысяч рублей;

- приобретение товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд – 2 612,6 тысяч рублей;

- иные бюджетные ассигнования (оплата налогов казенных учреждений и управления образования) – 135,5 тысяч рублей;

- оплата налогов (по отделу капитального строительства) – 92,7 тысяч рублей;

- строительство блока начального образования на 400 мест в ст. Варениковской, ул. Транспортная, 28 – 12 304,7 тысяч рублей (выполнение условия софинансирования);

- проектирование объекта капитального строительства "Общеобразовательная школа на 550 мест в микрорайоне "Надежда" город Крымск" – 1 202,8 тысяч рублей (изготовление ПСД для участия в отборе на получение субсидии из краевого бюджета);

- работы по разработке технико-экономического обоснования и инженерно-геодезических изысканий, различных видов заключений, проведение государственной экспертизы проектной документации – 40 725,9 тысяч рублей.

Начальник управления                                                                        В.Н. Аблаева

Т.С. Королева

М.С. Маилян

4-75-67