Приложение 6

к порядку разработки,

утверждения и реализации муниципальных программ

муниципального образования

Крымский район

**ПОРЯДОК**

**проведения оценки эффективности реализации**

**муниципальных программ**

**1. Общие положения**

1.1. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее — Порядок оценки) определяет правила и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ, позволяющие определить степень достижения целей и задач программ в зависимости от конечных результатов.

1.2. Результаты оценки муниципальных программ используются в целях принятия решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по программам с учетом хода их реализации.

1.3. Оценка муниципальных программ проводится ежегодно при формировании проекта бюджета на следующий год и на среднесрочную перспективу. По результатам оценки подготавливаются предложения о корректировке предоставляемых бюджетных средств.

**2. Система критериев, применяемая для оценки эффективности программ**

Система критериев, используемая для оценки эффективности муниципальных программ, основана на расчете трех комплексных критериев:

К1 – достижение целевых индикаторов и показателей эффективности муниципальной программы;

К2 – обеспечение финансирования программных мероприятий;

К3 – степень выполнения запланированных мероприятий.

**3. Формирование интегральной оценки программ**

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга муниципальной программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов (Z1) по следующей формуле:

R = К1 x Z1 + К2 x Z2 + К3 x Z3

По итогам проведения анализа интегрального (итогового) показателя рейтинга муниципальной программы (R) дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

- если значение показателя больше 100%, то качественная оценка муниципальной программы: высокий уровень эффективности муниципальной программы;

- если значение показателя равно 100%, то качественная оценка муниципальной программы: запланированный уровень эффективности муниципальной программы;

- если значение показателя находится в интервале от 85 до 100%, то качественная оценка муниципальной программы: низкий уровень эффективности муниципальной программы.

3.1. Оценка по комплексному критерию К1

Формулировка критерия - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности муниципальной программы.

Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,5.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

m 1 j

К1 = SUM --- К1, где

j=1 m

m - количество целевых индикаторов и показателей эффективности муниципальной программы;

j

К1 - значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) муниципальной программы.

Количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) муниципальной программы определяется по формуле:

ВЫПОЛН

j W

К1 = -------- x 100%, где

ЗАПЛАН

W

ЗАПЛАН

W - запланированное значение целевого индикатора (показателя эффективности) муниципальной программы;

ВЫПОЛН

W - достигнутое значение целевого индикатора (показателя эффективности) муниципальной программы.

Если количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) муниципальной программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей).

3.2. Оценка по комплексному критерию К2

Формулировка критерия - обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,2.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

К2 = F x 0,6 + F x 0,4, где

YEAR EXBUDGET

F - уровень фактического обеспечения финансирования за счет

YEAR

бюджетных средств от предусмотренного бюджетом на текущий (отчетный) финансовый год;

F - уровень фактического обеспечения привлечения внебюджетных

EXBUDGET

средств (в случае их запланированного объема в муниципальной программе).

В случае предусмотренного финансирования мероприятий программы из бюджетов различных уровней значение весового коэффициента для подкритерия F делится и распределяется пропорционально количеству YEAR источников бюджетного финансирования.

В случае отсутствия внебюджетных средств подкритерий

F не рассчитывается, а весовой коэффициент для подкритерия F EXBUDGET YEAR

увеличивается до 1.

Количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формулам:

выполн

F

YEAR

F = -------- x 100%, где

YEAR заплан

F

YEAR

заплан

F - запланированный объем финансового обеспечения

YEAR

программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

выполн

F - фактический объем финансового обеспечения

YEAR

программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

выполн

F

EXBUDGET

F = --------- x 100%, где

EXBUDGET заплан

F

EXBUDGET

заплан

F - запланированный объем финансового обеспечения

EXBUDGET

программы за счет внебюджетных средств;

выполн

F - фактический объем финансового обеспечения муниципальной

EXBUDGET

программы за счет внебюджетных средств с момента начала ее реализации.

3.3. Оценка по комплексному критерию К3

Формулировка критерия - степень выполнения запланированных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,3.

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

выполн

К

К3 = --------- x 100, где

заплан

К

выполн

К - количество выполненных мероприятий;

заплан

К - количество запланированных мероприятий.

Начальник управления

экономики и прогнозирования

администрации Л.В. Годованец