Проверка достоверности отчетов о реализации муниципальной программы муниципального образования Крымский район

«Казачество Крымского района» на 2017-2019 годы, за 2018 год.

Объект проверки: Администрация муниципального образования Крымский район, Крымское районное казачье общество Таманского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества (далее Крымское РКО).

Основание проведения проверки: Решение Совета муниципального образования Крымский район от 27 августа 2014 года № 431 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Крымский район», постановление администрации муниципального образования Крымский район от 31 июля 2018 года № 1254 «Об утверждении Порядка осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования Крымский район муниципальной функции «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», приказ № 27-о от 21.10.2019  «О проведении контрольного мероприятия», в соответствии с планом работ отдела внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления администрации муниципального образования Крымский район.

Цель проверки: осуществление контроля за достоверностью отчетности о реализации муниципальной программы «Казачество Крымского района» на 2017-2019 годы.

Тема проверки: проверка достоверности отчетов о реализации муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Казачество Крымского района» на 2017-2019 годы, за 2018 год.

Проверяемый период: 2018 год.

Сроки проведения проверки: с 25.10.2019 года по 15.11.2019 года.

Метод проведения проверки: проверка проведена сплошным методом.

В ходе проверки выявлены нарушения:

1. Проверкой выявлено, что в таблице № 1 муниципальной программы «Казачество Крымского района» на 2017-2019 годы «Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием источников и объемов финансирования, сроков их реализации и муниципальных заказчиков» за 2018 год в разрезе мероприятий по некоторым мероприятиям имеется несоответствие данных между объемами финансирования средств, указанных в таблице, фактически произведенным расходам.

2. В ходе проверки установлено, что расходы по проведению кадастровых работ по формированию земельного участка, находящегося в ст. Нижнебаканской по ул. Ленина, № 1, являются нецелевыми, а денежные средства в сумме 10 000,00 рублей подлежат возврату в бюджет муниципального образования Крымский район.

# 3. В нарушение п. 5.1 Порядка (постановление от 18.12.2015 № 1289), координатором муниципальной программы сводный сетевой план-график, сведения о выполнении сводного сетевого плана – графика в управление экономики и прогнозирования не представлялись.

По результатам проверки составлен акт № 11 от 15.11.2019г., выдано представление №21-28/1382/1 от 25.11.2019г.