Проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Варениковского сельского поселения Крымского района» в 2019-2020 годы.

Основание проведения проверки: Постановление Правительства РФ от 17 августа 2020 г. № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», соглашение от 29 декабря 2020 года «О передаче отдельных функций по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля», заключенным между администрацией муниципального образования Крымский район и администрацией Варениковского сельского поселения (ИНН 2337030493   ОГРН 1052320821354),  а также в соответствии с планом работ отдела внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления администрации муниципального образования Крымский район, приказом финансового управления администрации муниципального образования Крымский район от 05.02.2021 № 6-о.

Цель проверки: соблюдение положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и оценка выполнения предусмотренных муниципальной программой комплекса мероприятий, осуществление контроля за достоверностью отчетности о реализации отдельных мероприятий муниципальной программы за 2019-2020 годы.

Объект проверки: администрация Варениковского сельского поселения Крымского района.

Тема проверки: проверка расходов бюджета Варениковского сельского поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Варениковского сельского поселения» в 2019-2020 годах и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы».

Проверяемый период: 2019-2020 годы.

Сроки проведения проверки: с 10.02.2021 года 15 рабочих дней.

В ходе проверки 	установлено:

1. Исполнение  муниципальной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Варениковского сельского поселения Крымского района» за 2019 год, в целом, составило 99,3 % или 7350,9 тыс. рублей. Неисполнение программы обусловлено неисполнением мероприятий по освещению территории на 53,2 тыс. рублей. Плановая эффективность муниципальной программы  не достигнута.

Исполнение муниципальной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Варениковского сельского поселения Крымского района» за 2020 год, в целом, составило 95,5 % или 8906,7 тыс. руб. Неисполнение программы обусловлено неисполнением мероприятий по прочему благоустройству на 153,6 тыс. рублей, неисполнением мероприятий по освещению на 221,2 тыс. рублей, а также неисполнением мероприятий по озеленению  на 45,1 тыс. рублей. Плановая эффективность муниципальной программы  не достигнута.

2. Качественная оценка муниципальной программы имеет средний уровень эффективности программы (показатель находится ниже уровня 100% и не соответствует запланированному уровню эффективности программы). Координатором программы не проведен анализ отдельных мероприятий муниципальной программы, не проведена работа по достижению целевых показателей программы.

3. В ходе проверки исполнения программы в проверяемом периоде установлены нарушения законодательства о закупках в части неисполнения сроков оплаты за выполненные работы и нарушения порядка оплаты: договор № 34-п от 03.06.2019, договор № 4-а от 08.04.2019 заключенный с ООО «Коммунальщик»;

- имеются случаи отсутствия в контракте (договоре) срока оплаты за оказанные услуги - контракт № 61 от 01.06.2020, заключенный с ООО ПКФ «Риал».

4. В ходе проверки исполнения договоров, заключенных в 2020 году, выявлены нарушения подрядчиками сроков выполнения работ. Во исполнение п. 4.2. заключенных договоров Заказчик должен направить подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Общая сумма к уплате составляет - 1964,61 руб.

5. Проверкой расходов бюджета Варениковского сельского поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Варениковского сельского поселения» в 2019-2020 годах нецелевого и неэффективного использования средств не выявлено. Проверкой достоверности отчетности о реализации муниципальной программы нарушений не установлено, расхождений с данными проверки не выявлено.

6. Нарушение п. 6.3 приложения к постановлению администрации Варениковского сельского поселения от 11.09.2017 года № 161- отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы, не требующих финансирования не заполнялся и к проверке не представлен.

По результатам проверки составлен акт №2 от 04.03.2021, выдано представление №21-28/ 127 от 15.03.2021