**ДОКЛАД**

**о ходе выполнения муниципальных программ**

**муниципального образования Крымский район в 2022 году**

На территории Крымский район в 2022 году реализовано 22 муниципальных программы муниципального образования Крымский район, было освоено 2 миллиарда 836 миллионов рублей (1 миллиард 684 миллионов рублей средства федерального и краевого бюджета и 1 миллиард 151 миллион рублей средства местного бюджета), что на 22,1 % больше, чем в 2021 году.

1. **Развитие образования.**

Система образования Крымского района состоит из 83 организаций:

- 34 общеобразовательные школы;

- 42 детские дошкольные организации;

- 4 организации дополнительного образования;

- 3 казенных организации.

Среднегодовая численность учащихся за 2022 год составила:

- 15 751 человек в общеобразовательных организациях;

- 204 воспитанника при общеобразовательных организациях;

- 5 328 детей в дошкольных образовательных организациях;

- 4 907 человек в организациях дополнительного образования.

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» составил 2 201 198,3 тыс. рублей:

- 114 119,1 тыс. рублей - федеральный бюджет;

- 1 352 808,1 тыс. рублей - краевой бюджет;

- 734 271,1 тыс. рублей - местный бюджет.

Фактическое освоение денежных средств по муниципальной программе «Развитие образование» в 2022 год составило 2 199 527,8 тысяч рублей:

- 114 119,1 тыс. рублей - федеральный бюджет;

- 1 351 403,5 - краевой бюджет;

- 734 005,2 тыс. рублей - местный бюджет.

Освоение денежных средств составило – 99,92%.

Остаток денежных средств образовался по мероприятию «организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях» в связи с тем, что субсидия выделена из краевого бюджета с учетом средней посещаемости детей - 162 дня, фактически средняя посещаемость составила около 135 дней. Также остаток средств муниципального бюджета образовался по муниципальным казенным учреждениям в связи с тем, что счета на оплату, предоставленные за декабрь, оплачиваются в январе 2023 года.

Расходы на отрасль «Образование» увеличились на 335 112,4 тыс. рублей, что составляет 118 % к уровню 2021 года.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования» принято участие в региональном проекте «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование и произведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 10 ст. Неберджаевской. Объем финансирования данного мероприятия составил 2 938,6 тыс. рублей (федеральный бюджет - 1463,7 тыс. рублей; краевой бюджет – 1 210,3 тыс. рублей; местный бюджет – 264,6 тыс. рублей)

В 2022 году были реализованы мероприятия:

1. по развитию дошкольного образования на территории муниципального образования Крымский район с привлечением средств краевого и местного бюджетов – 821 132,7 тыс. рублей (краевой бюджет – 533 050,6 тыс. рублей; местный бюджет – 288 082,1 тыс. рублей), основные:

- осуществление государственных полномочий в области дошкольного образования (выдача заработной платы работникам дошкольного образования, оплата услуг дошкольных образовательных организаций, связанных с оказанием образовательных услуг) – 501 814,6 тыс. рублей;

- предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края – 5 886,0 тыс. рублей;

- выполнение муниципального задания дошкольными образовательными организациями (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, налогов, приобретение продуктов питания для дошкольных образовательных организаций) – 287 629,7 тыс. рублей;

- благоустройство дошкольных образовательных организаций – 25 375,3 тыс. рублей;

1. по развитию общего образования на территории муниципального образования Крымский район с привлечением средств федерального, краевого и местного бюджетов - 1 130 839,8 тыс. рублей (федеральный бюджет - 111 489,3 тыс. рублей; краевой бюджет – 202 685,4 тыс. рублей; местный бюджет – 816 665,1 тыс. рублей), основные:

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом – 2 938,6 тыс. рублей;

- строительство блока начального образования на 400 мест в ст. Варениковской, ул. Транспортная, 28 – 100 000 тыс. рублей;

- осуществление государственных полномочий в области начального общего, основного общего, среднего общего образования (выдача заработной платы работникам общеобразовательных организаций, оплата услуг общеобразовательных организаций, связанных с оказанием образовательных услуг) – 674 360,6 тыс. рублей;

- выполнение муниципального задания общеобразовательными организациями (оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, налогов, оплата ГСМ, котельно – печного топлива) – 161 725,4 тыс. рублей;

- организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях – 89 298,5 тыс. рублей;

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы – 49 840,6 тыс. рублей;

- организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях – 17 387,9 тыс. рублей;

1. по развитию дополнительного образования на территории муниципального образования Крымский район с привлечением средств краевого и местного бюджетов - 84 494,9 тыс. рублей (краевой бюджет – 1 578,2 тыс. рублей; местный бюджет – 82 916,7 тыс. рублей), основные:

- выполнение муниципального задания образовательными организациями дополнительного образования (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, 81 272,8 тыс. рублей);

1. прочие в области образования на территории муниципального образования Крымский район с привлечением средств федерального, краевого и местного бюджетов - 163 060,4 тыс. рублей (федеральный бюджет - 2 629,8 тыс. рублей; краевой бюджет – 109,6 тыс. рублей; местный бюджет – 160 321,0 тыс. рублей), основные:

- строительство, реконструкция, капитальный, текущий ремонт и благоустройство территории, материально-техническое обеспечение учреждений (выполнение ремонтных работ, устройство вентиляции в МБДОУ детских садах № 14,5,8,9,32,37,36,15,36,14 МБОУ СОШ № 3,44,22,1,7,11,31,23,59,57,12,24,22 МБУ ДО ДЮСШ № 2, ДЮСШ № 1) – 61 915,0 тыс. рублей;

- проведение олимпиад, конкурсов, семинаров и конференций научно-исследовательской деятельности учащихся общеобразовательных организаций (проведение мероприятия «живая классика», проведения мероприятия «Эврика», олимпиады школьников, районного выпускного бала) – 1 379,6 тыс. рублей;

- частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся – 7 397,7 тыс. рублей;

- проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования - 3 877,1 тыс. рублей;

- материально-техническое обеспечение учреждения, капитальный, текущий ремонт и благоустройство территорий (ХЭС) – 12 878,2 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (ХЭС) – 24 423,1 тыс. рублей;

- предоставление субсидий муниципальным казенным учреждениям управления образования на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами (оплата заработной платы) – 24 030,5 тыс. рублей;

1. **Социальная поддержка граждан.**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в 2022 году составил 5 726,1 тыс. рублей средств местного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Крымский район от 29 ноября 2005 года № 139 «О муниципальной поддержке отдельных категорий работников Крымского района», решением Совета депутатов муниципального образования Крымский район от 29 декабря 2005 года № 161 «Об установлении ежемесячных пособий за счет средств муниципального образования Крымский район отдельным категориям работников», решением Совета муниципального образования Крымский район от 31 мая 2017 года № 186 «О дополнительном материальном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Крымский район» в 2022 году были произведены выплаты дополнительного материального обеспечения на сумму 5 726,1 тыс. рублей 33 гражданам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Крымский район, отдельным категориям работников, имеющих необходимый стаж муниципальной службы, дающий право на пособие.

1. **Доступная среда.**

Основная цель программы – предоставление людям, с ограниченными возможностями здоровья все необходимые условия для ведения независимого образа жизни и всестороннего участия во всех ее аспектах. Число инвалидов в Крымском районе составляет 7,9 % от общей численности населения района.

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» в 2022 году составил 488,7 тыс. рублей средств местного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.

Выполнены мероприятия:

- приобретение оборудования для инклюзивного обслуживания инвалидов - 56,5 тыс. рублей (приобретены: 1ед. бегущей строки «Стандарт» (1330х210х90 мм), 1 ед. джойстика с программируемыми клавишами для управления ПК);

- обеспечение беспрепятственного доступа к образовательным учреждениям – 295,5 тыс. рублей (в МБДОУ детском саду № 17 города Крымска, установлен пандус, металлические ограждения, поручни, расширение дверных проемов, демонтаж порога);

- обеспечение реализации мероприятий по реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта – 136,7 тыс. рублей.

1. **Дети Крымского района.**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Дети Крымского района» составил 100 887,6 тыс. рублей:

- 97 763,4 тыс. рублей - краевой бюджет;

- 3 124,2 тыс. рублей - местный бюджет.

Фактическое освоение денежных средств по муниципальной программе «Дети Крымского района» в 2022 год составило 100 826,6 тысяч рублей:

- 97 702,4 - краевой бюджет;

- 3 124,2 тыс. рублей - местный бюджет.

Освоение денежных средств составило – 99,94%.

В рамках реализации программы выполняются мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по поддержке и развитию отдыха, оздоровлению и занятости детей и подростков.

В рамках реализации программы в 2022 году за счет средств краевого бюджета на сумму 94 323,6 тыс. рублей приобретено 35 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Проведены муниципальные фестивали: «Кубанские каникулы», «Формула успеха», «Клёвая рыбалка», муниципальные конкурсы: «Здравствуй мама», «Я выбираю ответственность», краевые спортивные игры «Спорт против наркотиков», зарядка «Бодрое утро, Крымск!» под девизом «Спорт против наркотиков» с участием несовершеннолетних, соревнования по стрельбе среди несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учёта. Общий объем финансирования данных мероприятий составил – 85 тыс. рублей.

Для организации отдыха, оздоровления одаренных детей, участников детских творческих коллективов учреждения культуры и детских школ искусств Крымского района приобретено 7 путевок в оздоровительный центр «Зори Анапы» город-курорт Анапа для одаренных детей за счет средств муниципального бюджета - 242,0 тыс. рублей.

В 2022 году в профильных лагерях, организованных на базе общеобразовательных организаций оздоровились 2715 обучающихся. Было освоено 3729,4 тысяч рублей (из средств муниципального бюджета – 377,0 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 3 352,4 тыс. рублей).

В профильных лагерях, организованных на базе организаций дополнительного образования оздоровились 170 обучающихся. На данное мероприятие из муниципального бюджета было выделено – 403,3 тыс. рублей.

За счет денежных средств, выделенных из муниципального бюджета в лагерях труда и отдыха оздоровились 211 учащихся. На данное мероприятие из муниципального бюджета было выделено – 424,1 тыс. рублей.

1. **Комплексное и устойчивое развитие Крымского района**

**в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства.**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в 2022 году составил 28 653,7 тыс. рублей, фактическое освоение – 28 497,8 тыс. рублей. Денежные средства освоены на 99,5 %.

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» состоит из четырех подпрограмм:

1. Подпрограмма «Жилище».

Объем финансирования подпрограммы в 2022 году составил 12 490,70 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

В рамках данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Крымский район за жилые и нежилые помещения, собственником которых является администрация муниципального образования Крымский район – 723,6 тыс. рублей;

- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Выделено и освоено 11 767,1 тыс. рублей, в том числе:

- 5 755,5 тыс. рублей - средства краевого бюджета;

- 6 011,6 тыс. рублей - средства местного бюджета.

В 2022 году 9 семей получили сертификаты на приобретение жилого помещения.

2. Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения».

Объем финансирования подпрограммы в 2022 году составил 818,6 тыс. рублей, освоено 666,6 тыс. рублей.

- 598,0тыс. рублей – средства краевого бюджета;

- 68,6 тыс. рублей – средства местного бюджета.

В рамках данной подпрограммы выполнена разработка проектно – сметной документации для строительства ФАПА в х. Плавненский.

1. Подпрограмма «Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы муниципального образования Крымский район.

Объем финансирования подпрограммы в 2022 году составил 15 318,60 тыс. рублей, освоено 15 314,7 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление строительного контроля» на общую сумму 15 014,7 тыс. рублей из бюджета муниципального образования Крымский район;

- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе по раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации – 300,0 тыс. рублей.

4. Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Крымский район».

Объем финансирования подпрограммы в 2022 году составил 25,8 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

1. **Повышение безопасности дорожного движения**

**на территории муниципального образования Крымский район.**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Крымский район» в 2022 году составил 52,0 тыс. рублей средств местного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.

В процессе реализации программы был выполнены мероприятия:

- формирование у участников дорожного движения устойчивых стереотипов законопослушного поведения на автомобильных дорогах, особенно у детей, навыков безопасного поведения на дорогах.

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а именно приобретено 714 штук светоотражающих подвесок для детей школьников, обучающихся в муниципальных бюджетных образовательные учреждениях.

Приобретение светоотражающих подвесок для детей школьников повышает формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, что должно обеспечить сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях с участием детей.

1. **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог муниципального значения.**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог муниципального значения» в 2022 году составил 2662,7 тыс. рублей средств местного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.

В процессе реализации программы были выполнены мероприятия по содержанию и зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования, составляющих муниципальную собственность муниципального образования Крымский район:

- содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к Богогоевскому карьеру» - 998,9 тыс. рублей;

- содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «х.Школьный-с.Фадеево» - 1063,8 тыс. рублей;

- актуализация комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования Крымский район – 600,0 тыс. рублей.

1. **Обеспечение безопасности населения.**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» в 2022 году составил 68 050,7 тыс. рублей, освоено – 67 156,5 тыс. рублей. Денежные средства освоены на 98,7 %.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» состоит из шести подпрограмм:

1. подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий».

Объем финансирования в 2022 году составил 17 962,0 тыс. рублей. Освоение 17 928,6 тыс. рублей, что составляет – 99,8%.

Основными мероприятиями подпрограммы являются: организация деятельности аварийно-спасательного отряда муниципального образования и совершенствование его материально-технической баз, а также создание, хранение и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных ресурсов.

1. подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций».

Объем финансирования в 2022 году составил 4 563,4 тыс. рублей. Освоение 4 563,4 тыс. рублей, что составляет – 100%.

Выполнены мероприятия:

- мероприятие по развитию и совершенствованию системы подготовки руководящего состава и специалистов, спасателей и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях - 92,8 тыс. рублей;

- разработка и создание базы данных по сценариям возникновения и развития чрезвычайных ситуаций и их параметрам. Разработка карты Плана действий по предупреждению ЧС. Разработка проектно-сметной документации для создания муниципальной системы централизованного оповещения населения о ЧС на территории МО Крымский район - 68,3 тыс. рублей;

- мероприятия по обеспечению безопасности муниципального образования включают: обеспечение защищенности населения и территорий МО Крымский район объектов жизнеобеспечения населения и важных объектов от угроз природного, техногенного и эпидемиологического характера. На реализацию данного мероприятия затрачено - 70,3 тыс. рублей;

- увеличение процента оповещаемого населения в нормативные сроки, при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера в мирное время - 2 750,6 тыс. рублей;

- развитие материально-технической базы аварийно-спасательного отряда муниципального образования и совершенствование его материально-технической базы - 597,4 тыс. рублей;

- материально-техническое оснащение и доукомплектование ЕДДС, АПК «Безопасный город» - 384,05 тыс. рублей;

- мероприятия по гидрологии и изучению паводковой ситуации на водных объектах (реках) Крымского района - 600,0 тыс. рублей.

1. подпрограмма «Система комплексной безопасности жизнедеятельности Крымского района».

Объем финансирования в 2022 году составил – 28 688,3 тыс. рублей. Фактически израсходовано - 28 035,3 тыс. рублей. Бюджетные средства не освоены в полном объеме, в связи с экономией по результатам конкурсных процедур.

Основные мероприятия подпрограммы:

- содержание МКУ «УЧСГЗ МО Крымский район»;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций в части развития систем видеонаблюдения муниципального образования. В 2022 году было приобретено 20 камер обзорного видеонаблюдения.

1. подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Крымском районе».

Объем финансирования в 2022 году составил – 175,6 тыс. рублей. Фактически израсходовано – 175,6 тыс. рублей Освоение денежных средств – 100%.

Денежные средства израсходованы на поощрение сотрудников и ветеранов Отдела МВД России по Крымскому району при проведении торжественных мероприятий, посвященных «Дню патрульно-постовой службы полиции», награждению народных дружинников, отличившихся в охране общественного порядка на территории Крымского района.

1. подпрограмма «Пожарная безопасность».

Объем финансирования в 2022 году составил – 5 181,7 тыс. рублей. Фактически израсходовано – 5 181,7 тыс. рублей. Освоение денежных средств – 100%.

Денежные средства были направлены на мероприятия по монтажу автоматической пожарной сигнализации, приобретение гидрантов и их установку, монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре, приобретение огнетушителей.

1. подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Крымском районе».

Объем финансирования в 2022 году составил – 11 479,7 тыс. рублей. Фактически израсходовано – 11 271,9 тыс. рублей.

Основным направлением финансирования расходов в 2022 году является проведение мероприятий по профилактике терроризма в учреждениях Крымского района, по монтажу системы оповещения и управления эвакуацией, установка системы охраны видеонаблюдения, монтаж системы оповещения и управление эвакуацией на объекте при угрозе совершения террористического акта.

1. **Развитие культуры.**

Основными целями реализации муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Развитие культуры» в 2022 году являлись: развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; расширение доступа различных категорий населения Крымского района к достижениям культуры и искусства; повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры муниципального образования Крымский район для всех категорий потребителей.

В 2022 году на реализацию муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Развитие культуры» выделено и освоено 132 209,5 тыс. рублей:

- 537,8 тыс. рублей - федеральный бюджет,

- 667,7 тыс. рублей – краевой бюджет,

- 131 004,0 тыс. рублей - местный бюджет,

в том числе на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» - 689,5 тыс. рублей (151,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 537,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета), на данное мероприятие из средств местного бюджета выделено 112,2 тыс. рублей.

Основная часть денежных средств направлена на реализацию следующих мероприятий:

- развитие самодеятельного творчества и организация досуга населения – 19 773,1 тыс. рублей. Денежные средства были направлены на участие творческих коллективов муниципального образования Крымский район в краевых, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, выставках, на организацию и проведение и краевых зональных муниципальных и межмуниципальных смотров-конкурсов, фестивалей самодеятельного творчества, организацию и проведение районных праздничных и тематических мероприятий.

На организацию и проведение районных праздничных и тематических мероприятий» израсходовано 19 117,0 тыс. рублей. Были проведены: праздничные и тематические мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Великой Победы, Дню выпускника, Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, Дню Российского флага, Дню города Крымска и Крымского района, Дню образования Краснодарского края, Дню пожилого человека, Дню народного единства, Дню Матери, Новогодние и Рождественские мероприятия. Приобретены Новогодние, рождественские подарки, для вручения одаренным детям, детям социально незащищенной категории на Елках главы муниципального образования Крымский район и организованы праздничные концерты и чествования к профессиональным праздникам в рамках межведомственного взаимодействия.

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов - 3043,0 тыс. рублей.

- организация научно-методического, информационного обеспечения отрасли культуры – 1 644,9 тыс. рублей. Было осуществлено изготовление рекламной и полиграфической продукции: афиш, плакатов, открыток, баннеров ко Дню Победы, типографское изготовление благодарственных грамот ко Дню города, Дню матери, Дню народного единства, профессиональным праздникам и календарным событиям; дипломов участникам муниципальных конкурсов; изготовление баннеров на рекламные щиты в рамках Дня города Крымска и Крымского района, изготовление баннеров, агитационных и просветительских материалов, буклетов и памяток социального содержания, издание книги «Календарь памятных дат и знаменательных событий на 2022 год», приобретение и изготовление стендов и баннеров в СКЦ МО Крымский район, Крымской МРБ.

- техническое и технологическое оснащение, обеспечение безопасности учреждений культуры – 2 751,9 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия осуществлено приобретение технического оборудования (радиосистемы, ноутбука), произведено техническое обслуживание оборудования для кондиционирования в СКЦ Крымского района; приобретена учебная мебель в ДШИ ст.Нижнебаканской, произведена установка системы оповещения в Детской школе искусств г. Крымска, установлена пожарная сигнализации с системой оповещения в Детской школе искусств ст.Нижнебаканской, выполнены ремонтные и строительные работы в соответствии с требованиями подготовки подвальных помещений учреждений культуры под бомбоубежища.

- совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли культуры по предоставлению муниципальных услуг - 102 460,0 тыс. рублей. Произведена оплата за счет средств местного бюджета за коммунальные услуги, содержание учреждений, выплата заработной платы, содержание имущества, уплату налогов, приобретение ГСМ для МБУДО Детские школы искусств МО Крымский район, МБУ «ЦМТО УК», МБУ «СКЦ МО Крымский район», МБУ «Крымская МРБ».

1. **Организация экологического просвещения и**

**формирования экологической культуры в области**

**обращения с твердыми коммунальными отходами**

**на территории муниципального образования Крымский район.**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Крымский район» в 2022 году составил 10,8 тыс. рублей средств местного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.

В рамках муниципальной программы выполнены мероприятия, направленные на решение проблем экологического просвещения, воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Крымский район.

В 2022 году были разработаны и распространены волонтерами среди жителей всех поселений Крымского района листовки на две тематики "Экология и отходы", "Раздельный сбор отходов" – 3000 штук, проведены субботники с участием работников администраций всех поселений муниципалитета, оформлены и размещены стенды о правилах обращения с ТКО.

1. **Развитие физической культуры и спорта.**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» составил 216 997,2 тыс. рублей:

- 89 792,9 тыс. рублей - краевой бюджет;

- 127 204,3 тыс. рублей - местный бюджет.

Фактическое освоение денежных средств по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» в 2022 году составило 216 985,9 тысяч рублей:

- 89 781,6- краевой бюджет;

- 127 204,3 тыс. рублей - местный бюджет.

Освоение денежных средств составило – 99,99%.

В рамках реализации программы выполнены мероприятия:

- организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования Крымский район на 2020-2024 годы и участие членов сборных команд в краевых, всероссийских мероприятиях, включенных в официальные планы официальных физкультурных и спортивных мероприятий Краснодарского края и Российской Федерации - 1 424,3 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Сборные команды Крымского района приняли участие в первенствах и чемпионатах края по следующим видам спорта: гандбол, пляжный гандбол, бокс, легкая атлетика, дзюдо, баскетбол, самбо, конный спорт, пулевая стрельба, индорхоккей, хоккей на траве, греко-римская борьба, вольная борьба, сумо, тхэквондо, плавание, городошный спорт, шахматы, кикбоксинг, настольный теннис, велосипедный спорт. Организовано участие крымских спортсменов в соревнованиях Спартакиады учащихся Кубани по видам спорта, Сельских играх Кубани и Спартакиаде трудящихся Кубани. Денежные средства направлены на проезд, питание и проживание участников соревнований.

Организовано 42 выезда на краевые соревнования, приняло участие - 498 человек.

Организованы открытые соревнования по мотокроссу, Спартакиада среди работников органов местного самоуправления «Сила в единстве», открытый турнир по армрестлингу «Крымская весна», спартакиада пенсионеров Крымского района, спартакиада работников сферы жилищно-коммунального хозяйства, спартакиада новогодние старты среди воспитанников учреждений физкультурно-спортивной направленности, муниципальный этап Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края, муниципальный этап краевых соревнований среди школьников по самбо в рамках регионального проекта «Школьная лига самбо», фут-квест «Дорогами спорта - к новым победам».

Общее количество районных мероприятий – 22, число участников – 1409 человек.

- участие муниципальных физкультурно-спортивных организаций в краевых спортивных мероприятиях - 1 033,8 тыс. рублей из средств местного бюджета.Сборные команды спортсменов физкультурно-спортивных организаций приняли участие в 51 краевом соревновании, число участников – 465 человек.

- предоставление социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт». В 2022 году осуществлялись выплаты 7 работникам организаций отрасли: 4 молодым специалистам, 3 заслуженным тренерам России. Предусмотрено муниципальной программой - 546,8 тыс. рублей, из средств краевого бюджета. Освоено – 535,6 тыс. рублей. Остаток денежных средств составил 11,2 тыс. рублей в связи с увольнением молодого специалиста.

- реализация муниципальных функций в области физической культуры и спорта учреждениями, осуществляющими подготовку спортивного резерва - 108 706,8 тыс. рублей.

Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями МБУ СШ «Крымская», МБУ СШ «Витязь», МБУ СШОР «Ровесник», МБУ СШ «Урожай» (оплата за коммунальные услуги, расходы на содержание учреждений, выплата заработной платы, приобретение наградного материала, расходы на содержание транспорта, приобретение ГСМ).

- проведение медицинских осмотров лицам, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования предусмотрено 3 533,2 тыс. рублей. Углубленный медицинский осмотр прошли 549 спортсменов физкультурно-спортивных организаций отрасли.

- строительство центра единоборств по адресу: город Крымск, ул. Привокзальная, 16-а. Предусмотрено - 82 701,7 тыс. рублей (4 135,2 тыс. рублей средства местного бюджета, 78 566,5 тыс. рублей средства краевого бюджета). Мероприятие выполнено. Денежные средства освоены в полном объеме.

- оказание дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения - 5 205,2 тыс. рублей. Осуществлен капитальный ремонт МБУ спортивная школа олимпийского резерва «Ровесник», приобретены столы для настольного тенниса для МБУ СШ «Крымская».

- строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, разработка проектной документации, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, выполнение корректировки сметной документации, выполнение технико-экономического обоснования, выполнение работ по авторскому надзору, актуализация инженерно-экологических изысканий, проведение проектных (изыскательных) работ, проведение государственной экспертизы проектной документации, оказание услуг по выдаче технических условий - 6 623,5 тыс. рублей. Выполнен комплекс работ по разработке проектной документации по объекту: строительство малобюджетного спортивного зала в пос. Виноградный, по ул. Молодежной, 17Б, строительство, перенос линий электропередач центра единоборств, авторский надзор на строительство, оценку технического состояния фундамента центра.

- укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных организаций (приобретение автобусов и микроавтобусов) - 4 559,2 тыс. рублей. Приобретен 1 микроавтобус для МБУ СШ «Урожай».

1. **Экономическое развитие и инновационная экономика.**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2022 году составил 971,6 тыс. рублей средств местного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» состоит из двух подпрограмм:

1. Подпрограмма «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в Крымском районе».

Объем финансирования подпрограммы в 2022 году составил 243,3 тыс. рублей.

Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятия «Осуществление и развитие консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (изготовление информационных справочников, буклетов, презентационных материалов, баннеров), организация и проведение конференций, обучающих семинаров, совещаний по вопросам развития малого предпринимательства».

В муниципальном образовании Крымский район полномочия по формированию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований и обеспечение ее деятельности осуществляются путем заключения муниципального контракта на оказание комплекса услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования Крымский район, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Администрацией муниципального образования Крымский район был заключен муниципальный контракт от 30.05.2022 года № 0818600004022000090 на оказание комплекса услуг, направленных на содействие развития субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования Крымский район с Союзом «Крымская торгово-промышленная палата».

В рамках реализации контракта консультационные услуги оказаны в объеме 192 ед., а также проведен 1 семинар, в рамках которого услугу получили 30 субъектов малого и среднего предпринимательства.

1. Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования Крымский район».

В 2022 году на мероприятия подпрограммы было выделено 728,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы выполнены мероприятия:

- обновление основных фондов для повышения качества проведения презентаций инвестиционного потенциала – 244,3 тыс. рублей;

- информационно-техническое обеспечение презентационно - выставочных мероприятий, публикации в СМИ – 400 тыс. рублей;

- обеспечение работы инвестиционного портала, мобильного приложения «Investkuban» для мобильных устройств на платформе iOS и Android, программного модуля InvestBox муниципального образования Крымский район – 84,0 тыс. рублей.

1. **Молодежь Крымского района.**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежь Крымского района» в 2022 году составил 6 534,9 тыс. рублей средств местного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.

В рамках реализации муниципальной программы выполнены следующие основные мероприятия:

- Гражданское и патриотическое воспитание – 467,8 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» и ежегодного краевого конкурса оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти Жукова Г.К. (далее – Ежегодный краевой конкурс) в муниципальном образовании Крымский район было проведено 1625 мероприятий с охватом 51 975 молодых людей.

В рамках Конкурса проводится комплекс мероприятий героико-патриотической и военно-спортивной направленности (уроки Мужества и тематические мероприятия, посвященные памятным датам военной истории Кубани, России и Дням воинской славы России; памятные выставки, экскурсии в музеи боевой Славы, автопробеги по местам боевой славы, походы по местам боевой Славы, мероприятия по уходу за памятниками, братскими могилами и воинскими захоронениями и т.д.).

В 2022 году в номинации «Муниципальные образования Краснодарского края с численностью населения от 100 до 200 тысяч человек включительно» Крымский район занял 2 место.

- мероприятия, направленные на привлечение молодежи к общественной жизни Крымского района – 70,3 тыс. рублей.

- оздоровление подростков и молодежи Крымского района, формирование здорового образа жизни, творческое и интеллектуальное развитие молодых граждан - 268,3 тыс. рублей.

В течение 2022 года с молодежью Крымского района проводились различные мероприятия, направленные на творческое и интеллектуальное развитие молодежи: Открытые Чемпионаты Высшей и Юношеской Лиги по игре «Что? Где? Когда?»; команды из Крымского района регулярно принимают участие как в играх, проводимых отделом по делам молодежи в городе Крымске, так и в других районах Краснодарского края. Фестивали по игре КВН. Ежегодно проводится муниципальный этап краевого фестиваля современного молодежного творчества «Свежий ветер».

- создание культурного социального досуга для молодежи – 242,3 тыс. рублей.

По поручению главы муниципального образования Крымский район отделом по делам молодежи администрации муниципального образования Крымский район реализуются мастер-классы по граффити, где профессионалы совместно с молодежью Крымского района наносят тематические изображения на фасады электрических подстанций.

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – 5316,9 тыс. рублей.

Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Центр молодежной политики» муниципального образования Крымский район.

1. **Муниципальная политика и развитие гражданского общества.**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» в 2022 году составил 12 407,5 тыс. рублей средств местного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.

Муниципальная программа «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» состоит из трех подпрограмм:

- подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Крымском районе» - 107,8 тыс. рублей (изготовление баннеров к памятным датам – 10штук).

- подпрограмма «Укрепление материально-технической базы архивного отдела администрации муниципального образования Крымский район» - 2 694,6 тыс. рублей.

Для обеспечения нормативных условий хранения архивных документов в архивном отделе администрации муниципального образования Крымский район приобретены и поставлены архивные короба, осуществлена аренда нежилого помещения под архивохранилище, приобретены и установлены стеллажи, перезарядка с переосвидетельствованием.

- подпрограмма «Развитие инициативного бюджетирования в Крымском районе» - 9 605,1 тыс. рублей.

По итогам краевого конкурса (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 февраля 2020 года № 70 «О краевом конкурсе по отбору проектов местных инициатив»), на основании протокола заседания комиссии о подведении итогов краевого конкурса по отбору проектов местных инициатив от 26 апреля 2022 года № 3 конкурсный отбор прошли 4 сельских поселения Крымского района (с общим количеством 4 заявки):

1) Южное сельское поселение - «Благоустройство территории МКУ СКЦ х. Черноморский Южного сельского поселения Крымского района».

Объем финансовых средств из краевого бюджета – 4 015,5 тыс. рублей.

2) Молдаванское сельское поселение - «Благоустройство детской площадки, пос. Первенец, ул.Звездная, 1 «А» Молдаванского сельского поселения Крымского района Краснодарского края».

Объем финансовых средств из краевого бюджета – 2 098,1 тыс. рублей.

3) Пригородное сельское поселение - «Благоустройство прилегающей территории к «Врачебной амбулатории х. Новоукраинский» ГБУЗ «Крымская ЦРБ» МЗ КК Пригородного сельского поселения.

Объем финансовых средств из краевого бюджета – 2 293,0 тыс. рублей.

4) Мерчанское сельское поселение - «Благоустройство мест захоронения в х. Мова Мерчанского сельского поселения Крымского района».

Объем финансовых средств из краевого бюджета – 1 198,5 тыс. рублей.

1. **Казачество Крымского района**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Казачество Крымского района» в 2022 году составил 3 000,0 тыс. рублей средств местного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.

Основным направлением финансирования расходов является финансовая поддержка «Крымского районного казачьего общества Таманского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества»:

- проведение мероприятий, направленных на воспитание молодежи, планирование и контроль уставной деятельности в казачьих обществах Крымского районного казачьего общества Таманского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества – 610,1 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия организованы и проведены традиционные казачьи мероприятия: отчетные, отчетно-выборные сборы в Красненском ХКО, Троицком СКО, Мерчанском ХКО, Мелиховском ХКО, участие казаков в торжественном молебне в войсковом сборе, организация отправки казаков для оказания помощи правоохранительным органам ДНР и ЛНР, участие в Божественной Литургии, участие казаков в мероприятиях посвященных 31-й годовщины реабилитации Кубанского казачества, 74-ой годовщине Победы в ВОВ, «Тиховских поминовений», посвященные 229-й годовщине начала высадки черноморских казаков на Тамань, «Липкинские поминовения», проведение военно-полевых сборов.

- обеспечение условий для деятельности Крымского районного казачьего общества Таманского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества – 1 814,6 тыс. рублей.

В целях повышения степени готовности и стремления членов казачьих обществ к выполнению своего гражданского и патриотического долга произведена оплата труда и приобретена казачья форма.

- общехозяйственные расходы по обеспечению деятельности штаба Крымского районного казачьего общества Таманского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества – 575,3 тыс. рублей.

Произведена оплата товаров для хозяйственных нужд и коммунальных платежей.

1. **Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование условий духовно-нравственного развития граждан» в 2022 году составил 1 939,5 тыс. рублей средств местного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.

Основным направлением муниципальной программы является предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим и общественным организациям на реализацию общественно полезных программ.

В 2022 году было предусмотрено оказание финансовой поддержки из бюджета муниципального образования Крымский район следующим организациям:

- Крымская районная организация Краснодарской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» – 260,0 тыс. рублей;

- Абинская местная организация Краснодарской краевой организации общероссийской организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» – 80,0 тыс. рублей;

- Крымская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов – 1030,0 тыс. рублей;

- Крымская районная организация Краснодарской региональной организации общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» - 150,0 тыс. рублей;

- Крымское отделение Краснодарской общественной поисковой организации «Кавказ» – 80,0 тыс. рублей;

- АНО «Центр развития экологического туризма в Крымском районе» - 35,0 тыс. рублей;

- Крымское отделение Краснодарской общественной организации «Содействие возрождению села» - 35,0 тыс. рублей;

- Краснодарское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» - 30,0 тыс. рублей;

- Управление образования администрации муниципального образования Крымский район – 106,5 тыс. рублей;

- Управление культуры администрации муниципального образования Крымский район – 133,0 тыс. рублей.

1. **Информационное обеспечение и информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Информационное обеспечение и информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район» в 2022 году составил 4 468,2 тыс. рублей средств местного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.

Средства израсходованы на осуществление информационного освещения деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации. Опубликование, обнародование нормативно-правовых актов является наиболее емким и затратным среди всех мероприятий. Общая сумма заключенных контрактов с печатными изданиями ООО «Редакция газеты «Призыв», ООО «Газетно-информационный комплекс «Кубанские новости», ООО «Вольная Кубань» - 3361,5 тыс. рублей.

Информирование населения об уплате арендных платежей осуществлялось через мобильные средства связи по контракту с Кавказским филиалом ПАО «МегаФон» на сумму 20,4 тыс. рублей.

На информирование населения путем изготовления и размещения информации (баннеры, буклеты, плакаты, листовки, флаеры, фотоотчеты и иная печатная продукция) было затрачено - 165,2 тысяч рублей.

Активное развитие и администрирование официальных аккаунтов администрации муниципального образования Крымский район требует ежедневного использования технического оборудования: фотоаппараты, жесткие диски, карты памяти, компьютеры и ноутбуки. В 2022 году был приобретен фотоаппарат и аксессуары на сумму 507,3 тыс. рублей.

1. **Информатизация муниципального образования Крымский район.**

Плановый объем финансирования на 2022 год составил 6921,89 тысяч рублей. Фактический объем финансирования программы за 2022 год составил 6463,07 тысяч рублей.

Счета по контрактам с ПАО «Ростелеком» на сумму 9,7 тыс. рублей были выставлены в январе 2023 года. Исполнение контрактов № 189 от 21.12.2022 года, № 201 от 27.12.2022 года с ООО "Офисная техника" были оплачены в первом квартале 2023 года по причине технических проблем с размещением изменений в план-график закупок на 2022 финансовый год на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Фактически средства израсходованы на следующие мероприятия:

- приобретение компьютеров и оргтехники (принтеров, копировальных аппаратов, источников бесперебойного питания и пр.) - 1753,98 тыс. рублей;

- развитие электронного документооборота в администрации – 1361,19 тыс. рублей;

- поддержка программно-аппаратных систем поиска правовых документов – 263,3 тыс. рублей;

- закупка услуг связи и услуг сети Интернет для администрации, услуг по предоставлению в пользование и техническому обслуживанию телефонных каналов, аренда имущества для размещения оборудования региональной мультисервисной сети, аренда каналов связи – 1384,01 тыс. рублей;

- защита информации, в том числе по защите персональных данных администрации (аттестация информационных систем персональных данных) – 278,96 тыс. рублей;

- поддержка и техническое обслуживание компьютерной техники администрации – 287,77 тыс. рублей;

- приобретение расходного материала для бесперебойной работы администрации (картриджи, тонеры, внешние диски, жесткие диски и пр.) – 151,48 тыс. рублей;

- приобретение, настройка и сопровождение программного обеспечения администрации – 901,43 тыс. рублей;

- развитие видео-аудио-конференцсвязи в администрации - 80,95 тыс. рублей.

1. **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2022 году составил 13 777,2 тыс. рублей средств краевого бюджета. Освоено – 13 740,4 тыс. рублей. Денежные средства освоены на 99,7 %.

В рамках реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

- осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, в части регулирования численности безнадзорных животных – выделено 2584,8 тысяч рублей из краевого бюджета. Освоено - 2548 тыс. рублей, не освоено 36,8 тыс. рублей, выделенные на выполнение государственных полномочий на обеспечение деятельности органов местного самоуправления по причине отсутствия необходимости в приобретении канцтоваров и оргтехники.

- осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства – выдано 13 субсидий на сумму 11 192,4 тыс. рублей.

1. **Развитие топливно – энергетического комплекса.**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы « Развитие топливно – энергетического комплекса» в 2022 году составил 12 873,3 тыс. рублей средств местного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.

Данные средства израсходованы в полном объеме на следующие мероприятия:

- установка приборов учета тепла, газовых котлов в учреждениях управления образования муниципального образования Крымский район - 1 088,2 тыс. рублей;

- технологическое присоединение обеспечивающих энергосбережение энергопринимающих устройств МБОУ СОШ № 55 ст. Варениковской - (11 785,1 тыс. рублей.

1. **Противодействие коррупции в муниципальном образовании Крымский район.**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Крымский район» в 2022 году составил 9,0 тыс. рублей средств местного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.

Денежные средства израсходованы на обучение муниципальных служащих по вопросам профилактики и противодействия коррупции. В 2022 году обучение прошли 6 муниципальных служащих. Обучение проводилось в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Группа компаний Профи-Юг» г. Краснодар (договор № 00006695-2022-142 от 26.09.2022г.).

1. **Управление муниципальными финансами Крымского района**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Крымского района» в 2022 году составил 19 803,1 тыс. рублей средств местного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.

Основными мероприятиями муниципальной программы являются:

- погашение долговых обязательств муниципального образования Крымский район – 4657,1 тыс. рублей. Фактический объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2022 году составил 4 657,1 тысяч рублей или 0,3% к общему объему расходов района, за исключением расходов за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое значение;

- поддержка устойчивого исполнения местных бюджетов - 15 146,0 тыс. рублей. Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений муниципального образования Крымский район фактические расходы составили 2 346,0 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений фактические расходы составили 12 800,0 тыс. рублей.