Доклад

о выполнении мероприятий муниципальной

программы муниципального образования Крымский район

«Укрепление общественного здоровья» в 2023 году

Координатор муниципальной программы – администрация муниципального образования Крымский район.

Основная цель программы – увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

В 2023 году в муниципальной программе муниципального образования Крымский район «Укрепление общественного здоровья» заложено 142,9 тыс.руб., освоено 142,9 тыс.руб.

По разделу 1. «Приобщение молодежи к здоровому образу жизни» были проведены следующие мероприятия:

Проведение информационной акции «Быть здоровым модно!»

Проведение спортивного фестиваля в рамках Международного дня молодежи

Проведение информационных акций среди подростков и молодежи Крымского района, направленных на популяризацию здорового образа жизни

Мероприятия выполнены на сумму в полном объёме – 56,5 тыс.руб.

По разделу 2. «Укрепление общественного здоровья средствами физической культуры и спорта» в 2023 году реализованы мероприятия:

Районные зарядки с участием детского и взрослого населения

Массовые мероприятия в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»

Спортивно-познавательная игра Foot-квест «Дорогами спорта – к новым победам!», посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом

Проведение мероприятий в рамках Всероссийского Дня ходьбы

Смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в поселениях Крымского района

Публикации в СМИ, пропагандирующие Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО

Разъяснительная и просветительская работа с воспитанниками физкультурно-спортивных организаций и их родителями по вопросам здорового образа жизни

Мероприятия выполнены на сумму в полном объёме – 30,0 тыс.руб.

В рамках мероприятия по разделу 3. «Формирование навыков и пропаганда  здорового образа жизни в образовательных организациях» были проведены следующие мероприятия:

«Неделя здоровья школьников Крымского района»

Занятия «Разговор о правильном питании»

Агитавтобус «Круиз здоровья». (Профилактика вредных привычек, суицида, пропаганда здорового образа жизни)

Медицинская гостиная «Секреты взрослеющей девочки»

Районная акция «Лето без ошибок» (Волонтерская деятельность)

Профилактический месячник «Дыши свободно!» в рамках Международного дня отказа от курения

Профилактический тренинг «Цени свою жизнь!»

Проект «В здоровом теле - здоровый дух»

Акция «Зарядка с чемпионом»

Мероприятия были проведены  без привлечения финансовых затрат.

В рамках мероприятия по разделу 4. «Информирование населения о факторах развития болезней и создания мотивации к ведению здорового образа жизни» были  проведены следующие мероприятия:

Информирование населения о факторах развития болезней и создания мотивации к ведению здорового образа жизни, в том числе размещение баннера тематической направленности

Распространение буклетов (тираж 1000 шт) и флаеров А5 (тираж 1000 шт) тематической направленности по профилактике различных заболеваний и профилактике абортов (в том числе в рамках мероприятий, проводимых совместно с социальным проектом взаимопомощи «ПРОмам»)

На реализацию данных мероприятий из средств местного бюджета было выделено 56,4 тыс. руб, освоено 56,4 тыс.руб.

Главный специалист

администрации муниципального

образования Крымский район                                                                       А.Р.Ферлер

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы

муниципального образования Крымский район «Укрепление общественного здоровья»

на 2023-2027 годы

2023 год

тыс. рублей

| Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия <1> | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде <2> |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | местный бюджет | кра-евой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Приобщение молодежи к здоровому образу жизни. В том числе: |  | 56,5 | 0 | 0 | 56,5 | 0 | 56,5 | 0 | 0 | 56,5 | 0 | Выполнено |
| Проведение информационной акции «Быть здоровым модно!» | Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Крымский район – заказчик и исполнитель | 12,0 | 0 | 0 | 12,0 | 0 | 12,0 | 0 | 0 | 12,0 | 0 | Выполнено |
| Проведение спортивного фестиваля в рамках Международного дня молодежи | Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Крымский район – заказчик и исполнитель | 9,1 | 0 | 0 | 9,1 | 0 | 9,1 | 0 | 0 | 9,1 | 0 | Выполнено |
| Проведение информационных акций среди подростков и молодежи Крымского района, направленных на популяризацию здорового образа жизни | Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Крымский район – заказчик и исполнитель | 35,4 | 0 | 0 | 35,4 | 0 | 35,4 | 0 | 0 | 35,4 | 0 | Выполнено |
| 2. Укрепление общественного здоровья средствами физической культуры и спорта. В том числе: | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район-исполнитель | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | Выполнено |
| Районные зарядки с участием детского и взрослого населения | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район-исполнитель | 2,8 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | Выполнено |
| Массовые мероприятия в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район-исполнитель | 0,7 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | Выполнено |
| Спортивно-познавательная игра Foot-квест «Дорогами спорта – к новым победам!», посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район-исполнитель | 7,5 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | Выполнено |
| Проведение мероприятий в рамках Всероссийского Дня ходьбы | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район-исполнитель | 2,8 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | Выполнено |
| Смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в поселениях Крымского района | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район-исполнитель | 16,2 | 0 | 0 | 16,2 | 0 | 16,2 | 0 | 0 | 16,2 | 0 | Выполнено |
| Публикации в СМИ, пропагандирующие Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район-исполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнено |
| Разъяснительная и просветительская работа с воспитанниками физкультурно-спортивных организаций и их родителями по вопросам здорового образа жизни | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район-исполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнено |
| 4.Информирование населения о факторах развития болезней и создания мотивации к ведению здорового образа жизни. В том числе: | Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Крымский район – заказчик и исполнитель | 56,4 | 0 | 0 | 56,4 | 0 | 56,4 | 0 | 0 | 56,4 | 0 | Выполнено |
| Информирование населения о факторах развития болезней и создания мотивации к ведению здорового образа жизни, в том числе размещение баннера тематической направленности | Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Крымский район – заказчик и исполнитель | 46,0 | 0 | 0 | 46,0 | 0 | 46,0 | 0 | 0 | 46,0 | 0 | Выполнено |
| Распространение буклетов (тираж 1000 шт) и флаеров А5 (тираж 1000 шт) тематической направленности по профилактике различных заболеваний и профилактике абортов (в том числе в рамках мероприятий, проводимых совместно с социальным проектом взаимопомощи «ПРОмам») | Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Крымский район – заказчик и исполнитель | 10,4 | 0 | 0 | 10,4 | 0 | 10,4 | 0 | 0 | 10,4 | 0 | Выполнено |

Главный специалист администрации

муниципального образования Крымский район                                                                                                   А.Р.Ферлер

ОТЧЕТ

об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности муниципальной программы

муниципального образования Крымский район «Укрепление общественного здоровья» на 2023-2027 годы

за 2023 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
|  |  |  | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Количество мероприятий, направленных на приобщение молодежи к здоровому образу жизни | шт. | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
| 2. | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | шт. | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |
| 3. | Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий | чел. | 500 |  | 525 |  | 550 |  | 575 |  | 600 |  |
| 4. | Доля граждан, проинформированных о факторах развития болезней и о создании мотивации к ведению здорового образа жизни | % | 40 | - | 41 | - | 42 | - | 45 | - | 48 | - |
| 5. | Количество образовательных организаций, принявших участие в «Неделе здоровья школьников Крымского района» | ед. | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  |
| 6. | Количество образовательных организаций, в которых реализуются занятия «Разговор о правильном питании» | ед. | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  |
| 7. | Количество образовательных организаций, принявших участие в акции «Агитавтобус «Круиз здоровья» | ед. | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  |
| 8. | Количество проведенных мероприятий «Медицинская гостиная «Секреты взрослеющей девочки» | ед. | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  |
| 9 | Количество школьников, принявших участие в районной акции «Лето без ошибок» | чел. | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 10. | Количество участников профилактического месячника «Дыши свободно!» в рамках Международного дня отказа от курения, профилактического тренинга «Цени свою жизнь!», проекта «В здоровом теле - здоровый дух», акции «Зарядка с чемпионом» | чел. | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  |

Главный специалист администрации

муниципального образования Крымский район                                                                                                                 А.Р.Ферлер

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования Крымский район «Укрепление общественного здоровья»

в 2023 году

1. Система критериев, применяемая для оценки эффективности программ

Для расчета интегральной оценки (эффективности) муниципальных программ используется формула:

R=K1*Z1+К2*Z2+K3*Z3, где

- достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

- обеспечение финансирования программных мероприятий;

- степень выполнения запланированных мероприятий;

Z1 - весовой коэффициент = 0,5;

Z2 – весовой коэффициент = 0,2;

Z3 – весовой коэффициент = 0,3.

1.1. Оценка по комплексному критерию К1

В муниципальной программе муниципального образования Крымский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» в общей сложности 12 целевых индикаторов и показателей (m), поэтому К1 будем рассчитывать именно по 12 показателям включенным в указанные разделы программы.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

m     1    j

К1 = SUM --- К1, где

j=1  m

m  -  количество  целевых   индикаторов  и  показателей эффективности программы;

j

К1  -  значение  j-го  целевого  индикатора  (показателя эффективности) программы.

Если количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей).

Таблица № 1 «Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы» (К1)

| № п/п | Наименование показателей эффективности программы | План | Факт | Значение j К1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на приобщение молодежи к здоровому образу жизни | 10 | 10 | 100 |
| 2 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | 6 | 6 | 100 |
| 3 | Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий | 500 | 500 | 100 |
| 4 | Доля граждан, проинформированных о факторах развития болезней и о создании мотивации к ведению здорового образа жизни | 40 | 40 | 100 |
| 5 | Количество образовательных организаций, принявших участие в «Неделе здоровья школьников Крымского района» | 34 | 34 | 100 |
| 6 | Количество образовательных организаций, в которых реализуются занятия «Разговор о правильном питании» | 34 | 34 | 100 |
| 7 | Количество образовательных организаций, принявших участие в акции «Агитавтобус «Круиз здоровья» | 34 | 34 | 100 |
| 8 | Количество проведенных мероприятий «Медицинская гостиная «Секреты взрослеющей девочки» | 7 | 7 | 100 |
| 9 | Количество школьников, принявших участие в районной акции «Лето без ошибок» | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Количество участников профилактического месячника «Дыши свободно!» в рамках Международного дня отказа от курения, профилактического тренинга «Цени свою жизнь!», проекта «В здоровом теле - здоровый дух», акции «Зарядка с чемпионом» | 800 | 800 | 100 |

К 1  = (100+100+100+100+100=100)/10 = 100 %.

1.2. Оценка по комплексному критерию К2

Количественное значение критерия определяется по формуле:

К2 = F x 0,6 + F  x 0,4, где

YEAR     EXBUDGET

F - уровень  фактического  обеспечения финансирования за счет

YEAR

бюджетных средств от предусмотренного бюджетом на текущий  (отчетный) финансовый год;

F - уровень фактического обеспечения привлечения  внебюджетных

EXBUDGET

средств (в случае их запланированного объема в программе).

В случае предусмотренного финансирования мероприятий  программы из бюджетов различных уровней значение

весового коэффициента для подкритерия F делится и распределяется пропорционально количеству YEAR

источников бюджетного финансирования.

В случае отсутствия внебюджетных средств подкритерий

F не рассчитывается, а весовой коэффициент для подкритерия F   EXBUDGET

YEAR увеличивается до 1.

Так как муниципальной программой не предусмотрено финансирование мероприятий за счет внебюджетных источников,

количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формуле:

выполн

F

YEAR

F     = --------     x 100%, где

YEAR   заплан

F

YEAR

F     -  запланированный  объем  финансового обеспечения

YEAR

программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

F       -  фактический  объем финансового обеспечения

YEAR

программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Для реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Укрепление общественного здоровья» в бюджете муниципального образования Крымский район в 2023 году были утверждены и фактически освоены

142,9  тыс. рублей.

K2= FYEAR= 142,9/142,9   * 100 % = 100 %.

1.3. Оценка по комплексному критерию К3

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

выполн

К

К3 = ---------     x 100, где

заплан

К

выполн

К       - количество выполненных мероприятий;

заплан

К       - количество запланированных мероприятий.

В муниципальной программе в 2023 году к выполнению значится 
10 мероприятий. По итогам года, из них было исполнено 10 мероприятий.

К3 =100%

1.4. Расчет интегральной оценки (эффективности)

муниципальной программы

R=K1*Z1+К2*Z2+K3*Z3 = (100 % * 0,5) + (100 % * 0,2) + (100 % * 0,3) = (50 % + 20 % + 30 %) = 100 %.

Главный специалист администрации

муниципального образования Крымский район                                                                                                                 А.Р.Ферлер