**ДОКЛАД**

**о ходе выполнения муниципальных программ**

**муниципального образования Крымский район в 2023 году**

На территории Крымский район в 2023 году реализовано 22 муниципальных программы муниципального образования Крымский район, было освоено 3 миллиарда 391 миллион рублей (2 миллиарда 124 миллиона рублей средства федерального и краевого бюджета и 1 миллиард 267 миллионов рублей средства местного бюджета), что на 19,6 % больше, чем в 2022 году.

1. **Развитие образования.**

Система образования Крымского района состоит из 83 организаций:

- 34 общеобразовательные школы;

- 42 детские дошкольные организации;

- 4 организации дополнительного образования;

- 3 казенных организации.

Среднегодовая численность учащихся за 2023 год составила:

- 16 001 человек в общеобразовательных организациях;

- 220 воспитанников при общеобразовательных организациях;

- 5 224 детей в дошкольных образовательных организациях;

- 5 181 человек в организациях дополнительного образования.

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» составил 2 860 515,9 тыс. рублей:

- 123 512,2 тыс. рублей - федеральный бюджет;

- 1 879 819,0 тыс. рублей - краевой бюджет;

- 857 184,7 тыс. рублей - местный бюджет.

Фактическое освоение денежных средств по муниципальной программе «Развитие образование» в 2023 год составило 2 805 978,5 тыс. рублей:

- 123 512,2 тыс. рублей - федеральный бюджет;

- 1 825 434,9 тыс. рублей - краевой бюджет;

- 857 031,4 тыс. рублей - местный бюджет.

Освоение денежных средств составило – 98,09%.

Остаток денежных средств образовался по мероприятию «строительство блока начального образования на 400 мест в ст.Варениковской» в связи тем, что счета на оплату предоставлены не в полном объеме, остаток лимитов будет израсходован в 2024 году.

Расходы на отрасль «Образование» увеличились на 606 450,7 тыс. рублей, что составляет 127,6 % к уровню 2022 года.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования» принято участие в региональном проекте «Патриотическое воспитание граждан РФ» национального проекта «Образование» и проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. Объем финансирования данного мероприятия составил 8 670,3 тыс. рублей (федеральный бюджет – 8 323,5 тыс. рублей; краевой бюджет – 346,8 тыс. рублей). Также приобретены товары (работы, услуги) в целях оснащения муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами РФ на сумму 888,8 тыс. рублей.

В 2023 году были реализованы мероприятия:

1. по развитию дошкольного образования на территории муниципального образования Крымский район с привлечением средств краевого и местного бюджетов – 914 177,4 тыс. рублей (краевой бюджет – 582 591,8 тыс. рублей; местный бюджет – 331 585,6 тыс. рублей), основные:

- осуществление государственных полномочий в области дошкольного образования (выдача заработной платы работникам дошкольного образования, оплата услуг дошкольных образовательных организаций, связанных с оказанием образовательных услуг) – 549 143,9 тыс. рублей;

- предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края – 6 580,1 тыс. рублей;

- выполнение муниципального задания дошкольными образовательными организациями (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, налогов, приобретение продуктов питания для дошкольных образовательных организаций) – 330 773,9 тыс. рублей;

- благоустройство дошкольных образовательных организаций – 21 205,1 тыс. рублей;

2. по развитию общего образования на территории муниципального образования Крымский район с привлечением средств федерального, краевого и местного бюджетов – 1 589 070,2 тыс. рублей (федеральный бюджет – 122 702,2 тыс. рублей; краевой бюджет – 1 242 715,6 тыс. рублей; местный бюджет – 223 652,4 тыс. рублей), основные:

- строительство блока начального образования на 400 мест в ст. Варениковской, ул. Транспортная, 28 – 294 933,4 тыс. рублей;

- осуществление государственных полномочий в области начального общего, основного общего, среднего общего образования (выдача заработной платы работникам общеобразовательных организаций, оплата услуг общеобразовательных организаций, связанных с оказанием образовательных услуг) – 773 729,1 тыс. рублей;

- выполнение муниципального задания общеобразовательными организациями (оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, налогов, оплата ГСМ, котельно – печного топлива) – 167 794,4 тыс. рублей;

- организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях –98 283,0 тыс. рублей;

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы – 50 231,2 тыс. рублей;

- организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях – 21 473,9 тыс. рублей;

- реконструкция МБОУ СОШ № 36 хутора Армянского муниципального образования Крымский район, 1-й этап – строительство универсального спортивного зала – 56 197,6 тыс. рублей;

- обеспечение двухразовым горячим питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных общеобразовательных организациях – 2 808,6 тыс. рублей;

- капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций (МБОУ ООШ № 5, МБОУ гимназия № 7, МБОУ СОШ № 9,25, МБДОУ детский сад № 12,13,31,42) – 82 283,3 тыс. рублей;

3. по развитию дополнительного образования на территории муниципального образования Крымский район с привлечением средств краевого и местного бюджетов – 90 861,7 тыс. рублей (краевой бюджет – 93,7 тыс. рублей; местный бюджет – 90 768,0 тыс. рублей), основные:

- выполнение муниципального задания образовательными организациями дополнительного образования (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества - 88 838,5 тыс. рублей);

4. прочие в области образования на территории муниципального образования Крымский район с привлечением средств федерального, краевого и местного бюджетов - 211 869,2 тыс. рублей (федеральный бюджет - 810,0 тыс. рублей; краевой бюджет – 33,8 тыс. рублей; местный бюджет – 211 025,4 тыс. рублей), основные:

- строительство, реконструкция, капитальный, текущий ремонт и благоустройство территории, материально-техническое обеспечение учреждений (ремонт системы горячего водоснабжения в МБОУ СОШ № 5, ремонт канализации в МБОУ СОШ № 9, замена сетей водоснабжения в МБДОУ д/с № 12, ремонт канализационной системы, капитальный  ремонт в МБОУ СОШ № 20, ремонт канализации в МБОУ СОШ № 11, капитальный ремонт в МБОУ СОШ № 25, ремонт в спортивном зале МБОУ СОШ № 36, обустройство системы отвода грунтовых вод в МБОУ СОШ № 6, материально-техническое обеспечение, ремонт канализации в МБОУ СОШ № 9) – 108 768,0 тыс. рублей;

- предоставление мер поддержки детям военнослужащих, призванных по мобилизации, добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции в Вооруженных Силах Российской Федерации – 2 754,9 тыс. рублей;

- проведение олимпиад, конкурсов, семинаров и конференций научно-исследовательской деятельности учащихся общеобразовательных организаций (участие в олимпиадах учащихся образовательных организаций; туристические походы; живая классика, направление в поход в 1 категории сложности учащихся МО Крымский район, участие в краевых соревнованиях на пешеходных дистанциях, проведение торжественной церемонии награждения победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников регионального и муниципального этапов и интеллектуальных конкурсов, проведение районного выпускного вечера "Вперед к успеху и мечте!", проведение ежегодной церемонии награждения "Крона" главы муниципального образования Крымский район, краевой туристический поход "Школа - НТП") – 1 444,8 тыс. рублей;

- частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся – 10 041,1 тыс. рублей;

- проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования - 4 383,8 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (ХЭС) – 61 894,5 тыс. рублей;

- предоставление субсидий муниципальным казенным учреждениям управления образования на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами (оплата заработной платы) – 9 427,2 тыс. рублей.

1. **Доступная среда.**

Основная цель программы – предоставление людям, с ограниченными возможностями здоровья всех необходимых условий для ведения независимого образа жизни и всестороннего участия во всех ее аспектах. Число инвалидов в Крымском районе составляет 7,9 %, от общей численности населения района.

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» в 2023 году составил 742,8 тыс. рублей, из средств местного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.

Выполнены мероприятия:

- приобретение оборудования для инклюзивного обслуживания инвалидов - 252,4 тыс. рублей (подъемник лестничный универсальный гусеничный «БАРС-УГП-130» - техническое средство социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями);

- обеспечение беспрепятственного доступа к образовательным учреждениям – 339,0 тыс. рублей (в МБДОУ детском саду № 4 города Крымска осуществлен монтаж ворот);

- обеспечение реализации мероприятий по реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта – 151,4 тыс. рублей.

1. **Дети Крымского района.**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Дети Крымского района» составил 103 332,2 тыс. рублей:

- 100 575,6 тыс. рублей - краевой бюджет;

- 2 756,6 тыс. рублей - местный бюджет.

Фактическое освоение денежных средств по муниципальной программе «Дети Крымского района» в 2023 год составило 103 318,9 тысяч рублей:

- 100 562,4 тыс. рублей - краевой бюджет;

- 2 756,5 тыс. рублей - местный бюджет.

Освоение денежных средств составило – 99,99%.

В рамках реализации программы выполняются мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по поддержке и развитию отдыха, оздоровлению и занятости детей и подростков.

В рамках реализации программы в 2023 году за счет средств краевого бюджета на сумму 96 463,8 тыс. рублей приобретено 32 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Проведены муниципальные фестивали: «Кубанские каникулы», «Формула успеха», «Клёвая рыбалка», муниципальные конкурсы: «Здравствуй мама», «Я выбираю ответственность», спортивные игры «Спортивные соревнования среди несовершеннолетних», «Спорт против наркотиков», «Турнир по мини-футболу», «Веселые старты на воде», Утренняя зарядка «Бодрое утро, Крымск!» и мастер класс по видам спорта», зарядка «Бодрое утро, Крымск!» под девизом «Спорт против наркотиков» с участием несовершеннолетних, соревнования по стрельбе среди несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учёта. Проведение муниципального слета «Движение первых» на территории муниципального образования Крымский район. Общий объем финансирования данных мероприятий составил – 523,6 тыс. рублей.

Для организации отдыха, оздоровления одаренных детей, участников детских творческих коллективов учреждения культуры и детских школ искусств Крымского района приобретено 7 путевок в оздоровительный центр ДОЛ "Премьера" город-курорт Анапа для одаренных детей за счет средств муниципального бюджета - 300,9 тыс. рублей.

В 2023 году в профильных лагерях, организованных на базе общеобразовательных организаций оздоровились 2892 обучающихся. Было освоено 4 204,7 тыс. рублей (из средств муниципального бюджета – 121,3 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 4 083,4 тыс. рублей).

В профильных лагерях, организованных на базе организаций дополнительного образования оздоровились 162 обучающихся. На данное мероприятие из муниципального бюджета было выделено – 447,6 тыс. рублей.

На оздоровление школьников в малозатратных лагерях и других формах отдыха (тур.слёты, палаточный лагерь, многодневные походы и т.д.) из средств муниципального бюджета выделено и освоено 839,0 тыс. рублей.

За счет денежных средств, выделенных из муниципального бюджета в лагерях труда и отдыха оздоровились 225 учащихся. На данное мероприятие из муниципального бюджета было выделено – 524,1 тыс. рублей.

Из средств краевого бюджета выделено и освоено 15,2 тыс. рублей на организацию подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха и обратно.

1. **Комплексное и устойчивое развитие Крымского района**

**в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства.**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в 2023 году составил 38 827,1 тыс. рублей, фактическое освоение – 38 827,0 тыс. рублей. Денежные средства освоены на 100,00 %.

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» состоит из четырех подпрограмм:

1. Подпрограмма «Жилище».

Объем финансирования подпрограммы в 2023 году составил 11 122,5 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

В рамках данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Крымский район за жилые и нежилые помещения, собственником которых является администрация муниципального образования Крымский район – 700,7 тыс. рублей;

- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Выделено и освоено 10 421,8 тыс. рублей, в том числе:

- 5 002,4 тыс. рублей - средства краевого бюджета;

- 5 419,4 тыс. рублей - средства местного бюджета.

В 2023 году 5 семей получили сертификаты на приобретение жилого помещения.

2. Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения».

Объем финансирования подпрограммы в 2023 году составил 13 692,6 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

- 12 470,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

- 1 222,1 тыс. рублей – средства местного бюджета.

В рамках данной подпрограммы выполнены:

- проектирование объекта социальной инфраструктуры: «Офис врача общей практики, расположенный по адресу: г. Крымск, ул. Надежды, д. 12», стоимостью - 3000,0 тыс. руб.;

- работы по обеспечению технологических присоединений объектов коммунальной инфраструктуры – 1 222,1 тыс. рублей;

- СМР по объекту «Фельдшерско - акушерский пункт в хуторе Плавненском, улица Фадеева, 16 «А»» – 1 992,4 тыс. рублей;

- поставка оборудования для фельдшерско - акушерского пункта в хуторе Плавненском – 4 342,7 тыс. рублей;

- поставка и монтаж модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта в хуторе Плавненском – 3 135,4 тыс. рублей.

1. Подпрограмма «Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы муниципального образования Крымский район».

Объем финансирования подпрограммы в 2023 году составил 12 367,7 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

В рамках данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление строительного контроля» на общую сумму 12 067,7 тыс. рублей из бюджета муниципального образования Крымский район;

- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе по раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации – 300,0 тыс. рублей.

4. Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Крымский район».

Объем финансирования подпрограммы в 2023 году составил 1644,2 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

В рамках данной подпрограммы выполнены мероприятие в области архитектуры, а также подготовка изменений в генеральные планы на территории Крымского района.

1. **Повышение безопасности дорожного движения**

**на территории муниципального образования Крымский район.**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Крымский район» в 2023 году составил 54,1 тыс. рублей средств местного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.

В процессе реализации программы были выполнены мероприятия:

- формирование у участников дорожного движения устойчивых стереотипов законопослушного поведения на автомобильных дорогах, особенно у детей, навыков безопасного поведения на дорогах;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, приобретено 609 штук светоотражающих подвесок для детей школьников, обучающихся в муниципальных бюджетных образовательные учреждениях.

Приобретение светоотражающих подвесок для детей школьников повышает формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, что обеспечивает сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях с участием детей.

1. **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог**

**муниципального значения.**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог муниципального значения» в 2023 году составил 2 323,7 тыс. рублей средств местного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.

В процессе реализации программы были выполнены мероприятия по содержанию и зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования, составляющих муниципальную собственность муниципального образования Крымский район:

- содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к Богогоевскому карьеру» - 713,5 тыс. рублей;

- содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «х.Школьный-с.Фадеево» - 1104,7 тыс. рублей;

- зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения «Подъезд к Богогоевскому карьеру», «х. Школьный – с. Фадеево» – 505,5 тыс. рублей.

Выполнение указанных мероприятий предусматривает повышение технического уровня и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, составляющих муниципальную собственность муниципального образования Крымский район, оптимизацию дорожно-транспортной сети в муниципальном образовании Крымский район.

1. **Обеспечение безопасности населения.**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» в 2023 году составил 73 576,8 тыс. рублей, освоено – 73 442,5 тыс. рублей. Денежные средства освоены на 99,82 %.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» состоит из шести подпрограмм:

1. подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий».

Объем финансирования в 2023 году составил 13 669,1 тыс. рублей. Освоение 13 606,3 тыс. рублей, что составляет – 99,5%.

В процессе реализации программы были выполнены мероприятия:

- организация деятельности аварийно-спасательного отряда муниципального образования и совершенствование его материально-технической базы – 13 409,4 тыс. рублей;

- мероприятия по обеспечению безопасности муниципального образования – 196,9 тыс. рублей, в том числе:

- подготовка населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время – 66,9 тыс. рублей;

- расходы на закупку лекарственных препаратов и медицинского оборудования – 71,6 тыс. рублей;

- создание, хранение и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных ресурсов – 58,4 тыс. рублей.

1. подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций».

Объем финансирования в 2023 году составил 837,9 тыс. рублей. Освоение 837,9 тыс. рублей, что составляет – 100%.

Основным направлением финансирования расходов, необходимых для реализации целей и задач, заявленных в подпрограмме муниципальной программы, является предупреждение развития и ликвидация последствий муниципальных чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, оказание содействия в обеспечении защитам населения, территорий и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера.

1. подпрограмма «Система комплексной безопасности жизнедеятельности Крымского района».

Объем финансирования в 2023 году составил – 30 344,6 тыс. рублей. Фактически израсходовано – 30 273,0 тыс. рублей. Освоение денежных средств – 99,8%.

Основными целями подпрограммы являются:

- контроль выполнения мероприятий по уменьшению факторов риска;

- осуществление функций в области защиты населения на территории - муниципального образования Крымский район;

- обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития города;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

На реализацию данных мероприятий было израсходовано:

1) Содержание МКУ «УЧСГЗ МО Крымский район» на сумму 24 258,1 тыс. рублей;

2) АПК «Безопасный город» на сумму – 5 864,8 тыс. рублей;

3) Мероприятия по гидрологии и изучению паводковой на водных объектах (реках) Крымского района – 150,1 тыс. рублей.

1. подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Крымском районе».

Объем финансирования в 2023 году составил – 171,4 тыс. рублей. Фактически израсходовано – 171,4 тыс. рублей Освоение денежных средств – 100%.

Денежные средства израсходованы на поощрение сотрудников и ветеранов Отдела МВД России по Крымскому району при проведении торжественных мероприятий, посвященных «Дню патрульно-постовой службы полиции», награждению народных дружинников, отличившихся в охране общественного порядка на территории Крымского района.

1. подпрограмма «Пожарная безопасность».

Объем финансирования в 2023 году составил – 20 199,5 тыс. рублей. Фактически израсходовано – 20 199,5 тыс. рублей. Освоение денежных средств – 100%.

Денежные средства были направлены на мероприятия по монтажу автоматической пожарной сигнализации, приобретение гидрантов и их установку, монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре, приобретение огнетушителей.

1. подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Крымском районе».

Объем финансирования в 2023 году составил – 8 354,4 тыс. рублей. Фактически израсходовано – 8 354,4 тыс. рублей. Освоение денежных средств – 100%.

Основным направлением финансирования расходов в 2023 году является проведение мероприятий по профилактике терроризма в учреждениях Крымского района, по монтажу системы оповещения и управления эвакуацией, установка системы охраны видеонаблюдения, монтаж системы оповещения и управление эвакуацией на объекте при угрозе совершения террористического акта.

1. **Развитие культуры.**

Основными целями реализации муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Развитие культуры» в 2023 году являлись создание условий для сохранения культурных традиций, развития творческого потенциала и обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни муниципального образования Крымский район; развитие художественно-эстетического образования; духовно-нравственное развитие и патриотическое воспитание населения; сохранение и совершенствование кадрового потенциала в муниципальных учреждениях культуры и искусства муниципального образования Крымский район; комплексное развитие отрасли культуры муниципального образования Крымский район.

В 2023 году на реализацию муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Развитие культуры» выделено и освоено 141 775,9 тыс. рублей:

- 6 261,9 тыс. рублей - федеральный бюджет,

- 3 201,4 тыс. рублей – краевой бюджет,

- 132 312,6 тыс. рублей - местный бюджет,

Основная часть денежных средств направлена на реализацию следующих мероприятий:

- развитие самодеятельного творчества и организация досуга населения – 5527,2 тыс. рублей. Денежные средства были направлены на участие творческих коллективов муниципального образования Крымский район в краевых, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, выставках, на организацию и проведение и краевых зональных муниципальных и межмуниципальных смотров-конкурсов, фестивалей самодеятельного творчества, организацию и проведение районных праздничных и тематических мероприятий. За 2023 год более 290 коллективов и исполнителей учреждений отрасли культуры приняли участие в 191-м международном, всероссийском и краевом фестивалях, конкурсах, мероприятиях, завоевав 410 дипломов лауреатов различной степени.

Средства израсходованы на организацию и проведение районных праздничных и тематических мероприятий, посвященных празднованию 80-летия освобождения Краснодарского края и Крымского района от немецко-фашистских захватчиков, Дню выпускника, Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, Дню Российского флага, Дню города Крымска и Крымского района, Дню образования Краснодарского края, Дню народного единства, Дню Матери, Новогодних и Рождественских мероприятий, статьи расходов - изготовление баннеров, элементов оформления, приобретение подарков, букетов цветов, наградного материала чествуемым гражданам, венков для торжественного возложения. Приобретен реквизит для проведения мероприятий, посвященных календарным праздникам, что позволило провести мероприятия на высоком эстетическом уровне, оплачены контракты на выступление творческих коллективов. Также выделены средства на приобретение Новогодних, рождественских подарков, для вручения одаренным детям, детям социально незащищенной категории на Елках главы муниципального образования Крымский район и организованы праздничные концерты и чествования к профессиональным праздникам в рамках межведомственного взаимодействия;

- проведение фестивалей и программ, пропагандирующих народное творчество и культуру Кубани» - 122,5 тыс. рублей. Средства израсходованы на проведение муниципального фестиваля «В семье единой» и межмуниципального фестиваля «Кубанских родников истоки»;

- художественно-эстетическое образование и воспитание детей и молодежи, развитие системы дополнительного образования - 225,5 тыс. рублей. Средства израсходованы на пошив и приобретение сценических костюмов для образцового хореографического коллектива «Гармония» ДШИ ст. Варениковской для постановки танца «Смоленский гусачок», приобретение методической литературы в ДШИ ст. Варениковской;

- ознаменование памятных дат - 1364,0 тыс. рублей. Средства израсходованы на проведение мероприятий, чествований, поздравлений к праздничным датам - «День защитника Отечества», «День защиты детей», «День Победы», «День России», «День семьи, любви и верности», приобретение цветов, подарочных наборов, сувенирной продукции, мероприятие ко Дню работника культуры, приобретение подарков и подарочных наборов для вручения ветеранам Великой Отечественной войны (труженикам тыла, несовершеннолетним узникам) ко Дню Победы, Дню защитника Отечества, юбилейным датам;

- проведение социально значимых мероприятий для социально незащищенной категории граждан - 645,5 тыс. рублей. Средства израсходованы на проведение мероприятий «Районный фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями «Созвездие талантов», Всероссийского Дня инвалидов, проведены концертные, конкурсные мероприятия, круглые столы, чествования «День защитника Отечества», «Международный женский день», «День культработника», «День Выпускника», «День Семьи любви и верности», «День отца», «День Матери», «День беременных», на изготовление и приобретение футболок с логотипом для волонтеров культуры, изготовление медалей «Крепкая семья», «Отцовская слава» и «Материнское сердце» для вручения на торжественных мероприятиях, в целях укрепления семейных традиций, повышения авторитета отцовства и материнства, общественного признания отца и матери, за заслуги в воспитании детей в муниципальном образовании Крымский район;

- поддержка творческих организаций, выявление и поддержка молодых дарований - 180,0 тыс. рублей. В целях поддержки и поощрения юных талантов учреждений культуры, участников художественной самодеятельности, учащихся детских школ искусств Крымского района, в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Крымский район от 16.12.2022 г № 3777 «О выплате стипендий администрации муниципального образования Крымский район одаренным детям и подросткам отрасли «Культура» в 2023 году», с января по декабрь 2023 г. включительно ежемесячно выплачивались 15 стипендий учащимся Детских школ искусств г. Крымска, станиц Варениковской, Нижнебаканской, участникам творческих коллективов Социально-культурного центра МО Крымский район;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов – 3 176,3 тыс. рублей. Средства израсходованы на подписку на периодические издания на 2 полугодие 2023 года и 1 полугодие 2024 года, пополнение фонда муниципальных библиотек Крымского района литературой краеведческого и духовно-нравственного содержания в соответствии с основным мероприятием № 2 «Культура Кубани» государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры», комплектование фондов библиотек Крымского района;

- организация научно-методического, информационного обеспечения отрасли культуры – 504,4 тыс. рублей. Было осуществлено изготовление рекламной и полиграфической продукции: афиш, плакатов, открыток, баннеров ко Дню Победы, типографское изготовление благодарственных грамот ко Дню города, Дню матери, Дню народного единства, профессиональным праздникам и календарным событиям; дипломов участникам муниципальных конкурсов; изготовление баннеров на рекламные щиты в рамках Дня города Крымска и Крымского района, изготовление баннеров, агитационных и просветительских материалов, буклетов и памяток социального содержания, приобретение и изготовление стендов и баннеров в СКЦ МО Крымский район, Крымской ММБ, ЦМТО УК;

- техническое и технологическое оснащение, обеспечение безопасности учреждений культуры – 9 619,1 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия осуществлено приобретение технического оборудования и инструментов (компьютера, МФУ, пылесоса, кондиционера, ламп для сценического освещения, видеокамеры наблюдения, цифровое пианино), приобретение циркуляционного насоса для системы отопления в МБУ ДО ДШИ ст. Варениковской, установлена система оповещения в МБУ «СКЦ МО Крымский район» и ремонт системы оповещения МБУ ДО ДШИ ст.Варениковской, приобретены огнетушители, изготовлены схемы эвакуации, установлена кнопка тревожной сигнализации в МБУ ДО ДШИ ст.Варениковской; благоустроенна прилегающая территория МБУ ДО ДШИ ст.Варениковской и переоборудован санузел МБУ «СКЦ МО Крымский район» в целях обеспечения доступности для людей с ограниченными возможностями, проведен капитальный ремонт и оснащение двух зданий МБУ ДОД ДШИ ст.Варениковской в рамках реализации национального проекта «Культура» государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры»;

- совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли культуры по предоставлению муниципальных услуг - 118 916,4 тыс. рублей. Произведена оплата за счет средств местного бюджета за коммунальные услуги, содержание учреждений, выплата заработной платы, содержание имущества, уплату налогов, приобретение ГСМ для МБУ ДО Детские школы искусств МО Крымский район, МБУ «ЦМТО УК», МБУ «СКЦ МО Крымский район», МБУ «Крымская МРБ»;

- предоставлена субсидия МБУ «Крымская межпоселенческая районная библиотека» муниципального образования Крымский район на комплектование библиотечного фонда – 600,0 тыс. рублей. Приобретено 1917 экземпляров литературы для библиотек муниципального образования Крымский район;

- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры» – 860,9 тыс. рублей - предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории Краснодарского края. Произведена выплата 28-ми преподавателям Детских школ искусств станиц Варениковской, Нижнебаканской и Троицкой.

1. **Организация экологического просвещения и**

**формирования экологической культуры в области**

**обращения с твердыми коммунальными отходами**

**на территории муниципального образования Крымский район.**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Крымский район» в 2023 году составил 0 рублей.

В рамках муниципальной программы выполнены мероприятия, направленные на решение проблем экологического просвещения, воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Крымский район.

В 2023 году были проведены субботники с участием работников администраций поселений муниципалитета, оформлены и размещены стенды о правилах обращения с ТКО, размещались публикации в СМИ, регулярно проводились рейды по выявлению несанкционированных свалок.

1. **Развитие физической культуры и спорта.**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» составил 151 829,8 тыс. рублей:

- 14 480,1 тыс. рублей - краевой бюджет;

- 137 349,7 тыс. рублей - местный бюджет.

Фактическое освоение денежных средств по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» в 2023 году составило 151 360,7 тысяч рублей:

- 14 011,0 тыс. рублей - краевой бюджет;

- 137 349,7 тыс. рублей - местный бюджет.

Освоение денежных средств составило – 99,69%.

В рамках реализации программы выполнены мероприятия:

- организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования Крымский район на 2020-2024 годы и участие членов сборных команд в краевых мероприятиях, включенных в официальные планы официальных физкультурных и спортивных мероприятий Краснодарского края - 1 232,9 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Организовано участие крымских спортсменов в соревнованиях Спартакиады учащихся Кубани по видам спорта, Сельских играх Кубани и Спартакиаде трудящихся Кубани,краевом фестивале женского спорта «Красота. Грация. Идеал», командных соревнованиях «Энергия спорта», в краевом этапе Спартакиады пенсионеров Краснодарского края 2023 года, физкультурном мероприятии «Всекубанский казачий слёт «Готов к труду и обороне», в краевом Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди граждан, проживающих в сельской местности. Денежные средства направлены на проезд, питание и проживание участников соревнований. Организовано 32 выезда на краевые соревнования, приняли участие 293 человека.

Организованы открытые соревнования по мотокроссу, ХII Спартакиада среди сборных команд органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район, открытого турнира по армрестлингу «Крымская весна – 2023», спартакиада работников сферы жилищно-коммунального хозяйства, спартакиады медицинских сотрудников, членов профсоюзов ГБУЗ районов Краснодарского края в муниципальном образовании Крымский район, Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди воспитанников местного отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Крымского района и участников Крымского муниципального отделения Краснодарского регионального детско-юношеского общественного движения «Союз казачьей молодежи Кубани», приуроченного ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, Фестиваля спорта, посвященный празднованию Дня физкультурника, по видам спорта, муниципального этапа Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов муниципального образования Крымский район, приуроченного к 100-летию образованию органа управления в сфере физической культуры и спорта, новогодние старты среди воспитанников учреждений физкультурно-спортивной направленности, муниципальный этап Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок Губернатора Краснодарского края, муниципальный этап краевых соревнований среди школьников по самбо в рамках регионального проекта «Школьная лига самбо», конкурс на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в области физической культуры и спорта. Общее количество районных мероприятий – 24, число участников – 1927.

- участие муниципальных физкультурно-спортивных организаций в краевых спортивных мероприятиях (отрасль «Физическая культура и спорт») предусмотрено и освоено 1 896,0 тыс. рублей.Сборные команды спортсменов физкультурно-спортивных организаций приняли участие в 76 краевых соревнованиях, число участников – 716.

В рамках реализации программы сборные команды Крымского района приняли участие в первенствах и чемпионатах края по следующим видам спорта: армрестлинг, гандбол, пляжный гандбол, бокс, легкая атлетика, дзюдо, баскетбол, самбо, конный спорт, пулевая стрельба, индорхоккей, хоккей на траве, греко-римская борьба, вольная борьба, сумо, тхэквондо, плавание, городошный спорт, шахматы, кикбоксинг, настольный теннис, велосипедный спорт, киокусинкай, художественная гимнастика, в 7-ми этапах открытой спартакиады черноморского побережья «Мир без границ» в 2023 году.

- организация участия спортсменов и спортивных сборных команд в первенствах и чемпионатах Краснодарского края (отрасль «Образование») предусмотрено и освоено 882,8 тыс. рублей. Сборные команды спортсменов физкультурно-спортивных организаций приняли участие в 26 краевых соревнованиях, число участников – 365.

- предоставление социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт». Осуществлялись выплаты 7 работникам организаций отрасли: 4 молодым специалистам, 3 заслуженным тренерам России. Предусмотрено муниципальной программой – 645,5 тыс. руб., освоено – 624,2 тыс. руб. Средства краевого бюджета. Остаток денежных средств составил 21,3 тыс. руб. в связи с увольнением работника.

- развитие рекомендуемых базовых (опорных) видов спорта (волейбол, регби): предусмотрено и освоено 429,3 тыс. рублей. Общее количество мероприятий – 22, число участников – 369.

- развитие и поддержка спортивных команд по игровым видам спорта (футбол): предусмотрено и освоено 952,4 тыс. рублей.Общее количество мероприятий – 33, число участников – 1436.

- реализация муниципальных функций в области физической культуры и спорта учреждениями, реализующими программы спортивной подготовки, предусмотрено и освоено 124 868,8 тыс. руб. на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями МБУ ДО СШ «Крымская», МБУ ДО СШ «Витязь», МБУ ДО СШ «Ровесник», МБУ ДО СШ «Урожай» (оплата за коммунальные услуги, расходы на содержание учреждений, выплата заработной платы, приобретение наградного материала, расходы на содержание транспорта, приобретение ГСМ).

-предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту предусмотрено и освоено 1 394,4 тыс. рублей. В МБУ ДО СШ «Урожай» 10 инструкторов по спорту получают выплаты за организацию и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди учащихся общеобразовательных организаций.

- проведение медицинских осмотров лицам, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования предусмотрено и освоено 4 808,9 тыс. рублей. Углубленный медицинский осмотр прошли 635 спортсменов физкультурно-спортивных организаций отрасли.

- капитальный ремонт муниципальных спортивных объектов (МБУ ДО СШ «Ровесник» спортивный зал по ул. Родниковой 2 «Б») предусмотрено 9 668,1 тыс. рублей. Освоено средств – 9 220,4 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств краевого бюджета составляет 447,7 тыс. рублей. Экономия средств произошла по результатам заключения контракта на выполнение работ. Капитальный ремонт завершен. Мероприятие выполнено.

- строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, разработка проектной документации, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, выполнение корректировки сметной документации, выполнение технико-экономического обоснования, выполнение работ по авторскому надзору, актуализация инженерно-экологических изысканий, проведение проектных (изыскательных) работ, проведение государственной экспертизы проектной документации, оказание услуг по выдаче технических условий. Предусмотрено и освоено 549,3 тыс. руб. на проведение экспертизы проектной документации, на строительство малобюджетного спортивного зала по ул. Молодежной, 17 «Б» в п. Виноградном Крымского района, проведение экспертизы проектной документации на капитальный ремонт стадиона «Кубань» МБУ СШ «Урожай» в ст. Варениковской, выполнение работ по проведению радиационного обследования объекта, авторскому надзору и подаче газа для проведения пуско-наладочных работ на объекте: «Строительство центра единоборств по адресу: Краснодарский край, Крымский район, город Крымск, улица Привокзальная, 16 «А»».

- оплата земельного налога по инвестиционному проекту «Универсальный спортивный комплекс в г. Крымске». Предусмотрено и освоено 92,5 тыс. руб.

-  укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных организаций (приобретение автобусов и микроавтобусов), предусмотрено 4 408,9 тыс. рублей. Освоено – 4 408,8 тыс. рублей. Остаток денежных средств составил 0,1 тыс. рублей.

1. **Экономическое развитие и инновационная экономика.**

Объем запланированных на 2023 год средств бюджета муниципального образования Крымский район составил 695,8 тыс. рублей. Фактически израсходовано 695,8 тыс. рублей, или 100,00 %.

1. Подпрограмма «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в Крымском районе».

На реализацию подпрограммы на 2023 год запланировано финансирование в размере 253,1 тыс. рублей.

Подпрограмма предусматривает финансирование на реализацию мероприятия «Осуществление и развитие консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (изготовление информационных справочников, буклетов, презентационных материалов, баннеров), организация и проведение конференций, обучающих семинаров, совещаний по вопросам развития малого предпринимательства».

В муниципальном образовании Крымский район полномочия по формированию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований и обеспечение ее деятельности осуществляются путем заключения муниципального контракта на оказание комплекса услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования Крымский район, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Администрацией муниципального образования Крымский район был заключен муниципальный контракт от 25.07.2023 года № 0818600004023000047 на оказание комплекса услуг, направленных на содействие развития субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования Крымский район с Союзом «Крымская торгово-промышленная палата».

В рамках реализации контракта консультационные услуги оказаны в объеме 192 ед., а также проведен 1 семинар, в рамках которого услугу получили 50 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках данной подпрограммы способствует развитию предпринимательства на территории Крымского района.

2. Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования Крымский район».

В 2023 году на мероприятия подпрограммы было выделено 442,7 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования в 2023 году составил 442,7 тыс. рублей (100%) , в том числе на реализацию мероприятий:

- Информационно техническое обеспечение презентационно-выставочных мероприятий, публикации в СМИ, обновление презентационных основных фондов фактически освоено 358,7 тыс. рублей.

- Обеспечение работы инвестиционного портала, мобильного приложения «Investkuban» для мобильных устройств на платформе iOS и Android, программного модуля InvestBox муниципального образования Крымский район» фактически освоено 84,0 тыс. рублей.

1. **Молодежь Крымского района.**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежь Крымского района» в 2023 году составил 6 883,5 тыс. рублей средств местного бюджета. Фактически израсходовано 6 823,6 тыс. рублей, или 99,13 %.

В рамках реализации муниципальной программы выполнены следующие основные мероприятия:

- Гражданское и патриотическое воспитание – 495,6 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» и ежегодного краевого конкурса оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти Жукова Г.К. (далее – Ежегодный краевой конкурс) в муниципальном образовании Крымский район было проведено 355 мероприятий с охватом 36 764 молодых людей.

В рамках Конкурса проводится комплекс мероприятий героико-патриотической и военно-спортивной направленности (уроки Мужества и тематические мероприятия, посвященные памятным датам военной истории Кубани, России и Дням воинской славы России; памятные выставки, экскурсии в музеи боевой Славы, автопробеги по местам боевой славы, походы по местам боевой Славы, мероприятия по уходу за памятниками, братскими могилами и воинскими захоронениями и т.д.).

В 2023 году в номинации «Муниципальные образования Краснодарского края с численностью населения от 100 до 200 тысяч человек включительно» Крымский район занял 2 место.

- мероприятия, направленные на привлечение молодежи к общественной жизни Крымского района – 42,5 тыс. рублей.

- оздоровление подростков и молодежи Крымского района, формирование здорового образа жизни, творческое и интеллектуальное развитие молодых граждан - 173,6 тыс. рублей.

В течение 2023 года с молодежью Крымского района проводились различные мероприятия, направленные на творческое и интеллектуальное развитие молодежи: Открытые Чемпионаты Высшей и Юношеской Лиги по игре «Что? Где? Когда?»; команды из Крымского района регулярно принимают участие как в играх, проводимых отделом по делам молодежи в городе Крымске, так и в других районах Краснодарского края. Фестивали по игре КВН. Ежегодно проводится муниципальный этап краевого фестиваля современного молодежного творчества «Свежий ветер».

- создание культурного социального досуга для молодежи – 551,5 тыс. рублей.

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения – 5385,7 тыс. рублей. Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Центр молодежной политики» муниципального образования Крымский район.

1. **Муниципальная политика и развитие гражданского общества.**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» в 2023 году составил 20 315,6 тыс. рублей средств местного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.

Муниципальная программа «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» состоит из трех подпрограмм:

- подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Крымском районе» - 112,0 тыс. рублей (изготовление баннеров к памятным датам);

- подпрограмма «Укрепление материально-технической базы архивного отдела администрации муниципального образования Крымский район» - 1 622,9 тыс. рублей.

Для обеспечения нормативных условий хранения архивных документов в архивном отделе администрации муниципального образования Крымский район приобретены и поставлены архивные короба, осуществлена аренда нежилого помещения под архивохранилище, приобретен и установлен кондиционер;

- подпрограмма «Развитие инициативного бюджетирования в Крымском районе» - 18 580,7 тыс. рублей.

По итогам краевого конкурса (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 февраля 2020 года № 70 «О краевом конкурсе по отбору проектов местных инициатив»), на основании протоколов заседаний комиссии о подведении итогов краевого конкурса по отбору проектов местных инициатив конкурсный отбор прошли 6 сельских поселения Крымского района:

1) Южное сельское поселение - «Благоустройство зоны отдыха в х. Красном Южного сельского поселения Крымского района». Объем финансовых средств из краевого бюджета – 2 252,9 тыс. рублей.

2) Киевское сельское поселение - «Благоустройство спортплощадки в селе Киевском». Объем финансовых средств из краевого бюджета – 5 510,7 тыс. рублей.

3) Троицкое сельское поселение - «Благоустройство тротуара на землях общего пользования по улице Мира в станице Троицкой Крымского района Краснодарского края». Объем финансовых средств из краевого бюджета – 2 522,9 тыс. рублей.

4) Кеслеровское сельское поселение - «Благоустройство территории Дома культуры хутора Садового филиала МКУК «СКЦ Кеслеровского сельского поселения»». Объем финансовых средств из краевого бюджета – 3 034,9 тыс. рублей.

5) Нижнебаканское сельское поселение - «Благоустройство зоны отдыха с уличными тренажерами в ст. Неберджаевская». Объем финансовых средств из краевого бюджета – 1 999,3 тыс. рублей.

6) Варениковское сельское поселение - «Благоустройство прилегающей территории к МКУ «Дом культуры хутора Школьный Варениковского сельского поселения»». Объем финансовых средств из краевого бюджета – 3 260,0 тыс. рублей.

1. **Противодействие коррупции**

**в муниципальном образовании Крымский район.**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Крымский район» в 2023 году составил 1,5 тыс. рублей из средств местного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.

Денежные средства израсходованы на обучение муниципальных служащих по вопросам профилактики и противодействия коррупции. В 2023 году обучение прошел 1 муниципальный служащий.

1. **Казачество Крымского района.**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Казачество Крымского района» в 2023 году составил 3 500,0 тыс. рублей средств местного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.

Основным направлением финансирования расходов, необходимых для реализации целей и задач, заявленных в муниципальной программе, является финансовая поддержка «Крымского районного казачьего общества Таманского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества» (2 раздел перечня отдельных мероприятий муниципальной программы), а именно:

-  «Проведение мероприятий, направленных на воспитание молодежи, планированию и контролю уставной деятельности в казачьих обществах Крымского районного казачьего общества Таманского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества» – 756,4 тыс. рублей, на организацию и проведение традиционных казачьих мероприятий (проведение Отчетных, отчетно-выборных сборов, участии казаков в торжественном молебне в войсковом сборе, участии в Божественной Литургии, участии казаков в мероприятиях посвященных годовщине реабилитации Кубанского казачества, 78-ой годовщине Победы в ВОВ, «Тиховских поминовений», в мероприятиях посвященных 231-ой годовщине высадки черноморских казаков на Тамань, «Липкинских поминовений», проведении военно-полевых сборов, а также традиционных казачьих мероприятий направленных на воспитание молодежи).

-  «Обеспечение условий для деятельности Крымского районного казачьего общества Таманского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества» – 2 168,3 тыс. рублей.

В целях повышения степени готовности и стремления членов казачьих обществ к выполнению своего гражданского и патриотического долга произведена оплата труда и приобретения казачьей формы.

-  «Общехозяйственные расходы по обеспечению деятельности штаба Крымского районного казачьего общества Таманского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества» – 575,3 тыс. рублей.

Для повышения активности казачьих обществ, занимающихся развитием традиционной казачьей культуры на территории Крымского района предусмотрено приобретение товаров для хозяйственных нужд, оплата услуг контрагентов по обеспечению уставной деятельности, в том числе и коммунальные платежи.

Необходимость данной муниципальной программы заключается в обеспечении становления и дальнейшего развития государственной и иной службы Кубанского казачества, сохранения его самобытности, традиций, культуры, использования потенциала казачьих обществ в интересах национальной безопасности и территориальной целостности.

Охрана общественного порядка в настоящее время остается основным направлением государственной службы Крымского районного казачьего общества.

На территории Крымского района осуществляет свою деятельность «Крымское районное казачье общество Таманского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества» (далее – Крымское РКО), в составе которого 16 первичных казачьих обществ (Крымское городское казачье общество, 3 станичных казачьих общества (Варениковское, Троицкое и Центральное) и 12 хуторских казачьих обществ.

Общая численность реестровых членов казачьих обществ по итогам 2023 года – 2 726 казаков, 588 допризывной молодежи.

Продолжает свою деятельность казачья дружина Крымского районного казачьего общества на постоянной платной основе (создана в 2012 году) в количестве 21 казака.

В 2023 году обеспечивалась охрана общественного порядка с участием казачества при проведении 599 культурно-массовых, спортивных, религиозных и общественно-политических мероприятий с участием 122 272 жителей Крымского района, нарушений общественного порядка и общественной безопасности не допущено.

За 2023 год организовано 390 рейдовых мероприятий (1323 выходов членов общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин поселений Крымского района), совместно с сотрудниками полиции выявлено 43 административных правонарушения, относящихся к нарушению общественного прядка, выявлено 82 несовершеннолетних нарушающих требование Закона Краснодарского края № 1539-КЗ.

Совместная работа сотрудников полиции с членами народных дружин и участниками общественных объединений правоохранительной направленности дала положительные результаты. Так за 2023 год на территории Крымского района зарегистрировано на 128 преступлений меньше, чем в 2022 году.

В Крымском районном казачьем обществе организована воспитательная работа подрастающей молодежи в духе исторических и культурных традиций Кубанского казачества. На территории муниципального образования Крымский район продолжает развиваться сеть классов и групп казачьей направленности. В 2023 году в образовательных организациях образовано 117 классов и групп, в дошкольных образовательных организациях 18 групп. Общее количество обучающихся в классах и группах казачьей направленности составляет 2887 человек, в дошкольных образовательных организациях 450 человек.

Налажено сотрудничество со средствами массовой информации, официальным печатным изданием Крымского района газетой «Призыв», в которой регулярно освещаются результаты деятельности Крымского районного казачьего общества. На официальном сайте муниципального образования Крымский район, печатных изданиях Крымского района и Краснодарского края, других интернет ресурсах размещено 326 материалов о деятельности Крымского РКО.

1. **Формирование условий**

**для духовно-нравственного развития граждан.**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование условий духовно-нравственного развития граждан» в 2023 году составил 2 258,3 тыс. рублей средств местного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.

Основным направлением муниципальной программы является предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим и общественным организациям на реализацию общественно полезных программ.

В 2023 году было предусмотрено оказание финансовой поддержки из бюджета муниципального образования Крымский район следующим организациям:

- Крымская районная организация Краснодарской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» – 285,0 тыс. рублей;

- Абинская местная организация Краснодарской краевой организации общероссийской организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» – 80,0 тыс. рублей;

- Крымская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов – 1 612,4 тыс. рублей;

- Крымская районная организация Краснодарской региональной организации общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» - 100,0 тыс. рублей;

- АНО «Центр развития экологического туризма в Крымском районе» - 70,0 тыс. рублей;

- Краснодарское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» - 30,0 тыс. рублей;

- Управление образования администрации муниципального образования Крымский район – 50,5 тыс. рублей;

- Управление культуры администрации муниципального образования Крымский район – 30,4 тыс. рублей.

1. **Информационное обеспечение и информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район.**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Информационное обеспечение и информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район» в 2023 году составил 3 315,5 тыс. рублей средств местного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.

Средства израсходованы на осуществление информационного освещения деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации. Опубликование, обнародование нормативно-правовых актов является наиболее емким и затратным среди всех мероприятий. Общая сумма заключенных контрактов с печатными изданиями ООО «Редакция газеты «Призыв», ООО «Газетно-информационный комплекс «Кубанские новости» - 2 705,9 тыс. рублей.

На информирование населения путем изготовления и размещения информации (баннеры, буклеты, плакаты, листовки, флаеры, фотоотчеты и иная печатная продукция) было затрачено - 59,2 тыс. рублей.

Информирование населения о лучших гражданах района путем размещения информации на «Доске почета» контракт с ООО «Художественный салон «Сокол» на сумму 285,6 тыс. рублей.

Информирование граждан о результатах деятельности главы муниципального образования Крымский район и деятельности администрации муниципального образования Крымский район на сумму 161,1 тыс. рублей.

За 2023 год увеличилось общее количество подписчиков аккаунта smi.krymsk до 26 тысяч подписчиков на четырех площадках: Яндекс.Дзен, Вконтакте, Одноклассники, Телеграм-канал. Интерес к аккаунту главы les\_so\_glava вырос с 7,7 тысяч до 23 тысяч подписчиков на трех площадках: Вконтакте, Одноклассники, Телеграм-канал. Регулярно в социальных сетях размещаются ссылки на официальный сайт администрации района.

На приобретение технического оборудования было затрачено - 3,9 тыс. рублей.

На администрирование официального сайта МО Крымский район было затрачено 99,8 тыс.рублей.

1. **Информатизация муниципального образования Крымский район.**

Плановый объем финансирования на 2023 год составил 5079,2 тыс. рублей. Фактический объем финансирования программы за 2023 год составил 5015,3 тыс. рублей, или 98,74 %.

Неисполнение финансирования в полном объеме на сумму 63,9 тыс. рублей, произошло по причине предоставления счетов в январе 2024 года:

- счета по контрактам № 0818600004023000066 от 12.09.2023 г. с ООО "Офисная техника" на сумму 35,8 тыс. рублей, № 182 от 25.01.2023 г. с ООО «Изумруд» на сумму 5,0 тыс. рублей, № 0818600004022000229 от 16.01.2023 с ООО "Консультант" на сумму 23,1 тыс. рублей.

Фактически средства израсходованы на следующие мероприятия:

- приобретение компьютеров и оргтехники (принтеров, копировальных аппаратов, источников бесперебойного питания и пр.) - 1511,7 тыс. рублей;

- развитие электронного документооборота в администрации – 517,3 тыс. рублей, договор с ООО "ЭКСПЕРТ ДОК" на оказание услуг по сопровождению системы электронного документооборота в администрации муниципального образования Крымский район на базе единой межведомственной системы электронного документооборота Краснодарского края;

- поддержка программно-аппаратных систем поиска правовых документов – 253,8 тыс. рублей, договор с ООО "Консультант";

- закупка услуг связи и услуг сети Интернет для администрации, услуг по предоставлению в пользование и техническому обслуживанию телефонных каналов, аренда имущества для размещения оборудования региональной мультисервисной сети, аренда каналов связи – 1136,1 тыс. рублей, договоры с ПАО "Ростелеком", ООО "СИТИ ТЕЛЕКОМ СЕРВИС";

- мероприятия по защите информации, в том числе по защите персональных данных администрации (аттестацияинформационных систем персональных данных) – 203,4 тыс. рублей;

- поддержка и техническое обслуживание компьютерной техники администрации – 301,0 тыс. рублей;

- приобретение расходного материала для бесперебойной работы администрации (картриджи, тонеры, внешние диски, жесткие диски и пр.) – 385,9 тыс. рублей;

- приобретение, настройка и сопровождение программного обеспечения администрации – 636,1 тыс. рублей;

- развитие видео-аудио-конференцсвязи в администрации - 70,0 тыс. рублей.

1. **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2023 году составил 14 369,1 тыс. рублей средств краевого бюджета. Освоено – 14 351,2 тыс. рублей. Денежные средства освоены на 99,88 %.

В рамках реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

- осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, в части регулирования численности безнадзорных животных – выделено 1 187,6 тыс. рублей из краевого бюджета. Освоено – 1 169,7 тыс. рублей, не освоено 17,9 тыс. рублей, ввиду того, что одно животное (собака) без владельца не возвращалось на прежнее место обитания, а было передано новому владельцу, в связи, с чем оплата за услугу по возврату на прежнее место обитания в рамках вышеуказанного контракта не осуществлялась.

- осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства – выдано субсидий на сумму 12 870,1 тыс. рублей.

Мерами государственной поддержки воспользовались 21 человек, в том числе:

- граждане, ведущие личное подсобное хозяйство (самозанятые) 11 человек – на сумму 2 058,5 тыс. рублей;

- индивидуальные предприниматели и главы крестьянских (фермерских) хозяйств 10 человек – на сумму 10 811,6 тыс. рублей.

Проведены мероприятия по организации уборки урожая зерновых, колосовых и зернобобовых культур и проведению послеуборочного комплекса работ, чествование победителей жатвы на сумму 311,4 тыс. рублей.

За 2023 году в муниципальном образовании Крымский район организованы и проведены 58 сельскохозяйственных ярмарок – ярмарки выходного дня и праздничные. На ярмарке свою продукцию выставляют более 72 товаропроизводителей.

1. **Развитие топливно – энергетического комплекса.**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы « Развитие топливно – энергетического комплекса» в 2023 году составил 8 442,0 тыс. рублей средств местного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.

Данные средства израсходованы в полном объеме на следующие мероприятия:

- разработку схемы теплоснабжения муниципального образования Крымский район – 252,0 тыс. рублей;

- выполнены работы по подготовке инженерно-геофизических изысканий на объекте «Блочно-модульная котельная по улице Слободская, дом 10 «А» – 1 507,0 тыс. рублей;

- технологическое присоединение к электрическим сетям по адресу: Крымский район, ст. Варениковская, ул. Транспортная 28 (МБОУ СОШ №55) – 6 683,0 тыс. рублей.

1. **Управление муниципальными финансами Крымского района.**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Крымского района» в 2023 году составил 8 384,5 тыс. рублей средств местного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.

Основными мероприятиями муниципальной программы являются:

- погашение долговых обязательств муниципального образования Крымский район – 884,5 тыс. рублей. Фактический объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2023 году составил 884,5 тысяч рублей или 0,04% к общему объему расходов района, за исключением расходов за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое значение;

- поддержка устойчивого исполнения местных бюджетов - 7 500,0 тыс. рублей. Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений муниципального образования Крымский район фактические расходы составили 6 000,0 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений фактические расходы составили 1 500,0 тыс. рублей.

1. **Укрепление общественного здоровья.**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление общественного здоровья» в 2023 году составил 142,8 тыс. рублей средств местного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.

Основная цель программы – увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Были проведены следующие мероприятия:

1. Приобщение молодежи к здоровому образу жизни (проведение информационной акции «Быть здоровым модно!»; спортивного фестиваля в рамках Международного дня молодежи, информационных акций среди подростков и молодежи Крымского района, направленных на популяризацию здорового образа жизни) – 56,5 тыс. рублей.

2. Укрепление общественного здоровья средствами физической культуры и спорта (проведены зарядки с участием детского и взрослого населения; массовые мероприятия в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»; спортивно-познавательная игра Foot-квест «Дорогами спорта – к новым победам!», посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом; мероприятия в рамках Всероссийского Дня ходьбы; смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в поселениях Крымского района; публикации в СМИ, пропагандирующие Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО; разъяснительная и просветительская работа с воспитанниками физкультурно-спортивных организаций и их родителями по вопросам здорового образа жизни) – 29,9 тыс. рублей.

3. Информирование населения о факторах развития болезней и создания мотивации к ведению здорового образа жизни (о факторах развития болезней и создания мотивации к ведению здорового образа жизни, в том числе размещение баннера тематической направленности; распространение буклетов (тираж 1000 шт) и флаеров А5 (тираж 1000 шт) тематической направленности по профилактике различных заболеваний и профилактике абортов (в том числе в рамках мероприятий, проводимых совместно с социальным проектом взаимопомощи «ПРОмам»)) - 56,4 тыс. рублей.

Без привлечения финансовых затрат были проведены следующие мероприятия:

«Формирование навыков и пропаганда здорового образа жизни в образовательных организациях» («Неделя здоровья школьников Крымского района»; Занятия «Разговор о правильном питании»; Агитавтобус «Круиз здоровья». (Профилактика вредных привычек, суицида, пропаганда здорового образа жизни); Медицинская гостиная «Секреты взрослеющей девочки»; Районная акция «Лето без ошибок» (Волонтерская деятельность); Профилактический месячник «Дыши свободно!» в рамках Международного дня отказа от курения; Профилактический тренинг «Цени свою жизнь!»; Проект «В здоровом теле - здоровый дух»; Акция «Зарядка с чемпионом»).